## 2025
№ п/п | Населенный пункт | МКД, в котором запланировано проведение кап. ремонта | Предмет конкурса (вид работ) | Стадия | Победитель | Начало | конец | Состояние объекта на отчетную дату
1 | Городской округ "Город Хабаровск" | кв-л ДОС (Большой Аэродром), 36 | ремонт фасада (утепление) | Договор заключен | ООО "ПРОМСТРОЙ", 680013, г. Хабаровск, пер. Кадровый, 8, офис 1; телефон/факс: 8(962)5020330, 8 (4212) 381746; электронная почта – promstroikhb@gmail.com, PromStro3@inmessage.ru, ИНН: 2721205086 | 2024-05-04 | 2025-02-27 | Работы завершены
2 | Городской округ "Город Хабаровск" | кв-л ДОС (Большой Аэродром), 38 | замена лифтов | договор заключен | АО «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880, Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-06-12 | 2025-04-07 | Работы завершены
3 | Городской округ "Город Хабаровск" | кв-л ДОС (Большой Аэродром), 41 | замена лифтов | договор заключен | АО «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880, Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-06-12 | 2025-04-07 | Работы завершены
4 | Городской округ "Город Хабаровск" | кв-л ДОС (Большой Аэродром), 43 | замена лифтов | договор заключен | АО «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880, Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-06-12 | 2025-04-07 | Работы завершены
5 | Городской округ "Город Хабаровск" | кв-л ДОС (Большой Аэродром), 44 | замена лифтов | договор заключен | АО «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880, Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-06-12 | 2025-04-07 | Работы завершены
6 | Городской округ "Город Хабаровск" | кв-л ДОС (Большой Аэродром), 77 | замена лифтов | договор заключен | АО «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880, Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-06-12 | 2025-04-07 | Работы завершены
7 | Городской округ "Город Хабаровск" | пер. Молдавский, 8 | замена лифтов | договор заключен | АО «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880, Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-06-12 | 2025-04-07 | Работы завершены
8 | Городской округ "Город Хабаровск" | пер. Молдавский, 8 а | замена лифтов | договор заключен | АО «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880, Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-06-12 | 2025-04-07 | Работы завершены
9 | Городской округ "Город Хабаровск" | пер. Призывной, 15 | замена лифтов | договор заключен | АО «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880, Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-06-12 | 2025-04-07 | Работы завершены
10 | Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Барабинская, 6 а | ремонт ТС | Договор заключен | ООО "ДВ-Сервис", 680051, г. Хабаровск, ул. Ворошилова, 3а, телефон/факс 8(4212) 51-32-61, электронная почта: dv-soyz@mail.ru; ИНН: 2723067233 | 2024-05-28 | 2025-03-23 | Работы завершены
11 | Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Блюхера, 4 | замена лифтов | договор заключен | АО «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880, Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-06-12 | 2025-04-07 | Работы завершены
12 | Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Бойко-Павлова, 17 | замена лифтов | договор заключен | АО «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880, Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-06-12 | 2025-04-07 | Работы завершены
13 | Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Большая, 4 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | Акционерное общество «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880 Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-07-10 | 2024-12-06 | Работы завершены
13 | Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Большая, 4 | замена лифтов | Договор заключен | Акционерное общество «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880 Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-07-10 | 2024-12-06 | Работы завершены
14 | Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Большая, 99 | замена лифтов | договор заключен | АО «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880, Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-06-12 | 2025-04-07 | Работы завершены
15 | Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Волочаевская, 25 | замена лифтов | договор заключен | АО «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880, Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-06-12 | 2025-04-07 | Работы завершены
16 | Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Ворошилова, 11 | замена лифтов | договор заключен | АО «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880, Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-06-12 | 2025-04-07 | Работы завершены
17 | Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Ворошилова, 13 а | замена лифтов | договор заключен | АО «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880, Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-06-12 | 2025-04-07 | Работы завершены
18 | Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Вострецова, 17 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | Акционерное общество «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880 Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-07-10 | 2024-12-06 | Работы завершены
18 | Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Вострецова, 17 | замена лифтов | Договор заключен | Акционерное общество «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880 Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-07-10 | 2024-12-06 | Работы завершены
19 | Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Гоголя, 5 | замена лифтов | договор заключен | АО «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880, Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-06-12 | 2025-04-07 | Работы завершены
20 | Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Джамбула, 81 | ПСД на ремонт крыши | договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-06-18 | 2025-02-22 | Работы завершены (оплата по решению суда)
20 | Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Джамбула, 81 | ПСД на ремонт фасада | договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-06-18 | 2025-02-22 | Работы завершены (оплата по решению суда)
21 | Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Дзержинского, 19 | замена лифтов | договор заключен | АО «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880, Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-06-12 | 2025-04-07 | Работы завершены
22 | Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Дзержинского, 24 | замена лифтов | договор заключен | АО «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880, Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-06-12 | 2025-04-07 | Работы завершены
23 | Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Запарина, 32 | замена лифтов | договор заключен | АО «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880, Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-06-12 | 2025-04-07 | Работы завершены
24 | Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Запарина, 119 | замена лифтов | договор заключен | АО «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880, Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-06-12 | 2025-04-07 | Работы завершены
25 | Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Калараша, 29 | ремонт ТС | Договор заключен | ООО "ДВ-Сервис", 680051, г. Хабаровск, ул. Ворошилова, 3а, телефон/факс 8(4212) 51-32-61, электронная почта: dv-soyz@mail.ru; ИНН: 2723067233 | 2024-06-25 | 2025-04-20 | Работы завершены
26 | Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Калараша, 30 | замена лифтов | договор заключен | АО «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880, Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-06-12 | 2025-04-07 | Работы завершены
27 | Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Калараша, 30 а | замена лифтов | договор заключен | АО «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880, Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-06-12 | 2025-04-07 | Работы завершены
28 | Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Комсомольская, 85 - памятник | ПСД на ремонт крыши | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-07-30 | 2025-04-05 | Работы завершены
29 | Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Королева, 11 | замена лифтов | договор заключен | АО «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880, Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-06-12 | 2025-04-07 | Работы завершены
30 | Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Ленинградская, 35 а | замена лифтов | договор заключен | АО «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880, Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-06-12 | 2025-04-07 | Работы завершены
31 | Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Ленинградская, 93 | установка ПУ ТЭ | Договор заключен | ООО "Амурская Строительная Компания" (ООО "АСК"), 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 30, телефон: 79142031635, электронная почта – ask250718@yandex.ru, ИНН:2721101104 | 2024-07-23 | 2025-03-29 | Работы завершены
32 | Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Лизы Чайкиной, 9 | ремонт фасада | Договор заключен | ООО "Центр строительных технологоий Инжиниринг" 680038 г. Хабаровск, Амурский бульвар, д. 5 п. 1, фактический, почтовый: 680038 г. Хабаровск, Амурский бульвар, д. 5 п. 1; телефон: 8-4212-201-631; электронная почта - cst.khv@gmail.com | 2024-10-08 | 2025-07-30 | Работы завершены
33 | Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Муравьева Амурского, 25 - памятник | ремонт ЭС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | с момента получения разрешения | 2025-05-30 | Работы завершены
34 | Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Некрасова, 6 | замена лифтов | договор заключен | АО «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880, Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-06-12 | 2025-04-07 | Работы завершены
34 | Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Некрасова, 6 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО «Востокэлектросетьстрой» (ООО «ВЭСС»), 680054, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 165, телефон: 79147723439, факс: 7-4212-271060, электронная почта – ooo_vess@mail.ru, ИНН:2725030599 | 2023-12-01 | 2024-10-01 | Работы завершены
35 | Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Оборонная, 8 а | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | Акционерное общество «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880 Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-07-10 | 2024-12-06 | Работы завершены
35 | Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Оборонная, 8 а | замена лифтов | Договор заключен | Акционерное общество «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880 Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-07-10 | 2024-12-06 | Работы завершены
36 | Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Оборонная, 8 б | замена лифтов | договор заключен | АО «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880, Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-06-12 | 2025-04-07 | Работы завершены
39 | Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Полярная, 2 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | Акционерное общество «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880 Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-07-10 | 2024-12-06 | Работы завершены
39 | Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Полярная, 2 | замена лифтов | Договор заключен | Акционерное общество «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880 Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-07-10 | 2024-12-06 | Работы завершены
37 | Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Пионерская, 42 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | Акционерное общество «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880 Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-07-10 | 2024-12-06 | Работы завершены
37 | Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Пионерская, 42 | замена лифтов | Договор заключен | Акционерное общество «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880 Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-07-10 | 2024-12-06 | Работы завершены
38 | Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Пионерская, 44 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | Акционерное общество «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880 Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-07-10 | 2024-12-06 | Работы завершены
38 | Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Пионерская, 44 | замена лифтов | Договор заключен | Акционерное общество «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880 Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-07-10 | 2024-12-06 | Работы завершены
40 | Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Прогрессивная, 27 | замена лифтов | договор заключен | АО «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880, Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-06-12 | 2025-04-07 | Работы завершены
41 | Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Профессора Даниловского М.П., 18 | ремонт фасада (утепление) | Договор заключен | ООО «Востокэлектросетьстрой» (ООО «ВЭСС»), 680054, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 165, телефон: 79147723439, факс: 7-4212-271060, электронная почта – ooo_vess@mail.ru, ИНН:2725030599 | 2024-07-02 | 2025-04-27 | Работы завершены
42 | Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Профессора Даниловского М.П., 24 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО "ПРОМСТРОЙ", 680013, г. Хабаровск, пер. Кадровый, 8, офис 1; телефон/факс: 8(962)5020330, 8 (4212) 381746; электронная почта – promstroikhb@gmail.com, PromStro3@inmessage.ru, ИНН: 2721205086 | 2024-05-04 | 2024-10-01 | Работы завершены
43 | Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Профессора Даниловского М.П., 30 | замена лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2024-09-03 | 2024-12-31 | Работы завершены
44 | Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Профессора Даниловского М.П., 54 | ремонт фасада (утепление) | Договор заключен | ООО «Востокэлектросетьстрой» (ООО «ВЭСС»), 680054, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 165, телефон: 79147723439, факс: 7-4212-271060, электронная почта – ooo_vess@mail.ru, ИНН:2725030599 | 2024-07-02 | 2025-04-27 | Работы завершены
45 | Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Профессора Даниловского М.П., 55 | ремонт фасада (утепление) | Договор заключен | ООО «Востокэлектросетьстрой» (ООО «ВЭСС»), 680054, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 165, телефон: 79147723439, факс: 7-4212-271060, электронная почта – ooo_vess@mail.ru, ИНН:2725030599 | 2024-07-02 | 2025-04-27 | Работы завершены
46 | Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Рокоссовского, 38 | замена лифтов | договор заключен | АО «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880, Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-06-12 | 2025-04-07 | Работы завершены
47 | Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Руднева, 50 | ремонт крыши (переустройство) | Договор заключен | ООО "Энерготехстрой" фактический, почтовый адрес: 680007, г. Хабаровск, ул. Серышева, 22, оф. 227; телефон/факс: 8(4212)779090; электронная почта – 779090@list.ru, ИНН: 2723136328 | 2023-06-08 | 2024-04-02 | Работы завершены
48 | Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Руднева, 50 а | замена лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2024-09-03 | 2024-12-31 | Работы завершены
49 | Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Руднева, 98 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | Акционерное общество «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880 Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-07-10 | 2024-12-06 | Работы завершены
49 | Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Руднева, 98 | замена лифтов | Договор заключен | Акционерное общество «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880 Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-07-10 | 2024-12-06 | Работы завершены
50 | Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Служебная, 3 | замена лифтов | договор заключен | АО «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880, Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-06-12 | 2025-04-07 | Работы завершены
51 | Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Стрельникова, 22 | ремонт фасада (утепление) | Договор заключен | ООО «Востокэлектросетьстрой» (ООО «ВЭСС»), 680054, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 165, телефон: 79147723439, факс: 7-4212-271060, электронная почта – ooo_vess@mail.ru, ИНН:2725030599 | 2023-11-17 | 2024-09-01 | Работы завершены
52 | Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Стрельникова, 26 | замена лифтов | Договор заключен | АО «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880, Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-06-12 | 2025-04-07 | Работы завершены
53 | Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Суворова, 10 | ремонт крыши | Договор заключен | ИП Азатян Сережа Вачаганович, 680038, г. Хабаровск, ул. Тургенева 96, корпус 1, кв. 39, телефон: 79098404223, электронная почта – azatyan@bk.ru, ИНН:272292342122 | 2024-09-03 | 2025-06-29 | Работы завершены
54 | Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Суворова, 10 а | ремонт крыши | Договор заключен | ИП Азатян Сережа Вачаганович, 680038, г. Хабаровск, ул. Тургенева 96, корпус 1, кв. 39, телефон: 79098404223, электронная почта – azatyan@bk.ru, ИНН:272292342122 | 2024-09-03 | 2025-06-29 | Работы завершены
55 | Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Тихоокеанская, 201 б | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | Акционерное общество «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880 Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-07-10 | 2024-12-06 | Работы завершены
55 | Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Тихоокеанская, 201 б | замена лифтов | Договор заключен | Акционерное общество «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880 Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-07-10 | 2024-12-06 | Работы завершены
56 | Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Трехгорная, 52 | ремонт фасада (утепление) | Договор заключен | ООО УК «Альфа-Строй» адрес: 680510, Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Тополево, ул. Гаражная, д. 21, оф 40; тел: (915) 100-04-05; эл. почта – ooosu-9@bk.ru, ИНН: 2720062131 | 2024-01-26 | 2024-10-10 | Работы завершены
57 | Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Трехгорная, 84 | замена лифтов | договор заключен | АО «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880, Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-06-12 | 2025-04-07 | Работы завершены
58 | Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Уборевича, 58 | ремонт крыши | договор заключен | ООО «Востокэлектросетьстрой» (ООО «ВЭСС»), 680054, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 165, телефон: 79147723439, факс: 7-4212-271060, электронная почта – ooo_vess@mail.ru, ИНН:2725030599 | 2024-06-18 | 2025-11-01 | Работы завершены
59 | Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Фоломеева, 8 | замена лифтов | договор заключен | АО «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880, Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-06-12 | 2025-04-07 | Работы завершены
60 | Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Фрунзе, 56 | замена лифтов | договор заключен | АО «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880, Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-06-12 | 2025-04-07 | Работы завершены
61 | Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Фрунзе, 110 | ремонт крыши | договор заключен | ИП Азатян Сережа Вачаганович, 680038, г. Хабаровск, ул. Тургенева 96, корпус 1, кв. 39, телефон: 79098404223, электронная почта – azatyan@bk.ru, ИНН:272292342122 | 2024-06-27 | 2025-11-01 | Работы завершены
62 | Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Шелеста, 112 | замена лифтов | договор заключен | АО «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880, Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-06-12 | 2025-04-07 | Работы завершены
63 | Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Шелеста, 114 | замена лифтов | договор заключен | АО «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880, Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-06-12 | 2025-04-07 | Работы завершены
64 | Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Яшина, 1 | ремонт фасада | Договор расторгнут - недопуск | ИП Ханахян Офеля Аветисовна, 680000, г. Хабаровск, ул. Седова, д.17; телефон: 79141695562, электронная почта: angela-ha@mail.ru; ИНН 272231652279 | 2024-06-25 | 2025-10-01 | Расторжение договора
65 | Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Яшина, 38 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО "ПРОМСТРОЙ", 680013, г. Хабаровск, пер. Кадровый, 8, офис 1; телефон/факс: 8(962)5020330, 8 (4212) 381746; электронная почта – promstroikhb@gmail.com, PromStro3@inmessage.ru, ИНН: 2721205086 | 2024-08-28 | 2025-06-23 | Работы завершены
66 | Городской округ "Город Хабаровск" | ш. Восточное, 34 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО "Кровля ДВ", 680014, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 7; фактический, почтовый адрес: 680014, г. Хабаровск, проспект 60 лет Октября, 158-н; телефон/факс: 8(4212)609-501; электронная почта – vsp_stroi@mail.ru, ИНН: 2724163701 | 2023-10-11 | 2024-08-05 | Работы завершены
67 | Городской округ "Город Хабаровск" | ш. Матвеевское, 2 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | Акционерное общество «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880 Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-07-10 | 2024-12-06 | Работы завершены
67 | Городской округ "Город Хабаровск" | ш. Матвеевское, 2 | замена лифтов | Договор заключен | Акционерное общество «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880 Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-07-10 | 2024-12-06 | Работы завершены
68 | Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | б-р Юности, 14 | ПСД на ремонт ГВС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-05-14 | 2025-01-18 | Работы завершены
69 | Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | мкр Дружба, 15 | ПСД на ремонт крыши (переустройство) | Договор заключен | ООО "ПСК "Компас", 680000, г. Хабаровск, ул. Данчука, д. 4, кв./оф. 52, Тел.: +7-924-204-83-57 Email: psk_kompas@mail.ru ИНН 2724240554 | 2023-10-24 | 2024-03-21 | Работы завершены
70 | Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | мкр Таежный, 1 | ПСД на ремонт ХВС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-05-14 | 2025-01-18 | Работы завершены
71 | Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | мкр Таежный, 2 | ПСД на ремонт ХВС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-05-14 | 2025-01-18 | Работы завершены
72 | Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | мкр Таежный, 3 | ПСД на ремонт ХВС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-05-14 | 2025-01-18 | Работы завершены
73 | Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | мкр Таежный, 4 | ПСД на ремонт ХВС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-05-14 | 2025-01-18 | Работы завершены
74 | Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | мкр Таежный, 5 | ПСД на ремонт ХВС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-05-14 | 2025-01-18 | Работы завершены
75 | Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | мкр Таежный, 6 | ПСД на ремонт ХВС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-05-14 | 2025-01-18 | Работы завершены
76 | Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | мкр Таежный, 10 | ПСД на ремонт ХВС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-05-14 | 2025-01-18 | Работы завершены
77 | Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | мкр Таежный, 11 | ПСД на ремонт ХВС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-05-14 | 2025-01-18 | Работы завершены
78 | Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | мкр Таежный, 13 | ПСД на ремонт ХВС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-05-14 | 2025-01-18 | Работы завершены
79 | Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | мкр Таежный, 14 | ПСД на ремонт ХВС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-05-14 | 2025-01-18 | Работы завершены
80 | Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | пер. Братский, 2 | ПСД на ремонт ХВС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-05-14 | 2025-01-18 | Работы завершены
81 | Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Интернациональный, 10 | ПСД на ремонт ЭС | Договор заключен | ООО "ПСК "Компас", 680000, г. Хабаровск, ул. Данчука, д. 4, кв./оф. 52, Тел.: +7-924-204-83-57 Email: psk_kompas@mail.ru ИНН 2724240554 | 2024-05-16 | 2025-01-20 | Работы завершены
82 | Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Интернациональный, 18 | ПСД на ремонт ЭС | Договор заключен | ООО "ПСК "Компас", 680000, г. Хабаровск, ул. Данчука, д. 4, кв./оф. 52, Тел.: +7-924-204-83-57 Email: psk_kompas@mail.ru ИНН 2724240554 | 2024-05-16 | 2025-01-20 | Работы завершены
83 | Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Интернациональный, 20 | ПСД на ремонт ЭС | Договор заключен | ООО "ПСК "Компас", 680000, г. Хабаровск, ул. Данчука, д. 4, кв./оф. 52, Тел.: +7-924-204-83-57 Email: psk_kompas@mail.ru ИНН 2724240554 | 2024-05-16 | 2025-01-20 | Работы завершены
84 | Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Интернациональный, 28 | ПСД на ремонт ЭС | Договор заключен | ООО "ПСК "Компас", 680000, г. Хабаровск, ул. Данчука, д. 4, кв./оф. 52, Тел.: +7-924-204-83-57 Email: psk_kompas@mail.ru ИНН 2724240554 | 2024-05-16 | 2025-01-20 | Работы завершены
85 | Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Интернациональный, 57/2 | замена лифтов | договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2024-06-12 | 2024-10-09 | Работы завершены
86 | Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Интернациональный, 57/3 | замена лифтов | договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2024-06-12 | 2024-10-09 | Работы завершены
87 | Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Ленина, 44/2 | ремонт крыши (переустройство) | договор заключен | ООО "Стандарт Ком", юр. адрес: 680020, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д.85, кв. 169, фактический, почтовый адрес: 681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 45, оф. 41; телефон: 8-914-162-58-20; | 2024-06-25 | 2025-11-01 | Работы завершены
88 | Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Ленина, 74/3 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «Высота Строй ДВ», 680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д. 96, п.0 , тел. (914)185-80-80, электронная почта – evrolifts@mail.ru, ИНН: 2722125919 | 2025-11-07 | 2025-12-21 | Обследование объекта, разработка ПСД
89 | Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Московский, 10/3 | ПСД на ремонт ХВС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2023-12-01 | 2024-09-25 | Работы завершены
90 | Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Московский, 26/2 | ПСД на ремонт ЭС | Договор заключен | ООО "ПСК "Компас", 680000, г. Хабаровск, ул. Данчука, д. 4, кв./оф. 52, Тел.: +7-924-204-83-57 Email: psk_kompas@mail.ru ИНН 2724240554 | 2024-05-16 | 2025-01-20 | Работы завершены
91 | Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Победы, 12/2 | ПСД на ремонт ЭС | Договор заключен | ООО "ПСК "Компас", 680000, г. Хабаровск, ул. Данчука, д. 4, кв./оф. 52, Тел.: +7-924-204-83-57 Email: psk_kompas@mail.ru ИНН 2724240554 | 2024-05-16 | 2025-01-20 | Работы завершены
92 | Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Победы, 20/2 | ПСД на ремонт ЭС | Договор заключен | ООО "ПСК "Компас", 680000, г. Хабаровск, ул. Данчука, д. 4, кв./оф. 52, Тел.: +7-924-204-83-57 Email: psk_kompas@mail.ru ИНН 2724240554 | 2024-05-16 | 2025-01-20 | Работы завершены
92 | Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Победы, 20/2 | ПСД на ремонт ВО | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-05-14 | 2025-01-18 | Работы завершены
93 | Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Победы, 20/3 | ПСД на ремонт ВО | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2023-12-09 | 2024-06-25 | Работы завершены
94 | Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Победы, 20/4 | ПСД на ремонт ГВС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2023-12-01 | 2024-09-25 | Работы завершены
95 | Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Победы, 24 | ПСД на ремонт крыши (переустройство) | Договор заключен | ООО "ПСК "Компас", 680000, г. Хабаровск, ул. Данчука, д. 4, кв./оф. 52, Тел.: +7-924-204-83-57 Email: psk_kompas@mail.ru ИНН 2724240554 | 2023-10-24 | 2024-03-21 | Работы завершены
96 | Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Победы, 33/3 | ПСД на ремонт ГВС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2023-12-01 | 2024-09-25 | Работы завершены
96 | Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Победы, 33/3 | ПСД на ремонт ХВС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2023-12-01 | 2024-09-25 | Работы завершены
97 | Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Победы, 33/4 | замена лифтов | договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2024-06-12 | 2024-10-09 | Подготовка ИД
98 | Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Победы, 53/2 | ПСД на ремонт ХВС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2023-12-09 | 2024-06-25 | Работы завершены
99 | Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Победы, 75 | замена лифтов | договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2024-06-12 | 2024-10-09 | Работы завершены
100 | Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Баррикадная, 18 | ПСД на ремонт ЭС | Договор заключен | ООО "ПСК "Компас", 680000, г. Хабаровск, ул. Данчука, д. 4, кв./оф. 52, Тел.: +7-924-204-83-57 Email: psk_kompas@mail.ru ИНН 2724240554 | 2024-05-16 | 2025-01-20 | Работы завершены
101 | Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Водонасосная, 1/3 | ПСД на ремонт ЭС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2023-12-01 | 2024-04-28 | Работы завершены
102 | Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Водонасосная, 1/5 | ПСД на ремонт ЭС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2023-12-01 | 2024-04-28 | Работы завершены
102 | Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Водонасосная, 1/5 | замена лифтов | договор заключен | АО «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880, Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-06-12 | 2025-04-07 | Работы завершены
103 | Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Водонасосная, 66/2 | ПСД на ремонт ЭС | Договор заключен | ООО "ПСК "Компас", 680000, г. Хабаровск, ул. Данчука, д. 4, кв./оф. 52, Тел.: +7-924-204-83-57 Email: psk_kompas@mail.ru ИНН 2724240554 | 2024-05-16 | 2025-01-20 | Работы завершены
104 | Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Городская, 23 | ПСД на ремонт ЭС | Договор заключен | ООО "ПСК "Компас", 680000, г. Хабаровск, ул. Данчука, д. 4, кв./оф. 52, Тел.: +7-924-204-83-57 Email: psk_kompas@mail.ru ИНН 2724240554 | 2024-05-16 | 2025-01-20 | Работы завершены
105 | Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Дикопольцева, 36 | замена лифтов | договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2024-06-12 | 2024-10-09 | Работы завершены
106 | Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Дикопольцева, 36/2 | замена лифтов | договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2024-06-12 | 2024-10-09 | Работы завершены
107 | Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Калинина, 3 | ПСД на ремонт ЭС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-03-02 | 2024-07-29 | Работы завершены
108 | Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Калинина, 11 | ПСД на ремонт ТС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2023-12-09 | 2024-06-25 | Работы завершены
109 | Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Калинина, 13 | ПСД на ремонт крыши | Договор заключен | ООО "Кельт", 681000, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, улица Партизанская, 15/2 – 118; почтовый адрес: 681000 г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Красноармейская 18/2, офис 407; телефон: 89141772166, раб. 8(4217)232020; эл.почта -Stazaev13@mail.ru; ИНН: 2703066383 | 2025-05-27 | 2025-12-12 | обследование объекта, разработка ПД
110 | Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Калинина, 33 | ПСД на ремонт ЭС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-03-02 | 2024-07-29 | Работы завершены
111 | Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Ленинградская, 31/3 | ПСД на ремонт ЭС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-03-02 | 2024-07-29 | Работы завершены
112 | Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Ленинградская, 57 | ПСД на ремонт ЭС | Договор заключен | ООО "ПСК "Компас", 680000, г. Хабаровск, ул. Данчука, д. 4, кв./оф. 52, Тел.: +7-924-204-83-57 Email: psk_kompas@mail.ru ИНН 2724240554 | 2024-05-16 | 2025-01-20 | Работы завершены
113 | Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Ленинградская, 62 | ПСД на ремонт ЭС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-03-02 | 2024-07-29 | Работы завершены
114 | Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Ленинградская, 70/3 | ПСД на ремонт ВО | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-03-02 | 2024-07-29 | Работы завершены
114 | Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Ленинградская, 70/3 | замена лифтов | договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2024-06-12 | 2024-10-09 | Работы завершены
115 | Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Пирогова, 36/3 | замена лифтов | договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2024-06-12 | 2024-10-09 | Работы завершены
116 | Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Сидоренко, 3 | замена лифтов | договор заключен | АО «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880, Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-06-12 | 2025-04-07 | Работы завершены
117 | Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Сортировочная, 11 | ПСД на ремонт ВО | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-03-02 | 2024-07-29 | Работы завершены
118 | Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Сортировочная, 17 | ПСД на ремонт ЭС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2023-12-01 | 2024-04-28 | Работы завершены
118 | Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Сортировочная, 17 | ПСД на ремонт ВО | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2023-12-01 | 2024-09-25 | Работы завершены
119 | Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ш. Индустриальное, 14 | ПСД на ремонт ВО | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-05-14 | 2025-01-18 | Работы завершены
120 | Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ш. Комсомольское, 77/2 | ПСД на ремонт ВО | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-05-14 | 2025-01-18 | Работы завершены
121 | Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ш. Магистральное, 23/5 | ПСД на ремонт ХВС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-05-14 | 2025-01-18 | Работы завершены
122 | Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ш. Магистральное, 31 | замена лифтов | договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2024-06-12 | 2024-10-09 | Работы завершены
123 | Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ш. Магистральное, 35/1 | ПСД на ремонт ВО | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-03-02 | 2024-07-29 | Работы завершены
124 | Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ш. Магистральное, 43 | ремонт крыши (переустройство) | договор заключен | ООО "Стандарт Ком", юр. адрес: 680020, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д.85, кв. 169, фактический, почтовый адрес: 681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 45, оф. 41; телефон: 8-914-162-58-20; | 2024-06-25 | 2025-11-01 | Работы завершены
125 | Амурский муниципальный район Городское поселение "Город Амурск" | просп. Комсомольский, 79 | замена лифтов | договор заключен | АО «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880, Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-06-12 | 2025-04-07 | Работы завершены
126 | Амурский муниципальный район Городское поселение "Город Амурск" | просп. Октябрьский, 12 | ПСД на ремонт подвала | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-08-22 | 2025-04-28 | Работы завершены
126 | Амурский муниципальный район Городское поселение "Город Амурск" | просп. Октябрьский, 12 | ПСД на ремонт фасада | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-08-22 | 2025-04-28 | На проверке в СО
127 | Амурский муниципальный район Городское поселение "Город Амурск" | просп. Строителей, 29 | замена лифтов | договор заключен | АО «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880, Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-06-12 | 2025-04-07 | Работы завершены
128 | Амурский муниципальный район Городское поселение "Город Амурск" | просп. Строителей, 54 | ПСД на ремонт крыши | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-08-22 | 2025-04-28 | Работы завершены
128 | Амурский муниципальный район Городское поселение "Город Амурск" | просп. Строителей, 54 | ПСД на ремонт фасада | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-08-22 | 2025-04-28 | Работы завершены
129 | Амурский муниципальный район Городское поселение "Город Амурск" | просп. Строителей, 58 | ПСД на ремонт крыши | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-08-22 | 2025-04-28 | Работы завершены. СУД- нет собственника
129 | Амурский муниципальный район Городское поселение "Город Амурск" | просп. Строителей, 58 | ПСД на ремонт фасада | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-08-22 | 2025-04-28 | Работы завершены. СУД- нет собственника
130 | Амурский муниципальный район Городское поселение "Город Амурск" | просп. Строителей, 70 | замена лифтов | договор заключен | АО «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880, Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-06-12 | 2025-04-07 | Работы завершены
131 | Амурский муниципальный район Городское поселение "Город Амурск" | ул. Амурская, 6 а | замена лифтов | договор заключен | АО «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880, Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-06-12 | 2025-04-07 | Работы завершены
132 | Амурский муниципальный район Городское поселение "Город Амурск" | ул. Пионерская, 15 | замена лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2024-09-03 | 2024-12-31 | Работы завершены
133 | Амурский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Эльбан" | рп. Эльбан, мкр. 2-й, 7 | ПСД на ремонт крыши | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-08-22 | 2025-04-28 | Работы завершены
134 | Амурский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Эльбан" | рп. Эльбан, ул. Школьная, 6 | ремонт фасада | Договор заключен | ООО "СилА"; 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. ш. Северное, д. 3, офис 11; эл. почта: sila-kms@mail.com; ИНН 2703095930; тел. 8924 313 32 31; директор Фаст Виктор Николаевич | 2023-10-24 | 2024-09-01 | Работы завершены
135 | Амурский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Эльбан" | рп. Эльбан, ул. Школьная, 12 | ремонт фасада | Договор заключен | ООО "СилА"; 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 31, оф. 2; эл. почта: sila-kms@mail.com; ИНН 2703095930; тел. 7-914-197-60-09; директор Фаст Виктор Николаевич | 2023-12-19 | 2024-10-13 | Работы завершены
136 | Амурский муниципальный район Сельское поселение "Поселок Литовко" | п. Литовко, ул. Таежная, 13 г | ПСД на ремонт фундамента | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-08-22 | 2025-04-28 | Работы завершены
137 | Ванинский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Ванино" | рп. Ванино, б-р Приморский, 1 | ремонт фасада | не состоялся - переразмещен
137 | Ванинский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Ванино" | рп. Ванино, б-р Приморский, 1 | ремонт фасада | не состоялся
138 | Ванинский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Ванино" | рп. Ванино, ул. Победная, 5 | ремонт ЭС | Договор заключен | ООО "Амурская Строительная Компания" (ООО "АСК"), 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 30, телефон: 79142031635, электронная почта – ask250718@yandex.ru, ИНН:2721101104 | 2024-04-16 | 2024-09-12 | Работы завершены
139 | Ванинский муниципальный район сельское поселение "Поселок Токи" | п. Токи, ул. 65 лет Октября, 7 | ремонт ЭС | Договор заключен | ООО "Амурская Строительная Компания" (ООО "АСК"), 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 30, телефон: 79142031635, электронная почта – ask250718@yandex.ru, ИНН:2721101104 | 2024-07-23 | 2024-12-19 | Работы завершены
140 | Ванинский муниципальный район сельское поселение "Село Уська-Орочское" | с. Уська-Орочское, ул. Школьная, 8 | ПСД на ремонт ВО | Договор заключен | ООО "Система", 681014, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 35, оф.55 Почтовый адрес: Российская Федерация, 681000, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д.1. Телефон: 8(4217)300-600, 7(924)225-61-32; E-Mail: osu-dv@mail.ru; ИНН:2703054349 | 2022-07-12 | 2022-12-08 | Работы завершены
141 | Ванинский муниципальный район сельское поселение "Село Уська-Орочское" | с. Уська-Орочское, ул. Школьная, 11 | ПСД на ремонт ВО | Договор заключен | ООО "Система", 681014, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 35, оф.55 Почтовый адрес: Российская Федерация, 681000, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д.1. Телефон: 8(4217)300-600, 7(924)225-61-32; E-Mail: osu-dv@mail.ru; ИНН:2703054349 | 2022-07-16 | 2022-12-12 | Работы завершены
142 | Ванинский муниципальный район сельское поселение "Село Уська-Орочское" | с. Уська-Орочское, ул. Школьная, 13 | ПСД на ремонт ХВС | Договор заключен | ООО "Система", 681014, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 35, оф.55 Почтовый адрес: Российская Федерация, 681000, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д.1. Телефон: 8(4217)300-600, 7(924)225-61-32; E-Mail: osu-dv@mail.ru; ИНН:2703054349 | 2022-07-16 | 2022-12-12 | Работы завершены
143 | Ванинский муниципальный район сельское поселение "Село Уська-Орочское" | с. Уська-Орочское, ул. Школьная, 19 | ПСД на ремонт ХВС | Договор заключен | ООО "Система", 681014, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 35, оф.55 Почтовый адрес: Российская Федерация, 681000, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д.1. Телефон: 8(4217)300-600, 7(924)225-61-32; E-Mail: osu-dv@mail.ru; ИНН:2703054349 | 2022-07-16 | 2022-12-12 | Работы завершены
144 | Ванинский муниципальный район сельское поселение "Село Уська-Орочское" | с. Уська-Орочское, ул. Школьная, 43 | ПСД на ремонт ХВС | Договор заключен | ООО "Система", 681014, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 35, оф.55 Почтовый адрес: Российская Федерация, 681000, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д.1. Телефон: 8(4217)300-600, 7(924)225-61-32; E-Mail: osu-dv@mail.ru; ИНН:2703054349 | 2022-07-16 | 2022-12-12 | Работы завершены
145 | Ванинский муниципальный район сельское поселение "Село Уська-Орочское" | с. Уська-Орочское, ул. Школьная, 44 | ПСД на ремонт ХВС | Договор заключен | ООО "Система", 681014, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 35, оф.55 Почтовый адрес: Российская Федерация, 681000, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д.1. Телефон: 8(4217)300-600, 7(924)225-61-32; E-Mail: osu-dv@mail.ru; ИНН:2703054349 | 2022-07-16 | 2022-12-12 | Работы завершены
146 | Вяземский муниципальный район Городское поселение "Город Вяземский" | ул. Карла Маркса, 58 | ремонт ВО | не состоялся - переразмещен
146 | Вяземский муниципальный район Городское поселение "Город Вяземский" | ул. Карла Маркса, 58 | ремонт ВО | не состоялся - переразмещен
146 | Вяземский муниципальный район Городское поселение "Город Вяземский" | ул. Карла Маркса, 58 | ремонт ВО | размещен аукцион
147 | Вяземский муниципальный район Городское поселение "Город Вяземский" | ул. Коммунистическая, 23 | ремонт ХВС | Договор расторгнут - недопуск | ООО "Амурская Строительная Компания" (ООО "АСК"), 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 30, телефон: 79142031635, электронная почта – ask250718@yandex.ru, ИНН:2721101104 | 2025-04-23 | 2026-02-16 | Расторжение договора
148 | Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Селихино" | территория Комсомольск-31, ул. Прудная, 42 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО "Стандарт Ком", юр. адрес: 680020, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д.85, кв. 169, фактический, почтовый адрес: 681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 45, оф. 41; телефон: 8-914-162-58-20; | 2024-09-10 | 2025-02-06 | Работы завершены
149 | Муниципальный р-н им. Лазо Городское поселение "Рабочий поселок Переяславка" | рп. Переяславка, ул. Бойко-Павлова, 6 | ремонт подвала | Договор заключен | ООО "Кадар", 682460, Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, ул. Гоголя, 29, офис 36; телефон/факс: 8(42135) 2-54-18; электронная почта – kadar2000@yandex.ru, ИНН: 2705091160 | 2024-07-02 | 2025-04-27 | Работы завершены
150 | Муниципальный р-н им. Лазо Городское поселение "Рабочий поселок Переяславка" | рп. Переяславка, ул. Клубная, 70 | ремонт фасада | Договор заключен | ООО "ПРОМСТРОЙ", 680013, г. Хабаровск, пер. Кадровый, 8, офис 1; телефон/факс: 8(962)5020330, 8 (4212) 381746; электронная почта – promstroikhb@gmail.com, PromStro3@inmessage.ru, ИНН: 2721205086 | 2024-07-30 | 2025-05-25 | Работы завершены
151 | Муниципальный р-н им. Лазо Городское поселение "Рабочий поселок Хор" | рп. Хор, ул. Кирова, 10 | ремонт фасада | Договор расторгнут | ИП Азатян Сережа Вачаганович, 680038, г. Хабаровск, ул. Тургенева 96, корпус 1, кв. 39, телефон: 79098404223, электронная почта – azatyan@bk.ru, ИНН:272292342122 | 2024-07-02 | 2025-04-27 | Договор расторгнут
152 | Муниципальный р-н им. Лазо Городское поселение "Рабочий поселок Хор" | рп. Хор, ул. Кирова, 24 | ремонт фасада | Договор заключен | ИП Азатян Сережа Вачаганович, 680038, г. Хабаровск, ул. Тургенева 96, корпус 1, кв. 39, телефон: 79098404223, электронная почта – azatyan@bk.ru, ИНН:272292342122 | 2024-07-02 | 2025-04-27 | Работы завершены
153 | Муниципальный р-н им. Лазо Городское поселение "Рабочий поселок Хор" | рп. Хор, ул. Менделеева, 9 | ремонт фасада | Договор заключен | ООО "ПРОМСТРОЙ", 680013, г. Хабаровск, пер. Кадровый, 8, офис 1; телефон/факс: 8(962)5020330, 8 (4212) 381746; электронная почта – promstroikhb@gmail.com, PromStro3@inmessage.ru, ИНН: 2721205086 | 2024-07-23 | 2025-05-18 | Работы завершены
154 | Муниципальный р-н им. Лазо Сельское поселение "Село Полетное" | с. Полетное, ул. Ленина, 1 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО "Стройсервис", 682460, г. Николаевск-на-Амуре, ул. М.Горького, 52, офис (квартира) 18, ; телефон/факс: 8(914)7739661; электронная почта – amur-tender@mail.ru, ИНН: 2705092117 | 2024-08-22 | 2025-06-17 | Работы завершены
155 | Муниципальный р-н им. Лазо Сельское поселение "Село Полетное" | с. Полетное, ул. Ленина, 2 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО "Стройсервис", 682460, г. Николаевск-на-Амуре, ул. М.Горького, 52, офис (квартира) 18, ; телефон/факс: 8(914)7739661; электронная почта – amur-tender@mail.ru, ИНН: 2705092117 | 2024-08-22 | 2025-06-17 | Работы завершены
156 | Муниципальный р-н им. Лазо Сельское поселение "Село Полетное" | с. Полетное, ул. Ленина, 3 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО "Стройсервис", 682460, г. Николаевск-на-Амуре, ул. М.Горького, 52, офис (квартира) 18, ; телефон/факс: 8(914)7739661; электронная почта – amur-tender@mail.ru, ИНН: 2705092117 | 2024-08-22 | 2025-06-17 | Работы завершены
157 | Муниципальный р-н им. Лазо Сельское поселение "Село Полетное" | с. Полетное, ул. Ленина, 4 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО "Стройсервис", 682460, г. Николаевск-на-Амуре, ул. М.Горького, 52, офис (квартира) 18, ; телефон/факс: 8(914)7739661; электронная почта – amur-tender@mail.ru, ИНН: 2705092117 | 2024-08-22 | 2025-06-17 | Работы завершены
158 | Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | пл. Победы, 5 | ПСД на ремонт крыши | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-09-10 | 2025-05-17 | Работы завершены. Подписание КА . (СУД - КА не подписан собственником)
159 | Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. 15 Погибших Партизан, 20 | ПСД на ремонт крыши | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-09-10 | 2025-05-17 | Работы завершены
159 | Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. 15 Погибших Партизан, 20 | ПСД на ремонт ВО | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-08-28 | 2025-05-04 | Работы завершены
160 | Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Вилкова, 1 | ПСД на ремонт крыши | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-09-10 | 2025-05-17 | Замечания к ПД
160 | Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Вилкова, 1 | ПСД на ремонт фундамента | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-09-10 | 2025-05-17 | Проверка в СО
161 | Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Вилкова, 7 | ПСД на ремонт ЭС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-09-10 | 2025-05-17 | Работы завершены. Суд - отказ собственника от подписи.
161 | Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Вилкова, 7 | ПСД на ремонт фасада | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-09-10 | 2025-05-17 | Нработы завершены (СУД - КА не подписан собственником)
162 | Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Гончарова, 29 | ПСД на ремонт крыши | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-09-10 | 2025-05-17 | Нработы завершены (СУД - КА не подписан собственником)
162 | Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Гончарова, 29 | ПСД на ремонт фундамента | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-09-10 | 2025-05-17 | Нработы завершены (СУД - КА не подписан собственником)
163 | Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Калинина, 14 | ПСД на ремонт фасада | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-09-10 | 2025-05-17 | Работы завершены
163 | Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Калинина, 14 | ПСД на ремонт фундамента | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-09-10 | 2025-05-17 | Работы завершены
163 | Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Калинина, 14 | ПСД на ремонт подвала | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-09-10 | 2025-05-17 | Проверка в СО
164 | Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Калинина, 17 | ремонт ЭС | Договор заключен | ООО "Амурская Строительная Компания" (ООО "АСК"), 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 30, телефон: 79142031635, электронная почта – ask250718@yandex.ru, ИНН:2721101104 | 2024-07-23 | 2025-10-01 | Работы завершены
165 | Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Киевская, 13 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2023-05-16 | 2024-03-10 | Работы завершены
166 | Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Киевская, 14 а | ПСД на ремонт ЭС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-09-10 | 2025-05-17 | Работы завершены
166 | Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Киевская, 14 а | ПСД на ремонт крыши | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-09-10 | 2025-05-17 | На проверке в СО
167 | Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Киевская, 27 | ПСД на ремонт ЭС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-09-10 | 2025-05-17 | Работы завершены
167 | Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Киевская, 27 | ПСД на ремонт крыши | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-09-10 | 2025-05-17 | Работы завершены
168 | Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Ленина, 4 | ПСД на ремонт ЭС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-09-10 | 2025-05-17 | Работы завершены. Суд - отказ собственника от подписи.
168 | Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Ленина, 4 | ПСД на ремонт крыши | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-08-22 | 2025-04-28 | Работы завершены. (СУД - КА не подписан собственником)
169 | Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Ленина, 7 | ПСД на ремонт крыши | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-08-22 | 2025-04-28 | Работы завершены
169 | Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Ленина, 7 | ПСД на ремонт ТС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-08-28 | 2025-05-04 | Работы завершены
170 | Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Ленина, 12 | ПСД на ремонт крыши | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-09-10 | 2025-05-17 | Работы завершены
171 | Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Ленина, 20 | ПСД на ремонт ЭС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-09-10 | 2025-05-17 | Работы завершены
171 | Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Ленина, 20 | ПСД на ремонт крыши | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-09-10 | 2025-05-17 | На проверке в СО
172 | Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Ленина, 21 | ПСД на ремонт крыши | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-09-10 | 2025-05-17 | На проверке в СО
172 | Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Ленина, 21 | ПСД на ремонт ТС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-08-28 | 2025-05-04 | Работы завершены
173 | Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Ленина, 26 | ПСД на ремонт ЭС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-09-10 | 2025-05-17 | Работы завершены
173 | Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Ленина, 26 | ПСД на ремонт крыши | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-09-10 | 2025-05-17 | На проверке в СО
174 | Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Макарова, 8 | ПСД на ремонт крыши | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-08-22 | 2025-04-28 | На проверке в СО
174 | Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Макарова, 8 | ПСД на ремонт Фундамента | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-09-10 | 2025-05-17 | Проверка в СО
175 | Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Макарова, 14 | ПСД на ремонт ТС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-08-28 | 2025-05-04 | Работы завершены. (ПЕРЕПОДПИСАНИЕ КА)
175 | Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Макарова, 14 | ПСД на ремонт Фундамента | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-09-10 | 2025-05-17 | Проверка в СО
176 | Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Пионерская, 7 | ПСД на ремонт крыши | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-08-22 | 2025-04-28 | Работы завершены
177 | Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Пугачева, 9 | ПСД на ремонт ЭС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-09-10 | 2025-05-17 | Работы завершены
177 | Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Пугачева, 9 | ПСД на ремонт крыши (переустройство) | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-08-22 | 2025-04-28 | Работы завершены
177 | Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Пугачева, 9 | ПСД на ремонт ВО | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-08-28 | 2025-05-04 | Работы завершены
178 | Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Пушкинская, 8 | ПСД на ремонт ЭС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-09-10 | 2025-05-17 | Работы завершены
178 | Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Пушкинская, 8 | ПСД на ремонт фундамента | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-09-10 | 2025-05-17 | Проверка в СО
178 | Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Пушкинская, 8 | ПСД на ремонт фасада | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-09-10 | 2025-05-17 | Работы завершены
179 | Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Советская, 34 | ПСД на ремонт крыши | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-08-22 | 2025-04-28 | Работы завершены
179 | Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Советская, 34 | ПСД на ремонт фасада | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-09-10 | 2025-05-17 | Работы завершены
180 | Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Флерова, 1 | ремонт ЭС | Договор заключен | ООО "Амурская Строительная Компания" (ООО "АСК"), 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 30, телефон: 79142031635, электронная почта – ask250718@yandex.ru, ИНН:2721101104 | 2024-07-23 | 2025-03-29 | Работы завершены
181 | Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Школьная, 14 | ремонт ЭС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2023-07-05 | 2024-01-20 | .Замена проводки; Устранение замечаний
182 | Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Заветы Ильича" | рп. Заветы Ильича, ул. Невельского, 5 | ПСД на ремонт крыши | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-09-10 | 2025-05-17 | Замечания к ПД
183 | Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Заветы Ильича" | рп. Заветы Ильича, ул. Невельского, 5а | ПСД на ремонт крыши | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-09-10 | 2025-05-17 | Работы завершены
184 | Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Заветы Ильича" | рп. Заветы Ильича, ул. Николаева, 6 | ПСД на ремонт ЭС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-09-10 | 2025-05-17 | Работы завершены
185 | Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Заветы Ильича" | рп. Заветы Ильича, ул. Николаева, 8 | ПСД на ремонт ЭС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-09-10 | 2025-05-17 | Работы завершены
186 | Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Заветы Ильича" | рп. Заветы Ильича, ул. Октябрьская, 1 | ремонт ТС | Договор заключен | ООО "Амурская Строительная Компания" (ООО "АСК"), 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 30, телефон: 79142031635, электронная почта – ask250718@yandex.ru, ИНН:2721101104 | 2024-07-10 | 2025-05-05 | Работы завершены
187 | Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Заветы Ильича" | рп. Заветы Ильича, ул. Серышева, 1 | ПСД на ремонт крыши | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-09-10 | 2025-05-17 | Работы завершены
188 | Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Заветы Ильича" | рп. Заветы Ильича, ул. Станюковича, 27 | ремонт ТС | Договор заключен | ООО "Амурская Строительная Компания" (ООО "АСК"), 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 30, телефон: 79142031635, электронная почта – ask250718@yandex.ru, ИНН:2721101104 | 2024-07-10 | 2025-05-05 | Работы завершены
189 | Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Заветы Ильича" | рп. Заветы Ильича, ул. Станюковича, 31 а | ПСД на ремонт ЭС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-09-10 | 2025-05-17 | Работы завершены
189 | Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Заветы Ильича" | рп. Заветы Ильича, ул. Станюковича, 31 а | ПСД на ремонт крыши | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-09-10 | 2025-05-17 | На проверке в СО
190 | Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Майский" | рп. Майский, ул. Электриков, 6 | ПСД на ремонт крыши | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-09-10 | 2025-05-17 | Замечания к ПД
190 | Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Майский" | рп. Майский, ул. Электриков, 6 | ПСД на ремонт фасада | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-09-10 | 2025-05-17 | Проверка в СО
191 | Солнечный муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Солнечный" | рп. Солнечный, ул. Геологов, 18 а | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | Акционерное общество «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880 Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-07-10 | 2024-12-06 | Работы завершены
191 | Солнечный муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Солнечный" | рп. Солнечный, ул. Геологов, 18 а | замена лифтов | Договор заключен | Акционерное общество «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880 Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-07-10 | 2024-12-06 | Работы завершены
192 | Солнечный муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Солнечный" | рп. Солнечный, ул. Ленина, 17 | ремонт крыши (переустройство) | договор заключен | ООО "Стандарт Ком", юр. адрес: 680020, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д.85, кв. 169, фактический, почтовый адрес: 681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 45, оф. 41; телефон: 8-914-162-58-20; | 2024-06-25 | 2025-11-01 | Работы завершены
193 | Солнечный муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Солнечный" | рп. Солнечный, ул. Ленина, 23 а | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | Акционерное общество «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880 Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-07-10 | 2024-12-06 | Работы завершены
193 | Солнечный муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Солнечный" | рп. Солнечный, ул. Ленина, 23 а | замена лифтов | Договор заключен | Акционерное общество «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880 Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-07-10 | 2024-12-06 | Работы завершены
194 | Солнечный муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Солнечный" | рп. Солнечный, ул. Ленина, 24 а | ремонт ГВС | договор заключен | ООО "СтройТэк", 681017, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Гагарина, д.6, кв. 64; телефон/факс: 8(962)2872131; электронная почта – stroitek2014@mail.ru, ИНН: 2703077145 | 2024-06-25 | 2025-11-01 | Работы завершены
194 | Солнечный муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Солнечный" | рп. Солнечный, ул. Ленина, 24 а | ремонт ХВС | договор заключен | ООО "СтройТэк", 681017, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Гагарина, д.6, кв. 64; телефон/факс: 8(962)2872131; электронная почта – stroitek2014@mail.ru, ИНН: 2703077145 | 2024-06-25 | 2025-11-01 | Работы завершены
194 | Солнечный муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Солнечный" | рп. Солнечный, ул. Ленина, 24 а | ремонт ВО | договор заключен | ООО "СтройТэк", 681017, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Гагарина, д.6, кв. 64; телефон/факс: 8(962)2872131; электронная почта – stroitek2014@mail.ru, ИНН: 2703077145 | 2024-06-25 | 2025-11-01 | Работы завершены
195 | Солнечный муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Солнечный" | рп. Солнечный, ул. Ленина, 26 | замена лифтов | договор заключен | АО «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880, Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-06-12 | 2025-04-07 | Работы завершены
196 | Солнечный муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Солнечный" | рп. Солнечный, ул. Парковая, 5 а | ремонт крыши | договор заключен | ООО "Стандарт Ком", юр. адрес: 680020, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д.85, кв. 169, фактический, почтовый адрес: 681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 45, оф. 41; телефон: 8-914-162-58-20; | 2024-06-25 | 2025-11-01 | Работы завершены
197 | Солнечный муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Солнечный" | рп. Солнечный, ул. Строителей, 10 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | Акционерное общество «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880 Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-07-10 | 2024-12-06 | Работы завершены
197 | Солнечный муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Солнечный" | рп. Солнечный, ул. Строителей, 10 | замена лифтов | Договор заключен | Акционерное общество «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880 Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-07-10 | 2024-12-06 | Работы завершены
198 | Солнечный муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Солнечный" | рп. Солнечный, ул. Строителей, 23 | замена лифтов | договор заключен | АО «Щербинский лифтостроительный завод» Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт./каб 2/201 ИНН: 5051000880, Эл. почта: lift@shlz.ru | 2024-06-12 | 2025-04-07 | Работы завершены
199 | Солнечный муниципальный район Сельское поселение "Поселок Горин" | п. Горин, ул. Советская, 5 | ремонт ВО | Договор расторгнут - переразмещен | ООО "Алькора", 681025, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 54, оф. 211; Телефон: +7962-287-79-70; +7924-316-20-08, эл. почта: alkora.kms@mail.ru; bova-87@inbox.ru; ИНН: 2703074507 | 2024-06-25 | 2025-11-01 | Договор расторгнут
199 | Солнечный муниципальный район Сельское поселение "Поселок Горин" | п. Горин, ул. Советская, 5 | ремонт ВО | не состоялся
200 | Солнечный муниципальный район Сельское поселение "Поселок Горин" | п. Горин, ул. Центральная, 4 | ремонт ХВС | договор заключен | ООО "Алькора", 681025, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 54, оф. 211; Телефон: +7962-287-79-70; +7924-316-20-08, эл. почта: alkora.kms@mail.ru; bova-87@inbox.ru; ИНН: 2703074507 | 2024-06-25 | 2025-11-01 | Работы завершены
201 | Солнечный муниципальный район Сельское поселение "Поселок Горин" | п. Горин, ул. Центральная, 43 | ремонт ХВС | договор заключен | ООО "Алькора", 681025, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 54, оф. 211; Телефон: +7962-287-79-70; +7924-316-20-08, эл. почта: alkora.kms@mail.ru; bova-87@inbox.ru; ИНН: 2703074507 | 2024-06-25 | 2025-11-01 | Работы завершены
202 | Солнечный муниципальный район Сельское поселение "Поселок Горин" | п. Горин, ул. Центральная, 44 | ремонт ХВС | договор заключен | ООО "Алькора", 681025, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 54, оф. 211; Телефон: +7962-287-79-70; +7924-316-20-08, эл. почта: alkora.kms@mail.ru; bova-87@inbox.ru; ИНН: 2703074507 | 2024-06-25 | 2025-11-01 | Работы завершены
203 | Хабаровский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Корфовский" | территория Хабаровск-47, ул. Мира, 12 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО «Востокэлектросетьстрой» (ООО «ВЭСС»), 680054, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 165, телефон: 79147723439, факс: 7-4212-271060, электронная почта – ooo_vess@mail.ru, ИНН:2725030599 | 2024-09-10 | 2025-02-06 | Работы завершены
204 | Хабаровский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Корфовский" | рп. Корфовский, ул. Ленина, 3 | ремонт крыши | договор заключен | ООО «Фаворит Фортуны» адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 205 к. 1, оф. 13, телефон: 914-420-2164, электронная почта: Favor_fort@mail.ru, ИНН: 2725104160 | 2024-06-18 | 2025-10-01 | Работы завершены
205 | Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Бычиха" | с. Бычиха, ул. Новая, 21 | ремонт ТС | Договор расторгнут - переразмещен | ИП Ханахян Офеля Аветисовна, 680000, г. Хабаровск, ул. Седова, д.17; телефон: 79141695562, электронная почта: angela-ha@mail.ru; ИНН 272231652279 | 2023-11-29 | 2024-06-15 | Договор расторгнут
205 | Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Бычиха" | с. Бычиха, ул. Новая, 21 | ремонт ТС | не состоялся
206 | Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Корсаково" | с. Рощино, ул. Юбилейная, 9 | ремонт ВО | Договор заключен | ИП Ханахян Офеля Аветисовна, 680000, г. Хабаровск, ул. Седова, д.17; телефон: 79141695562, электронная почта: angela-ha@mail.ru; ИНН 272231652279 | 2023-11-29 | 2024-06-15 | Работы завершены
| Городской округ "Город Хабаровск" | б-р Амурский, 18 | установка АИТП | Договор заключен | ООО "Амурская Строительная Компания" (ООО "АСК"), 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 30, телефон: 79142031635, электронная почта – ask250718@yandex.ru, ИНН:2721101104 | 2023-06-03 | 2023-09-10 | Работы завершены (СУД! Отказ в оплате по решению суда)
| Городской округ "Город Хабаровск" | б-р Уссурийский, 24 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО "Строитель" ИНН 2723176426 | 2025-07-15 | 2025-09-30 | Работы завершены
| Городской округ "Город Хабаровск" | кв-л ДОС (Большой Аэродром), 28 | ремонт ХВС | не состоялся - переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | кв-л ДОС (Большой Аэродром), 28 | ремонт ХВС | не состоялся
| Городской округ "Город Хабаровск" | кв-л ДОС (Большой Аэродром), 28 | ремонт ГВС | не состоялся - переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | кв-л ДОС (Большой Аэродром), 28 | ремонт ГВС | не состоялся
| Городской округ "Город Хабаровск" | кв-л ДОС (Большой Аэродром), 28 | ремонт ВО | не состоялся - переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | кв-л ДОС (Большой Аэродром), 28 | ремонт ВО | не состоялся
| Городской округ "Город Хабаровск" | кв-л ДОС (Большой Аэродром), 34 | ремонт ГВС | не состоялся - переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | кв-л ДОС (Большой Аэродром), 34 | ремонт ГВС | не состоялся
| Городской округ "Город Хабаровск" | кв-л ДОС (Большой Аэродром), 34 | ремонт ХВС | не состоялся - переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | кв-л ДОС (Большой Аэродром), 34 | ремонт ХВС | не состоялся
| Городской округ "Город Хабаровск" | кв-л ДОС (Большой Аэродром), 34 | ремонт ВО | не состоялся - переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | кв-л ДОС (Большой Аэродром), 34 | ремонт ВО | не состоялся
| Городской округ "Город Хабаровск" | кв-л ДОС (Большой Аэродром), 36 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «Высота Строй ДВ», 680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д. 96, п.0 , тел. (914)185-80-80, электронная почта – evrolifts@mail.ru, ИНН: 2722125919 | 2025-11-21 | 2026-01-04 | обследование объекта
| Городской округ "Город Хабаровск" | кв-л ДОС (Большой Аэродром), 36 | замена лифтов | будет размещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | кв-л ДОС (Большой Аэродром), 39 | ремонт крыши | договор заключен | ООО «Фаворит Фортуны» адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 205 к. 1, оф. 13, телефон: 914-420-2164, электронная почта: Favor_fort@mail.ru, ИНН: 2725104160 | 2024-06-18 | 2025-10-01 | Работы завершены
| Городской округ "Город Хабаровск" | кв-л ДОС (Большой Аэродром), 40 | ПСД на ремонт крыши | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2025-07-22 | 2026-03-28 | Обследование объекта
| Городской округ "Город Хабаровск" | кв-л ДОС (Большой Аэродром), 62 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «Высота Строй ДВ», 680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д. 96, п.0 , тел. (914)185-80-80, электронная почта – evrolifts@mail.ru, ИНН: 2722125919 | 2025-11-21 | 2026-01-04 | обследование объекта
| Городской округ "Город Хабаровск" | кв-л ДОС (Большой Аэродром), 62 | замена лифтов | будет размещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | пер. Антенный, 3 | ПСД на ремонт ТС | отменен - будет переразмещен?
| Городской округ "Город Хабаровск" | пер. Антенный, 3 | ПСД на установку АИТП | отменен - будет переразмещен?
| Городской округ "Город Хабаровск" | пер. Донской, 11 | ремонт фасада (утепление) | Договор заключен | ООО "Премиум Строй" ИНН 2720058858 | 2024-10-14 | 2024-11-30 | Работы завершены
| Городской округ "Город Хабаровск" | пер. Ивановский, 14 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО «СК АРАКС», адрес: 680042,г. Хабаровск , ул. Седова, д.17; тел.: 8(914)374-63-55. эл. почта: sk-araks@mail.ru, ИНН: 2722120653 | 2025-05-27 | 2026-03-22 | Демонтажные работы; ремонт стропильной системы; спуск мусора
| Городской округ "Город Хабаровск" | пер. Краснодарский, 17 | ремонт ГВС | не состоялся - переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | пер. Краснодарский, 17 | ремонт ГВС | не состоялся
| Городской округ "Город Хабаровск" | пер. Краснодарский, 17 | ремонт ХВС | не состоялся - переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | пер. Краснодарский, 17 | ремонт ХВС | не состоялся
| Городской округ "Город Хабаровск" | пер. Краснореченский, 6 | ремонт фасада (утепление) | Договор заключен | ООО «КроФас» адрес: 680045, г. Хабаровск, 3-й Путевой пер., д. 5, кв. 114; телефон: 929-403-46-52, эл. почта: krofasooo@bk.ru, ИНН: 2723197190; | 2025-05-20 | 2026-05-04 | Работы завершены
| Городской округ "Город Хабаровск" | пер. Краснореченский, 12 | ремонт крыши (гарантийный ремонт) | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2025-05-07 | 2025-05-28 | Работы завершены
| Городской округ "Город Хабаровск" | пер. Краснореченский, 12 | ремонт ТС | не состоялся - переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | пер. Краснореченский, 12 | ремонт ТС | не состоялся - переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | пер. Краснореченский, 12 | ремонт ТС | Договор заключен | ООО "ДВ-Сервис", 680051, г. Хабаровск, ул. Ворошилова, 3а, телефон/факс 8(4212) 51-32-61, электронная почта: dv-soyz@mail.ru; ИНН: 2723067233 | 2025-11-27 | 2026-09-22
| Городской округ "Город Хабаровск" | пер. Краснореченский, 26 | ремонт ЭС | Договор заключен | ООО "Энерго-Сеть", 680014, г. Хабаровск, пр-кт 60-летия Октября, д. 170, корп. З, Телефон: 7-4212-756025, электронная почта: evgenyp1977@yaoo.com, ИНН:2724160355 | 2023-01-25 | 2023-08-12 | Работы завершены
| Городской округ "Город Хабаровск" | пер. Краснореченский, 26 | установка АИИСУ ЭС | Договор заключен | ООО "Энерго-Сеть", 680014, г. Хабаровск, пр-кт 60-летия Октября, д. 170, корп. З, Телефон: 7-4212-756025, электронная почта: evgenyp1977@yaoo.com, ИНН:2724160355 | 2023-01-25 | 2023-08-12 | Работы завершены
| Городской округ "Город Хабаровск" | пер. Краснореченский, 26 | ремонт фасада (утепление) | не состоялся - переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | пер. Краснореченский, 26 | ремонт фасада (утепление) | Договор заключен | ООО «К5», адрес: 680020, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 117, кв. 10, тел. (914)406-14-60, Эл. почта: oook52022@mail.ru, ИНН: 2721255432 | 2025-08-19 | 2025-11-26 | Ремонт швов. Приостановка до весны
| Городской округ "Город Хабаровск" | пер. Краснореченский, 26 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «Высота Строй ДВ», 680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д. 96, п.0 , тел. (914)185-80-80, электронная почта – evrolifts@mail.ru, ИНН: 2722125919 | 2025-11-21 | 2026-01-04 | обследование объекта
| Городской округ "Город Хабаровск" | пер. Краснореченский, 26 | замена лифтов | будет размещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | пер. Краснореченский, 28 | ремонт ЭС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2025-04-09 | 2026-05-13 | Подготовительные работы
| Городской округ "Город Хабаровск" | пер. Краснореченский, 28 | установка АИИСУ ЭС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2025-04-09 | 2026-05-13 | Подготовительные работы
| Городской округ "Город Хабаровск" | пер. Краснореченский, 28 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО "Стройсервис", 682460, г. Николаевск-на-Амуре, ул. М.Горького, 52, офис (квартира) 18, ; телефон/факс: 8(914)7739661; электронная почта – alikpetrosan25@gmail.com, ИНН: 2705092117 | 2025-06-07 | 2026-04-02 | Работы завершены
| Городской округ "Город Хабаровск" | пер. Кустарный, 9 | ПСД на ремонт фасада | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2025-05-27 | 2026-01-31 | Обследование объекта
| Городской округ "Город Хабаровск" | пер. Молдавский, 5 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «Высота Строй ДВ», 680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д. 96, п.0 , тел. (914)185-80-80, электронная почта – evrolifts@mail.ru, ИНН: 2722125919 | 2025-11-21 | 2026-01-04 | обследование объекта
| Городской округ "Город Хабаровск" | пер. Молдавский, 5 | замена лифтов | будет размещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | пер. Молдавский, 7 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «Высота Строй ДВ», 680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д. 96, п.0 , тел. (914)185-80-80, электронная почта – evrolifts@mail.ru, ИНН: 2722125919 | 2025-11-21 | 2026-01-04 | обследование объекта
| Городской округ "Город Хабаровск" | пер. Молдавский, 7 | замена лифтов | будет размещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | пер. Облачный, 64 а | ремонт крыши | не состоялся - будет переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | пер. Призывной, 11 | ремонт крыши | Договор заключен | ИП Голчина Оксана Александровна ИНН 7707083893 | 2019-06-04 | 2019-06-28 | Работы завершены
| Городской округ "Город Хабаровск" | проезд Иртышский, 13 | замена лифтов | Договор заключен | ООО "ТЕХНОЛИФТ-ДВ" ИНН 2722112300 | 2023-03-01 | 2023-06-16 | Работы завершены
| Городской округ "Город Хабаровск" | проезд Иртышский, 13 | ремонт ТС | не состоялся - переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | проезд Иртышский, 13 | ремонт ТС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2025-11-01 | 2026-08-27 | Замена трубопровода, замена стояков
| Городской округ "Город Хабаровск" | просп. 60-летия Октября, 1 а | ремонт фасада | не состоялся - переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | просп. 60-летия Октября, 1 а | ремонт фасада | Договор заключен | ООО «Фаворит Фортуны» адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 205 к. 1, оф. 13, телефон: 914-420-2164, электронная почта: Favor_fort@mail.ru, ИНН: 2725104160 | 2025-06-27 | 2026-06-11 | Ремонт швов - 100%; штукатурка. Приостановка до весны
| Городской округ "Город Хабаровск" | просп. 60-летия Октября, 76 | ремонт ГВС | не состоялся - переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | просп. 60-летия Октября, 76 | ремонт ГВС | не состоялся
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Автобусная, 14 | установка АИТП | Договор расторгнут - недопуск | ООО "Амурская Строительная Компания" (ООО "АСК"), 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 30, телефон: 79142031635, электронная почта – ask250718@yandex.ru, ИНН:2721101104 | 2025-06-07 | 2026-02-11 | Договор расторгнут
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Автобусная, 14 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО «Фаворит Фортуны» адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 205 к. 1, оф. 13, телефон: 914-420-2164, электронная почта: Favor_fort@mail.ru, ИНН: 2725104160 | 2025-05-07 | 2026-03-02 | На проверке в СО
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Антенная, 1 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «Высота Строй ДВ», 680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д. 96, п.0 , тел. (914)185-80-80, электронная почта – evrolifts@mail.ru, ИНН: 2722125919 | 2025-11-07 | 2025-12-21 | Обследование объекта, разработка ПСД
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Антенная, 1 | замена лифтов | будет размещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Аэродромная, 15 | ПСД ПУ ТЭ ГВС | отменен - будет переразмещен?
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Аэродромная, 15 | ПСД ПУ ХВС | отменен - будет переразмещен?
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Аэродромная, 15 | ремонт ГВС | не состоялся - переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Аэродромная, 15 | ремонт ГВС | не состоялся
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Аэродромная, 15 | ремонт ХВС | не состоялся - переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Аэродромная, 15 | ремонт ХВС | не состоялся
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Барабинская, 6 а | установка АИТП | отменен - будет переразмещен?
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Блюхера, 2 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО «Востокэлектросетьстрой» (ООО «ВЭСС»), 680054, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 165, телефон: 79147723439, факс: 7-4212-271060, электронная почта – ooo_vess@mail.ru, ИНН:2725030599 | 2025-04-26 | 2026-02-19 | Работы завершены
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Блюхера, 2 | ремонт ЭС | Договор заключен | ООО "КМС-ЭКСПЕРТ", адрес: 681032, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина, д. 41, кв. 95. Телефон: 8 914-419-41-55, электронная почта: kms-expert@mail.ru ИНН: 2703102426 | 2025-05-17 | 2026-01-21 | Работы завершены
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Блюхера, 2 | установка АИИСУ ЭС | Договор заключен | ООО "КМС-ЭКСПЕРТ", адрес: 681032, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина, д. 41, кв. 95. Телефон: 8 914-419-41-55, электронная почта: kms-expert@mail.ru ИНН: 2703102426 | 2025-05-17 | 2026-01-21 | Работы завершены
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Блюхера, 4 | ремонт крыши (гарантийный ремонт) | Договор расторгнут | ИП Карпухин Михаил Михайлович, адрес: 680038, г. Хабаровск, ул. Джамбула, д.20, кв.4; телефон/факс: 7(929)406-48-30, 8(4212)28-52-97; электронная почта – karpuhinain@mail.ru; ИНН: 272212390250; | 2023-04-20 | 2023-06-18 | Договор расторгнут
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Бойко-Павлова, 17 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «Высота Строй ДВ», 680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д. 96, п.0 , тел. (914)185-80-80, электронная почта – evrolifts@mail.ru, ИНН: 2722125919 | 2025-11-21 | 2026-01-04 | обследование объекта
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Бойко-Павлова, 20 | ремонт крыши | договор заключен | ООО ЖИЛСТРОЙ ИНН 2722132240 | 2022-02-01 | 2022-03-31 | Работы завершены
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Большая, 6 а | ремонт фасада (утепление) | Договор заключен | ООО «К5», адрес: 680020, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 117, кв. 10, тел. (914)406-14-60, Эл. почта: oook52022@mail.ru, ИНН: 2721255432 | 2025-05-17 | 2026-05-01 | Ремонт швов - 100%, отмостка - 100%; утепление - 70%..
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Большая, 9 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «Высота Строй ДВ», 680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д. 96, п.0 , тел. (914)185-80-80, электронная почта – evrolifts@mail.ru, ИНН: 2722125919 | 2025-11-21 | 2026-01-04 | обследование объекта
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Большая, 95 | ремонт фасада | не состоялся - переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Большая, 95 | ремонт фасада | не состоялся - будет переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Большая, 99 | ремонт ГВС | аукцион отменен - переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Большая, 99 | ремонт ГВС | не состоялся - переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Большая, 99 | ремонт ГВС | не состоялся - будет переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Большая, 99 | ремонт ВО | аукцион отменен - переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Большая, 99 | ремонт ВО | не состоялся - переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Большая, 99 | ремонт ВО | не состоялся - будет переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Большая, 99 | ремонт ТС | аукцион отменен - переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Большая, 99 | ремонт ТС | не состоялся - переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Большая, 99 | ремонт ТС | не состоялся
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Большая, 99 | установка АИТП | Договор расторгнут - переразмещен | ООО "Амурская Строительная Компания" (ООО "АСК"), 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 30, телефон: 79142031635, электронная почта – ask250718@yandex.ru, ИНН:2721101104 | 2025-06-07 | 2026-02-11 | Расторжение договора
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Большая, 99 | установка АИТП | не состоялся
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Большая, 101 | ремонт ВО | не состоялся - переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Большая, 101 | ремонт ВО | не состоялся - будет переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Большая, 101 | ремонт ГВС | не состоялся - переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Большая, 101 | ремонт ГВС | не состоялся - будет переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Большая, 101 | ремонт ТС | не состоялся - переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Большая, 101 | ремонт ТС | не состоялся
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Большая, 101 | установка АИТП | не состоялся - переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Большая, 101 | установка АИТП | не состоялся
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Бондаря, 19 а | ремонт фасада | Договор заключен | ООО «СК АРАКС», адрес: 680042,г. Хабаровск , ул. Седова, д.17; тел.: 8(914)374-63-55. эл. почта: sk-araks@mail.ru, ИНН: 2722120653 | 2025-05-30 | 2026-05-14 | Подготовка ИД
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Брестская, 9 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «Высота Строй ДВ», 680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д. 96, п.0 , тел. (914)185-80-80, электронная почта – evrolifts@mail.ru, ИНН: 2722125919 | 2025-11-21 | 2026-01-04 | обследование объекта
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Брестская, 11 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «Высота Строй ДВ», 680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д. 96, п.0 , тел. (914)185-80-80, электронная почта – evrolifts@mail.ru, ИНН: 2722125919 | 2025-11-21 | 2026-01-04 | обследование объекта
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Брестская, 13 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «Высота Строй ДВ», 680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д. 96, п.0 , тел. (914)185-80-80, электронная почта – evrolifts@mail.ru, ИНН: 2722125919 | 2025-11-21 | 2026-01-04 | обследование объекта
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Брестская, 22 а | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «Высота Строй ДВ», 680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д. 96, п.0 , тел. (914)185-80-80, электронная почта – evrolifts@mail.ru, ИНН: 2722125919 | 2025-11-21 | 2026-01-04 | обследование объекта
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Волочаевская, 23 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «Высота Строй ДВ», 680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д. 96, п.0 , тел. (914)185-80-80, электронная почта – evrolifts@mail.ru, ИНН: 2722125919 | 2025-11-21 | 2026-01-04 | обследование объекта
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Волочаевская, 23 | замена лифтов | будет размещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Волочаевская, 28 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «Высота Строй ДВ», 680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д. 96, п.0 , тел. (914)185-80-80, электронная почта – evrolifts@mail.ru, ИНН: 2722125919 | 2025-11-21 | 2026-01-04 | обследование объекта
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Волочаевская, 28 | замена лифтов | будет размещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Волочаевская, 50 | ремонт ТС | Договор заключен | ООО «Центр учета безопасности и снабжения» (ООО «ЦУБС»), адрес: 680031, г. Хабаровск, улица Карла Маркса, дом 205/1, помещение IV, телефон: 8(962)222-74-47, электронная почта – cubs_1@mail.ru, ИНН: 2724215036. | 2025-07-09 | 2026-01-24 | Входной контроль
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Волочаевская, 50 | установка ПУ УУ ТЭ | Договор заключен | ООО «Центр учета безопасности и снабжения» (ООО «ЦУБС»), адрес: 680031, г. Хабаровск, улица Карла Маркса, дом 205/1, помещение IV, телефон: 8(962)222-74-47, электронная почта – cubs_1@mail.ru, ИНН: 2724215036. | 2025-07-09 | 2026-01-24 | Входной контроль
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Волочаевская, 87 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО КРОВЛЯ ДВ ИНН 2724163701 | 2020-11-02 | 2021-03-29 | Работы завершены
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Волочаевская, 168 | ремонт крыши | Договор заключен | ИП Степанов Иван Николаевич ИНН 790153309586 | 2023-05-31 | 2023-07-05 | Работы завершены
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Волочаевская, 168 | ремонт ГВС | Договор заключен | ООО ВЕКТОР КОМФОРТА ИНН 2721228502 | 2025-05-12 | 2025-08-04 | Работы завершены
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Волочаевская, 153 - памятник | ПСД на замену лифтов | Договор расторгнут | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2023-06-21 | 2024-01-06 | Договор расторгнут
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Ворошилова, 18 | ремонт ТС | не состоялся - переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Ворошилова, 18 | ремонт ТС | Договор заключен | ООО "ДВ-Сервис", 680051, г. Хабаровск, ул. Ворошилова, 3а, телефон/факс 8(4212) 51-32-61, электронная почта: dv-soyz@mail.ru; ИНН: 2723067233 | 2025-03-27 | 2025-11-01 | Работы завершены
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Ворошилова, 18 | ремонт ЭС | Договор заключен | ООО "КМС-ЭКСПЕРТ", адрес: 681032, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина, д. 41, кв. 95. Телефон: 8 914-419-41-55, электронная почта: kms-expert@mail.ru ИНН: 2703102426 | 2025-05-17 | 2026-01-21 | Работы завершены
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Ворошилова, 20 | ремонт фасада | не состоялся - переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Ворошилова, 20 | ремонт фасада | не состоялся - будет переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Ворошилова, 20 | ремонт ГВС | не состоялся - переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Ворошилова, 20 | ремонт ГВС | не состоялся
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Ворошилова, 20 | ремонт ХВС | не состоялся - переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Ворошилова, 20 | ремонт ХВС | не состоялся
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Ворошилова, 20 | ремонт ВО | не состоялся - переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Ворошилова, 20 | ремонт ВО | не состоялся
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Ворошилова, 27 | ремонт фасада (утепление) | Договор заключен | ООО "РСК "Парнтер"" ИНН 2700004205 | 2023-08-15 | 2024-05-20 | Работы завершены
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Вострецова, 19 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «Высота Строй ДВ», 680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д. 96, п.0 , тел. (914)185-80-80, электронная почта – evrolifts@mail.ru, ИНН: 2722125919 | 2025-11-07 | 2025-12-21 | Обследование объекта, разработка ПСД
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Вяземская, 7 | ремонт ГВС | не состоялся - переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Вяземская, 7 | ремонт ГВС | не состоялся
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Вяземская, 7 | ремонт ВО | не состоялся - переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Вяземская, 7 | ремонт ВО | не состоялся
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Вяземская, 14 | ремонт ВО | не состоялся - будет переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Вяземская, 14 | ремонт ГВС | не состоялся - будет переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Вяземская, 14 | ремонт ТС | не состоялся - переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Вяземская, 14 | ремонт ТС | не состоялся
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Вяземская, 14 | установка АИТП | не состоялся - переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Вяземская, 14 | установка АИТП | не состоялся
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Вяземская, 16 | ремонт ГВС | не состоялся - переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Вяземская, 16 | ремонт ГВС | не состоялся - будет переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Вяземская, 16 | ремонт ВО | не состоялся - переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Вяземская, 16 | ремонт ВО | не состоялся - будет переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Вяземская, 16 | ремонт ТС | не состоялся - переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Вяземская, 16 | ремонт ТС | не состоялся
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Вяземская, 16 | установка АИТП | не состоялся - переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Вяземская, 16 | установка АИТП | не состоялся
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Вяземская, 18 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «Высота Строй ДВ», 680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д. 96, п.0 , тел. (914)185-80-80, электронная почта – evrolifts@mail.ru, ИНН: 2722125919 | 2025-11-07 | 2025-12-21 | Обследование объекта, разработка ПСД
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Вяземская, 18 | замена лифтов | будет размещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Гагарина, 1 а | ремонт крыши | Договор заключен | ООО «Фаворит Фортуны» адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 205 к. 1, оф. 13, телефон: 914-420-2164, электронная почта: Favor_fort@mail.ru, ИНН: 2725104160 | 2025-05-07 | 2026-03-02 | Работы завершены
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Гагарина, 1 г | установка АИИСУ ЭС | Договор заключен | ООО "КМС-ЭКСПЕРТ", адрес: 681032, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина, д. 41, кв. 95. Телефон: 8 914-419-41-55, электронная почта: kms-expert@mail.ru ИНН: 2703102426 | 2025-06-17 | 2026-04-12 | Установка эт щитов
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Гагарина, 1 г | ремонт ЭС | Договор заключен | ООО "КМС-ЭКСПЕРТ", адрес: 681032, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина, д. 41, кв. 95. Телефон: 8 914-419-41-55, электронная почта: kms-expert@mail.ru ИНН: 2703102426 | 2025-06-17 | 2026-04-12 | Установка эт щитов
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Гагарина, 1 д | ремонт фасада (утепление) | Договор заключен | ООО «Фаворит Фортуны» адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 205 к. 1, оф. 13, телефон: 914-420-2164, электронная почта: Favor_fort@mail.ru, ИНН: 2725104160 | 2025-05-27 | 2026-05-11 | Работы завершены
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Гагарина, 2 д | ремонт фасада (утепление) | Договор расторгнут - переразмещен | ООО "Центр строительных технологий инжиниринг" (2723194190 ООО «ЦСТ инжиниринг») УСН Овис Никита Алексеевич до 60 млн. с 20.05.2020 | 2023-04-26 | 2024-04-09 | Договор расторгнут
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Гагарина, 2 д | ремонт фасада (утепление) | Договор заключен | ООО «Востокэлектросетьстрой» (ООО «ВЭСС»), 680054, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 165, телефон: 79147723439, факс: 7-4212-271060, электронная почта – ooo_vess@mail.ru, ИНН:2725030599 | 2025-08-05 | 2026-05-31 | Ремонт швов - 100%; ремонт отмостки- 100%; утепление МКД
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Гагарина, 12 | установка АИИСУ ЭС | Договор заключен | ООО "КМС-ЭКСПЕРТ", адрес: 681032, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина, д. 41, кв. 95. Телефон: 8 914-419-41-55, электронная почта: kms-expert@mail.ru ИНН: 2703102426 | 2025-06-17 | 2026-04-12 | Подготовительные работы
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Гагарина, 12 | ремонт ЭС | Договор заключен | ООО "КМС-ЭКСПЕРТ", адрес: 681032, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина, д. 41, кв. 95. Телефон: 8 914-419-41-55, электронная почта: kms-expert@mail.ru ИНН: 2703102426 | 2025-06-17 | 2026-04-12 | Подготовительные работы
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Гагарина, 13 б | ремонт крыши | Договор заключен | ООО «Истстрой», адрес: 680038 г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 181Б, офис 217/1. Телефон: 8(4212)41-07-67, Электронная почта - eaststroy@mail.ru, ИНН: 2721089915 | 2024-04-22 | 2024-10-31 | Работы завершены
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Гагарина, 16 | установка АИИСУ ЭС | Договор заключен | ООО "КМС-ЭКСПЕРТ", адрес: 681032, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина, д. 41, кв. 95. Телефон: 8 914-419-41-55, электронная почта: kms-expert@mail.ru ИНН: 2703102426 | 2025-06-17 | 2026-04-12 | Подготовительные работы
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Гагарина, 16 | ремонт ЭС | Договор заключен | ООО "КМС-ЭКСПЕРТ", адрес: 681032, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина, д. 41, кв. 95. Телефон: 8 914-419-41-55, электронная почта: kms-expert@mail.ru ИНН: 2703102426 | 2025-06-17 | 2026-04-12 | Подготовительные работы
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Гайдара, 12 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2025-04-23 | 2025-10-29 | Работы завершены
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Гайдара, 12 | замена лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2025-04-23 | 2025-10-29 | Установка направляющих
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Герцена, 3 | ремонт фасада (утепление) | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2025-04-09 | 2026-05-13 | Проверка ИД
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Герцена, 7 а | ремонт фасада (утепление) | Договор заключен | ООО «КроФас» адрес: 680045, г. Хабаровск, 3-й Путевой пер., д. 5, кв. 114; телефон: 929-403-46-52, эл. почта: krofasooo@bk.ru, ИНН: 2723197190; | 2025-05-20 | 2026-05-04 | На проверке в СО
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Гоголя, 7 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «Высота Строй ДВ», 680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д. 96, п.0 , тел. (914)185-80-80, электронная почта – evrolifts@mail.ru, ИНН: 2722125919 | 2025-11-07 | 2025-12-21 | Обследование объекта, разработка ПСД
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Гоголя, 16 | ремонт фасада | не состоялся - будет переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Горького, 48 | ремонт ТС | не состоялся - переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Горького, 48 | ремонт ТС | будет размещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Горького, 52 | ремонт ТС | не состоялся - переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Горького, 52 | ремонт ТС | будет размещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Демьяна Бедного, 23 | ремонт крыши | Договор заключен | ИП Вардикян Давид Лентрушевич ИНН 272198612460 | 2024-07-29 | 2024-10-21 | Работы завершены
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Джамбула, 20 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «Высота Строй ДВ», 680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д. 96, п.0 , тел. (914)185-80-80, электронная почта – evrolifts@mail.ru, ИНН: 2722125919 | 2025-11-21 | 2026-01-04 | обследование объекта
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Джамбула, 20 | замена лифтов | будет размещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Джамбула, 81 | ремонт ВО | не состоялся - переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Джамбула, 81 | ремонт ВО | не состоялся
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Дзержинского, 38 | ремонт ЭС | Договор заключен | ООО "ПерестройкА", 680041, г. Хабаровск, ул. Щербакова, д. 54; почтовый адрес: 680038, г. Хабаровск, ул. Л. Шмидта, д. 30, оф. 23; телефон: 8-914-202-46-77; электронная почта: perestroy100@mail.ru; ИНН: 2723157014; | 2025-04-10 | 2025-12-15 | Работы завершены
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Дикопольцева, 23 а | ремонт фасада | Договор заключен | ООО "Энерготехстрой" фактический, почтовый адрес: 680007, г. Хабаровск, ул. Серышева, 22, оф. 227; телефон/факс: 8(4212)779090; электронная почта – 779090@list.ru, ИНН: 2723136328 | 2023-11-11 | 2024-09-01 | Работы завершены
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Дикопольцева, 35 | ремонт ЭС | не состоялся - переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Дикопольцева, 35 | ремонт ЭС | Договор заключен | ООО "КМС-ЭКСПЕРТ", адрес: 681032, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина, д. 41, кв. 95. Телефон: 8 914-419-41-55, электронная почта: kms-expert@mail.ru ИНН: 2703102426 | 2025-09-30 | 2026-07-26
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Дикопольцева, 45 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «Высота Строй ДВ», 680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д. 96, п.0 , тел. (914)185-80-80, электронная почта – evrolifts@mail.ru, ИНН: 2722125919 | 2025-11-21 | 2026-01-04 | обследование объекта
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Дикопольцева, 62 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «Высота Строй ДВ», 680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д. 96, п.0 , тел. (914)185-80-80, электронная почта – evrolifts@mail.ru, ИНН: 2722125919 | 2025-11-21 | 2026-01-04 | обследование объекта
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Дикопольцева, 62 | замена лифтов | будет размещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Дикопольцева, 64 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «Высота Строй ДВ», 680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д. 96, п.0 , тел. (914)185-80-80, электронная почта – evrolifts@mail.ru, ИНН: 2722125919 | 2025-11-21 | 2026-01-04 | обследование объекта
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Дикопольцева, 64 | замена лифтов | будет размещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Запарина, 8 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «Высота Строй ДВ», 680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д. 96, п.0 , тел. (914)185-80-80, электронная почта – evrolifts@mail.ru, ИНН: 2722125919 | 2025-11-21 | 2026-01-04 | обследование объекта
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Запарина, 8 | замена лифтов | будет размещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Запарина, 87 | ремонт ГВС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-02-06 | 2024-09-01 | Работы завершены
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Запарина, 87 | ремонт ТС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-02-06 | 2024-09-01 | Работы завершены
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Запарина, 87 | установка АИТП | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-02-06 | 2024-09-01 | Работы завершены
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Запарина, 117 б | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «Высота Строй ДВ», 680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д. 96, п.0 , тел. (914)185-80-80, электронная почта – evrolifts@mail.ru, ИНН: 2722125919 | 2025-11-21 | 2026-01-04 | обследование объекта
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Запарина, 117 б | замена лифтов | будет размещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Запарина, 137 | ремонт ТС | не состоялся - переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Запарина, 137 | ремонт ТС | не состоялся
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Запарина, 137 | ремонт ГВС | не состоялся - переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Запарина, 137 | ремонт ГВС | не состоялся
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Запарина, 137 | ремонт ХВС | не состоялся - переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Запарина, 137 | ремонт ХВС | не состоялся
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Запарина, 137 | ремонт ВО | не состоялся - переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Запарина, 137 | ремонт ВО | не состоялся
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Известковая, 33 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2025-04-23 | 2025-10-29 | Работы завершены
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Известковая, 33 | замена лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 / (Суб.: ООО "ХАБЛИФТМОНТАЖ", директор А.А. Гилев) | 2025-04-23 | 2025-10-29 | Монтаж оборудования
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Ильича, 18 | ремонт фасада | Договор заключен | ООО «СК АРАКС», адрес: 680042,г. Хабаровск , ул. Седова, д.17; тел.: 8(914)374-63-55. эл. почта: sk-araks@mail.ru, ИНН: 2722120653 | 2025-05-17 | 2026-05-01 | Окраска фасада и ремонт отмостки. Приостановка работ
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Истомина, 73 | ремонт ХВС | не состоялся - переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Истомина, 73 | ремонт ХВС | не состоялся
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Кабельная, 2 | ремонт ЭС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2025-04-09 | 2026-05-13 | Монтаж ВРУ
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Кабельная, 2 | установка АИИСУ ЭС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2025-04-09 | 2026-05-13 | Сборка электрощитов
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Калараша, 22 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «Высота Строй ДВ», 680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д. 96, п.0 , тел. (914)185-80-80, электронная почта – evrolifts@mail.ru, ИНН: 2722125919 | 2025-11-21 | 2026-01-04 | обследование объекта
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Калараша, 22 | замена лифтов | будет размещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Калараша, 32 | ПСД на ремонт крыши | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2025-07-05 | 2026-03-11 | обследование объекта
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Калинина, 81 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО «Фаворит Фортуны» адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 205 к. 1, оф. 13, телефон: 914-420-2164, электронная почта: Favor_fort@mail.ru, ИНН: 2725104160 | 2025-04-26 | 2026-02-19
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Калинина, 96 | ремонт фасада | не состоялся - переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Калинина, 96 | ремонт фасада | не состоялся
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Калинина, 107 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «Высота Строй ДВ», 680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д. 96, п.0 , тел. (914)185-80-80, электронная почта – evrolifts@mail.ru, ИНН: 2722125919 | 2025-11-21 | 2026-01-04 | обследование объекта
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Калинина, 107 | замена лифтов | будет размещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Карла Маркса, 57 | ремонт фасада | не состоялся - переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Карла Маркса, 57 | ремонт фасада | не состоялся - будет переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Карла Маркса, 143 б | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «Высота Строй ДВ», 680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д. 96, п.0 , тел. (914)185-80-80, электронная почта – evrolifts@mail.ru, ИНН: 2722125919 | 2025-11-21 | 2026-01-04 | обследование объекта
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Ким Ю Чена, 30 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «Высота Строй ДВ», 680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д. 96, п.0 , тел. (914)185-80-80, электронная почта – evrolifts@mail.ru, ИНН: 2722125919 | 2025-11-21 | 2026-01-04 | обследование объекта
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Ким Ю Чена, 30 | замена лифтов | будет размещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Ким Ю Чена, 63 | ремонт ТС | не состоялся - переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Ким Ю Чена, 63 | ремонт ТС | не состоялся
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Ким Ю Чена, 63 | ремонт ГВС | не состоялся - переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Ким Ю Чена, 63 | ремонт ГВС | не состоялся
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Ким Ю Чена, 63 | ремонт ХВС | не состоялся - переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Ким Ю Чена, 63 | ремонт ХВС | не состоялся
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Ким Ю Чена, 79 | ремонт фасада | Договор заключен | ООО "Энерготехстрой" фактический, почтовый адрес: 680007, г. Хабаровск, ул. Серышева, 22, оф. 227; телефон/факс: 8(4212)779090; электронная почта – 779090@list.ru, ИНН: 2723136328 | 2023-11-11 | 2024-09-01 | Работы завершены
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Кирова, 3 а | ремонт крыши (переустройство) | Договор заключен | ООО "ПРОМСТРОЙ", 680013, г. Хабаровск, пер. Кадровый, 8, офис 1; телефон/факс: 8(962)5020330, 8 (4212) 381746; электронная почта – promstroikhb@gmail.com, PromStro3@inmessage.ru, ИНН: 2721205086 | 2024-07-02 | 2025-04-27 | Работы завершены
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Клубная, 9 | ремонт ТС | Договор заключен | ООО "ДВ-Сервис", 680051, г. Хабаровск, ул. Ворошилова, 3а, телефон/факс 8(4212) 51-32-61, электронная почта: dv-soyz@mail.ru; ИНН: 2723067233 | 2024-05-28 | 2025-03-23 | Работы завершены
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Клубная, 9 | ремонт ГВС | Договор заключен | ООО "ДВ-Сервис", 680051, г. Хабаровск, ул. Ворошилова, 3а, телефон/факс 8(4212) 51-32-61, электронная почта: dv-soyz@mail.ru; ИНН: 2723067233 | 2024-05-28 | 2025-03-23 | Работы завершены
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Комсомольская, 28 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «Высота Строй ДВ», 680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д. 96, п.0 , тел. (914)185-80-80, электронная почта – evrolifts@mail.ru, ИНН: 2722125919 | 2025-11-21 | 2026-01-04 | обследование объекта
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Комсомольская, 28 | замена лифтов | будет размещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Комсомольская, 104 | ремонт фасада | Договор заключен | ООО "КОМДУК" ИНН 2724114951 | 2025-08-04 | 2025-08-25 | Работы завершены
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Королева, 4 а | ремонт ЭС | Договор заключен | ИП Алешин Виктор Борисович ИНН 272309157385 | 2018-11-01 | 2018-11-30 | Работы завершены
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Королева, 6 | ремонт крыши (переустройство) | Договор заключен | ООО «Востокэлектросетьстрой» (ООО «ВЭСС»), 680054, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 165, телефон: 79147723439, факс: 7-4212-271060, электронная почта – ooo_vess@mail.ru, ИНН:2725030599 | 2025-10-14 | 2026-08-09
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Королева, 9 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «Высота Строй ДВ», 680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д. 96, п.0 , тел. (914)185-80-80, электронная почта – evrolifts@mail.ru, ИНН: 2722125919 | 2025-11-21 | 2026-01-04 | обследование объекта
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Королева, 12 б | ПСД на ремонт ЭС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2023-02-22 | 2023-09-09 | Работы завершены (оплата по решению суда)
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Королева, 12 б | ремонт крыши | Договор заключен | ИП Азатян Сережа Вачаганович, 680038, г. Хабаровск, ул. Тургенева 96, корпус 1, кв. 39, телефон: 79098404223, электронная почта – azatyan@bk.ru, ИНН:272292342122 | 2024-11-03 | 2025-08-29 | Работы завершены
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Королева, 12 б | ремонт ЭС | Договор заключен | ООО "КМС-ЭКСПЕРТ", адрес: 681032, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина, д. 41, кв. 95. Телефон: 8 914-419-41-55, электронная почта: kms-expert@mail.ru ИНН: 2703102426 | 2025-05-17 | 2026-01-21 | Устновка этажных щитов
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Костромская, 46 а | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «Высота Строй ДВ», 680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д. 96, п.0 , тел. (914)185-80-80, электронная почта – evrolifts@mail.ru, ИНН: 2722125919 | 2025-11-21 | 2026-01-04 | обследование объекта
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Костромская, 46 а | замена лифтов | будет размещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Костромская, 50 | ремонт крыши (переустройство) | Договор заключен | ООО «Фаворит Фортуны» адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 205 к. 1, оф. 13, телефон: 914-420-2164, электронная почта: Favor_fort@mail.ru, ИНН: 2725104160 | 2025-10-14 | 2026-08-09 | Входной контроль
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Костромская, 52 | ремонт крыши (переустройство) | Договор заключен | ООО «Фаворит Фортуны» адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 205 к. 1, оф. 13, телефон: 914-420-2164, электронная почта: Favor_fort@mail.ru, ИНН: 2725104160 | 2025-10-14 | 2026-08-09
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Краснодарская, 21 а | ремонт крыши (авария) | Договор заключен | ООО «Востокэлектросетьстрой» (ООО «ВЭСС»), 680054, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 165, телефон: 79147723439, факс: 7-4212-271060, электронная почта – ooo_vess@mail.ru, ИНН:2725030599 | 2025-08-07 | 2025-11-04 | Работы завершены
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Краснодарская, 29 | ремонт подвала | не состоялся - переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Краснодарская, 29 | ремонт подвала | Договор заключен | ООО "ДВ-Сервис", 680051, г. Хабаровск, ул. Ворошилова, 3а, телефон/факс 8(4212) 51-32-61, электронная почта: dv-soyz@mail.ru; ИНН: 2723067233 | 2025-11-21 | 2026-09-16
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Краснореченская, 7 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО "ПРОМСТРОЙ", 680013, г. Хабаровск, пер. Засыпной, д.14, оф. 36; телефон/факс: 8(962)5020330, 8 (4212) 381746; электронная почта – promstroikhb@gmail.com, PromStro3@inmessage.ru, ИНН: 2721205086 | 2025-10-07 | 2026-08-02 | Демонтажные работы; ремонт стропильной системы
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Краснореченская, 14 | ремонт ТС | не состоялся - переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Краснореченская, 14 | ремонт ТС | не состоялся - будет переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Краснореченская, 14 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО «Истстрой», адрес: 680038 г. Хабаровск, ул. Яшина, 40. Телефон: 8(4212)45-14-25, Электронная почта - eaststroy@mail.ru, ИНН: 2721089915 | 2025-11-01 | 2026-08-27
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Краснореченская, 15 | ремонт ЭС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2025-04-09 | 2026-05-13 | Монтаж освещения МОП
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Краснореченская, 15 | установка АИИСУ ЭС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2025-04-09 | 2026-05-13 | Монтаж освещения МОП
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Краснореченская, 17 а | ремонт крыши | Договор заключен | ООО "ДВ-Сервис", 680051, г. Хабаровск, ул. Ворошилова, 3а, телефон/факс 8(4212) 51-32-61, электронная почта: dv-soyz@mail.ru; ИНН: 2723067233 | 2025-05-07 | 2026-03-02 | Работы завершены
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Краснореченская, 17 а | ПСД на ремонт ЭС
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Краснореченская, 40 | ремонт фасада | не состоялся - переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Краснореченская, 40 | ремонт фасада | Договор заключен | ООО "ПРОМСТРОЙ", 680013, г. Хабаровск, пер. Засыпной, д.14, оф. 36; телефон/факс: 8(962)5020330, 8 (4212) 381746; электронная почта – promstroikhb@gmail.com, PromStro3@inmessage.ru, ИНН: 2721205086 | 2025-11-07 | 2026-09-02
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Краснореченская, 84 | ремонт ТС | не состоялся - будет переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Краснореченская, 84 | ремонт ГВС | не состоялся - будет переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Краснореченская, 84 | ремонт ХВС | не состоялся - будет переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Краснореченская, 123 | ремонт ВО | не состоялся - будет переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Краснореченская, 183 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «Высота Строй ДВ», 680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д. 96, п.0 , тел. (914)185-80-80, электронная почта – evrolifts@mail.ru, ИНН: 2722125919 | 2025-11-21 | 2026-01-04 | обследование объекта
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Краснореченская, 183 | замена лифтов | будет размещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Краснореченская, 199 | ремонт ТС | не состоялся - переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Краснореченская, 199 | ремонт ТС | не состоялся
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Краснореченская, 199 | ремонт ГВС | не состоялся - переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Краснореченская, 199 | ремонт ГВС | не состоялся
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Краснореченская, 199 | ремонт ХВС | не состоялся - переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Краснореченская, 199 | ремонт ХВС | не состоялся
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Кубяка, 14 | ремонт ЭС | Договор заключен | ИП Алешин Виктор Борисович ИНН 272309157385 | 2019-10-01 | 2019-11-30 | Работы завершены
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Лазо, 15 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2025-04-23 | 2025-10-29 | Работы завершены
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Лазо, 15 | замена лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 / (Суб.: ООО "ХАБЛИФТМОНТАЖ", директор А.А. Гилев) | 2025-04-23 | 2025-10-29 | Монтаж оборудования, устройство дверей шахты
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Ленина, 3 | ПСД на ремонт фасада | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2025-05-27 | 2026-01-31 | Обследование объекта
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Ленина, 25 | ремонт фасада | не состоялся
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Ленина, 32 | ремонт крыши | будет размещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Ленина, 33 | ремонт фасада | не состоялся - переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Ленина, 33 | ремонт фасада | не состоялся - будет переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Ленина, 33 | ремонт фасада | не состоялся
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Ленина, 38 | ремонт ХВС | не состоялся - переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Ленина, 38 | ремонт ХВС | не состоялся
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Ленина, 50 а | ремонт фасада | не состоялся - переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Ленина, 50 а | ремонт фасада | не состоялся - переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Ленина, 50 а | ремонт фасада | не состоялся - переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Ленина, 50 а | ремонт фасада | не состоялся
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Ленинградская, 5 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2025-04-23 | 2025-10-29 | Работы завершены
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Ленинградская, 5 | замена лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2025-04-23 | 2025-10-29 | Устройство направляющих
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Ленинградская, 15 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО «Фаворит Фортуны» адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 205 к. 1, оф. 13, телефон: 914-420-2164, электронная почта: Favor_fort@mail.ru, ИНН: 2725104160 | 2025-04-26 | 2026-02-19
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Ленинградская, 25 | ремонт фасада | Договор заключен | ООО СТРОЙ-СЕРВИС ИНН 2720061385 | 2020-09-28 | 2021-03-20 | Работы завершены
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Ленинградская, 35 а | ремонт крыши | Договор заключен | ООО КРОВЛЯ-ДВ ИНН 2724163701 | 2017-04-01 | 2017-04-30 | Работы завершены
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Ленинградская, 35 а | ремонт фасада | Договор заключен | ИП Иванов Виталий Александрович ИНН 270906133000 | 2018-10-16 | 2018-12-16 | Работы завершены
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Ленинградская, 52 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО «Энерготехстрой» фактический, почтовый адрес: 680007, г. Хабаровск, ул. Серышева, 22, оф. 227; телефон/факс: 8(4212)779090; электронная почта – 779090@list.ru, ИНН: 2723136328 | 2025-05-07 | 2026-03-02 | На проверке в СО
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Лермонтова, 6 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «Высота Строй ДВ», 680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д. 96, п.0 , тел. (914)185-80-80, электронная почта – evrolifts@mail.ru, ИНН: 2722125919 | 2025-11-21 | 2026-01-04 | обследование объекта
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Лермонтова, 6 | замена лифтов | будет размещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Лермонтова, 13 | ремонт фасада | не состоялся - переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Лермонтова, 13 | ремонт фасада | Договор заключен | ООО «Фаворит Фортуны» адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 205 к. 1, оф. 13, телефон: 914-420-2164, электронная почта: Favor_fort@mail.ru, ИНН: 2725104160 | 2025-06-27 | 2026-06-11 | Подготовка ИД
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Локомотивная, 1 | ремонт ХВС | не состоялся - переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Локомотивная, 1 | ремонт ХВС | не состоялся - будет переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Локомотивная, 1 | ремонт ГВС | не состоялся - переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Локомотивная, 1 | ремонт ГВС | не состоялся - будет переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Локомотивная, 1 | ремонт ТС | Договор заключен | ООО «Центр учета безопасности и снабжения» (ООО «ЦУБС»), адрес: 680031, г. Хабаровск, улица Карла Маркса, дом 205/1, помещение IV, телефон: 8(962)222-74-47, электронная почта – cubs_1@mail.ru, ИНН: 2724215036. | 2025-07-09 | 2026-01-24 | Замена розлива - 100%; замена трубопровода в жиоых помещениях (обход)
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Локомотивная, 1 | установка ПУ УУ ТЭ ГВС | Договор заключен | ООО «Центр учета безопасности и снабжения» (ООО «ЦУБС»), адрес: 680031, г. Хабаровск, улица Карла Маркса, дом 205/1, помещение IV, телефон: 8(962)222-74-47, электронная почта – cubs_1@mail.ru, ИНН: 2724215036. | 2025-07-09 | 2026-01-24
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Локомотивная, 1 | установка ПУ ХВС | Договор заключен | ООО «Центр учета безопасности и снабжения» (ООО «ЦУБС»), адрес: 680031, г. Хабаровск, улица Карла Маркса, дом 205/1, помещение IV, телефон: 8(962)222-74-47, электронная почта – cubs_1@mail.ru, ИНН: 2724215036. | 2025-07-09 | 2026-01-24
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Локомотивная, 15 | ремонт ТС | не состоялся - переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Локомотивная, 15 | ремонт ТС | не состоялся - будет переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Локомотивная, 15 | ремонт ГВС | не состоялся - переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Локомотивная, 15 | ремонт ГВС | не состоялся - будет переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Локомотивная, 15 | ремонт ХВС | не состоялся - переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Локомотивная, 15 | ремонт ХВС | не состоялся - будет переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Локомотивная, 15 | ремонт ВО | не состоялся - переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Локомотивная, 15 | ремонт ВО | не состоялся - будет переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Льва Толстого, 5 - памятник | ПСД на ремонт фасада | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2025-04-09 | 2025-12-14 | Проверка ПД, прохождение экспертизы
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Магаданская, 34 а | ПСД на ремонт ВДГО | будет размещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Магаданская, 35 а | ПСД на ремонт ВДГО | будет размещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Магнитогорская, 4 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2025-04-23 | 2025-10-29 | Работы завершены
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Магнитогорская, 4 | замена лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 / (Суб.: ООО "ХАБЛИФТМОНТАЖ", директор А.А. Гилев) | 2025-04-23 | 2025-10-29 | Работы завершены
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Майская, 35 | ремонт ТС | не состоялся - переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Майская, 35 | ремонт ТС | размещен аукцион
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Малиновского, 37 | ПСД на ремонт крыши | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2025-07-05 | 2026-03-11 | обследование объекта
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Мате Залки, 37 а | ремонт крыши | Договор заключен | ИП Азатян Сережа Вачаганович, 680038, г. Хабаровск, ул. Тургенева 96, корпус 1, кв. 39, телефон: 79098404223, электронная почта – azatyan@bk.ru, ИНН:272292342122 | 2025-04-26 | 2026-02-19 | Работы завершены
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Мате Залки, 44 | ПСД на ремонт ВДГО | будет размещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Монтажная, 8 а | ремонт ТС | не состоялся - переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Монтажная, 8 а | ремонт ТС | не состоялся - будет переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Монтажная, 8 б | ремонт ГВС | не состоялся - переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Монтажная, 8 б | ремонт ГВС | не состоялся
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Монтажная, 8 б | ремонт ТС | не состоялся - переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Монтажная, 8 б | ремонт ТС | не состоялся
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Монтажная, 26 | ремонт ТС | не состоялся - переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Монтажная, 26 | ремонт ТС | не состоялся - будет переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Морозова Павла Леонтьевича, 113 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «Высота Строй ДВ», 680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д. 96, п.0 , тел. (914)185-80-80, электронная почта – evrolifts@mail.ru, ИНН: 2722125919 | 2025-11-21 | 2026-01-04 | обследование объекта
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Муравьева Амурского, 13 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «Высота Строй ДВ», 680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д. 96, п.0 , тел. (914)185-80-80, электронная почта – evrolifts@mail.ru, ИНН: 2722125919 | 2025-11-21 | 2026-01-04 | обследование объекта
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Муравьева Амурского, 25 - памятник | авторский надзор за ведением работ по ЭС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 |  |  | Проведение авторского надзора
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Муравьева Амурского, 40 - памятник | ПСД на ремонт фасада | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-07-30 | 2025-04-05 | Работы завершены (оплата по решению суда)
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Некрасова, 55 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «Высота Строй ДВ», 680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д. 96, п.0 , тел. (914)185-80-80, электронная почта – evrolifts@mail.ru, ИНН: 2722125919 | 2025-11-21 | 2026-01-04 | обследование объекта
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Орджоникидзе, 12 а | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «Высота Строй ДВ», 680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д. 96, п.0 , тел. (914)185-80-80, электронная почта – evrolifts@mail.ru, ИНН: 2722125919 | 2025-11-21 | 2026-01-04 | обследование объекта
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Осетинская, 1 а | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «Высота Строй ДВ», 680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д. 96, п.0 , тел. (914)185-80-80, электронная почта – evrolifts@mail.ru, ИНН: 2722125919 | 2025-11-21 | 2026-01-04 | обследование объекта
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Павловича, 26 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «Высота Строй ДВ», 680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д. 96, п.0 , тел. (914)185-80-80, электронная почта – evrolifts@mail.ru, ИНН: 2722125919 | 2025-11-21 | 2026-01-04 | обследование объекта
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Павловича, 26 | замена лифтов | будет размещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Петра Комарова, 2 | ремонт фасада | Договор заключен | ООО "Энерготехстрой" фактический, почтовый адрес: 680007, г. Хабаровск, ул. Серышева, 22, оф. 227; телефон/факс: 8(4212)779090; электронная почта – 779090@list.ru, ИНН: 2723136328 | 2023-11-17 | 2024-10-10 | Устранение замечаний; В СО
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Петра Комарова, 2 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «Высота Строй ДВ», 680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д. 96, п.0 , тел. (914)185-80-80, электронная почта – evrolifts@mail.ru, ИНН: 2722125919 | 2025-11-07 | 2025-12-21 | Обследование объекта, разработка ПСД
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Петра Комарова, 12 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО "Энерготехстрой" фактический, почтовый адрес: 680007, г. Хабаровск, ул. Серышева, 22, оф. 227; телефон/факс: 8(4212)779090; электронная почта – 779090@list.ru, ИНН: 2723136328 | 2024-10-25 | 2025-11-01 | Работы завершены
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Петра Комарова, 12 | ремонт фасада | Договор заключен | ООО "Энерготехстрой" фактический, почтовый адрес: 680007, г. Хабаровск, ул. Серышева, 22, оф. 227; телефон/факс: 8(4212)779090; электронная почта – 779090@list.ru, ИНН: 2723136328 | 2025-03-15 | 2025-11-01 | окраска фасада. Приостановка до весны
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Покуса, 36 | установка АИИСУ ЭС | Договор заключен | ООО "КМС-ЭКСПЕРТ", адрес: 681032, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина, д. 41, кв. 95. Телефон: 8 914-419-41-55, электронная почта: kms-expert@mail.ru ИНН: 2703102426 | 2025-06-17 | 2026-04-12 | Отделочные работы
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Покуса, 36 | ремонт ЭС | Договор заключен | ООО "КМС-ЭКСПЕРТ", адрес: 681032, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина, д. 41, кв. 95. Телефон: 8 914-419-41-55, электронная почта: kms-expert@mail.ru ИНН: 2703102426 | 2025-06-17 | 2026-04-12 | Отделочные работы
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Полины Осипенко, 45 | ремонт фасада | не состоялся - переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Полины Осипенко, 45 | ремонт фасада | Договор заключен | ООО "ПРОМСТРОЙ", 680013, г. Хабаровск, пер. Засыпной, д.14, оф. 36; телефон/факс: 8(962)5020330, 8 (4212) 381746; электронная почта – promstroikhb@gmail.com, PromStro3@inmessage.ru, ИНН: 2721205086 | 2025-07-22 | 2026-07-06 | Окраска фасада. Приостановка работ
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Полярная, 2 | ремонт фасада (утепление) | отменен - будет переразмещен?
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Прогрессивная, 15 | ПСД на ремонт крыши | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2025-07-22 | 2026-03-28 | Обследование объекта
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Профессора Даниловского М.П., 6 | ремонт крыши (переустройство) | Договор заключен | ООО «СК АРАКС», адрес: 680042,г. Хабаровск , ул. Седова, д.17; тел.: 8(914)374-63-55. эл. почта: sk-araks@mail.ru, ИНН: 2722120653 | 2025-10-24 | 2026-08-19
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Профессора Даниловского М.П., 10 | ремонт фасада (утепление) | Договор заключен | ООО «Востокэлектросетьстрой» (ООО «ВЭСС»), 680054, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 165, телефон: 79147723439, факс: 7-4212-271060, электронная почта – ooo_vess@mail.ru, ИНН:2725030599 | 2025-05-20 | 2026-05-04 | Работы завершены
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Профессора Даниловского М.П., 14 | ремонт крыши (переустройство) | Договор заключен | ООО «СК АРАКС», адрес: 680042,г. Хабаровск , ул. Седова, д.17; тел.: 8(914)374-63-55. эл. почта: sk-araks@mail.ru, ИНН: 2722120653 | 2025-10-21 | 2026-08-16
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Путевая, 4 | ремонт ЭС | Договор заключен | ООО "Амурская Строительная Компания" (ООО "АСК"), 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 30, телефон: 79142031635, электронная почта – ask250718@yandex.ru, ИНН:2721101104 | 2025-09-09 | 2026-03-27 | Раболты завершены. Приемка работ
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Пушкина, 8 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2025-04-23 | 2025-10-29 | Работы завершены
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Пушкина, 8 | замена лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2025-04-23 | 2025-10-29 | Подготовительные работы
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Пушкина, 58 | ремонт подвала | Договор заключен | ООО «Истстрой», адрес: 680038 г. Хабаровск, ул. Яшина, 40. Телефон: 8(4212)45-14-25, Электронная почта - eaststroy@mail.ru, ИНН: 2721089915 | 2024-10-08 | 2025-04-25 | Работы завершены
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Ремесленная, 27 | ремонт ВО | не состоялся - переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Ремесленная, 27 | ремонт ВО | не состоялся
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Репина, 5 | ремонт фасада | Договор заключен | ИП Ханахян Офеля Аветисовна, 680000, г. Хабаровск, ул. Седова, д.17; телефон: 79141695562, электронная почта: angela-ha@mail.ru; ИНН 272231652279 | 2025-03-15 | 2026-01-08 | Работы завершены
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Руднева, 13 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО "ПРОМСТРОЙ", 680013, г. Хабаровск, пер. Засыпной, д.14, оф. 36; телефон/факс: 8(962)5020330, 8 (4212) 381746; электронная почта – promstroikhb@gmail.com, PromStro3@inmessage.ru, ИНН: 2721205086 | 2025-10-21 | 2026-08-16
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Руднева, 17 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО "ПРОМСТРОЙ", 680013, г. Хабаровск, пер. Кадровый, 8, офис 1; телефон/факс: 8(962)5020330, 8 (4212) 381746; электронная почта – promstroikhb@gmail.com, PromStro3@inmessage.ru, ИНН: 2721205086 | 2024-10-25 | 2025-08-20 | Работы завершены
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Руднева, 31 | ремонт крыши (переустройство) | Договор заключен | ООО «Востокэлектросетьстрой» (ООО «ВЭСС»), 680054, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 165, телефон: 79147723439, факс: 7-4212-271060, электронная почта – ooo_vess@mail.ru, ИНН:2725030599 | 2025-10-24 | 2026-08-19 | Кирпичная кладка
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Руднева, 37 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО «Энерготехстрой» фактический, почтовый адрес: 680007, г. Хабаровск, ул. Серышева, 22, оф. 227; телефон/факс: 8(4212)779090; электронная почта – 779090@list.ru, ИНН: 2723136328 | 2025-10-21 | 2026-08-16 | Демонтажные работы, ремонт стропильной системы
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Руднева, 52 | ремонт крыши (переустройство) | Договор заключен | ООО «Энерготехстрой» фактический, почтовый адрес: 680007, г. Хабаровск, ул. Серышева, 22, оф. 227; телефон/факс: 8(4212)779090; электронная почта – 779090@list.ru, ИНН: 2723136328 | 2025-09-19
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Руднева, 67 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО «СК АРАКС», адрес: 680042,г. Хабаровск , ул. Седова, д.17; тел.: 8(914)374-63-55. эл. почта: sk-araks@mail.ru, ИНН: 2722120653 | 2025-05-27 | 2026-03-22 | Работы завершены
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Саратовская, 10 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «Высота Строй ДВ», 680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д. 96, п.0 , тел. (914)185-80-80, электронная почта – evrolifts@mail.ru, ИНН: 2722125919 | 2025-11-21 | 2026-01-04 | обследование объекта
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Саратовская, 10 | замена лифтов | будет размещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Свердлова, 34 | ПСД на ремонт крыши | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2025-01-31 | 2025-10-07 | На проверке в СО
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Серышева, 12 | установка ПУ ТЭ ГВС | Договор расторгнут | ООО "Вектор комфорта", 680023, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского. д. 50, пом. 2, оф. 10 Телефон, FAX: 7-4212-475777. E-Mail: torg@feesc.ru ИНН:2721228502 | 2024-05-18 | 2025-01-22 | Расторжение договора
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Серышева, 12 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-10-19 | 2025-08-14 | Работы завершены
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Серышева, 12 | ремонт фасада | не состоялся - будет переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Серышева, 21 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО «Энерготехстрой» фактический, почтовый адрес: 680007, г. Хабаровск, ул. Серышева, 22, оф. 227; телефон/факс: 8(4212)779090; электронная почта – 779090@list.ru, ИНН: 2723136328 | 2025-05-07 | 2026-03-02 | Работы завершены
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Серышева, 34 | ремонт крыши | Договор расторгнут | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2023-06-03 | 2024-05-17 | Расторжение (протокл отмены решения)
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Серышева, 44 | ремонт фасада | не состоялся - переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Серышева, 44 | ремонт фасада | не состоялся - переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Серышева, 44 | ремонт фасада | не состоялся - переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Серышева, 44 | ремонт фасада | не состоялся
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Сигнальная, 2 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «Высота Строй ДВ», 680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д. 96, п.0 , тел. (914)185-80-80, электронная почта – evrolifts@mail.ru, ИНН: 2722125919 | 2025-11-07 | 2025-12-21 | Обследование объекта, разработка ПСД
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Сигнальная, 2 | замена лифтов | будет размещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Синельникова, 3 | ремонт фасада | не состоялся - переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Синельникова, 3 | ремонт фасада | не состоялся
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Служебная, 4 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2025-04-23 | 2025-10-29 | Работы завершены
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Служебная, 4 | замена лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2025-04-23 | 2025-10-29 | Работы завершены. Приемка работ
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Служебная, 5 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2025-04-23 | 2025-10-29 | Работы завершены
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Служебная, 5 | замена лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2025-04-23 | 2025-10-29 | Подготовительные работу
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Служебная, 5 | ПСД на ремонт крыши | Договор заключен | ИП Витвицкий Андрей Викторович, 680511, Хабаровский р-н, с. Матвееевка, ул. Надеждинская, д. 17, телефон: 8(914)412-09-70, электронная почта – 789xa@mail.ru, ИНН:272012416504 | 2025-04-23 | 2025-12-28 | Работы завершены
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Советская, 8 | ремонт ТС | не состоялся - переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Советская, 8 | ремонт ТС | не состоялся
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Союзная, 62 | ремонт подвала | не состоялся - переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Союзная, 62 | ремонт подвала | не состоялся - будет переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Союзная, 66 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО «Востокэлектросетьстрой» (ООО «ВЭСС»), 680054, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 165, телефон: 79147723439, факс: 7-4212-271060, электронная почта – ooo_vess@mail.ru, ИНН:2725030599 | 2025-10-14 | 2026-08-09
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Союзная, 68 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО "Стройсервис", 682460, г. Николаевск-на-Амуре, ул. М.Горького, 52, офис (квартира) 18, ; телефон/факс: 8(914)7739661; электронная почта – alikpetrosan25@gmail.com, ИНН: 2705092117 | 2025-09-30 | 2026-07-26 | Демонтажные работы, ремонт стропильной системы
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Стрельникова, 15 | ремонт фасада | Договор заключен | ООО «СК АРАКС», адрес: 680042,г. Хабаровск , ул. Седова, д.17; тел.: 8(914)374-63-55. эл. почта: sk-araks@mail.ru, ИНН: 2722120653 | 2025-05-30 | 2026-05-14 | Подготовка ИД и смет
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Стрельникова, 20 | ремонт фасада (утепление) | Договор заключен | ООО "ПРОМСТРОЙ", 680013, г. Хабаровск, пер. Кадровый, 8, офис 1; телефон/факс: 8(962)5020330, 8 (4212) 381746; электронная почта – promstroikhb@gmail.com, PromStro3@inmessage.ru, ИНН: 2721205086 | 2023-11-17 | 2024-10-10 | Работы завершены
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Стрельникова, 27 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «Высота Строй ДВ», 680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д. 96, п.0 , тел. (914)185-80-80, электронная почта – evrolifts@mail.ru, ИНН: 2722125919 | 2025-11-07 | 2025-12-21 | Обследование объекта, разработка ПСД
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Суворова, 26 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО "ДВ-Сервис", 680051, г. Хабаровск, ул. Ворошилова, 3а, телефон/факс 8(4212) 51-32-61, электронная почта: dv-soyz@mail.ru; ИНН: 2723067233 | 2025-05-07 | 2026-03-02
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Суворова, 70 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «Высота Строй ДВ», 680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д. 96, п.0 , тел. (914)185-80-80, электронная почта – evrolifts@mail.ru, ИНН: 2722125919 | 2025-11-21 | 2026-01-04 | обследование объекта
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Тихоокеанская, 116 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО РЕМЖИЛСТРОЙ-ДВ ИНН 2722135868 | 2023-06-15 | 2023-08-31 | Работы завершены
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Тихоокеанская, 174 а | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2025-04-23 | 2025-10-29 | Работы завершены
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Тихоокеанская, 174 а | замена лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 / (Суб.: ООО "ХАБЛИФТМОНТАЖ", директор А.А. Гилев) | 2025-04-23 | 2025-10-29 | Работы завершены
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Тихоокеанская, 191 | ПСД на ремонт крыши | Договор расторгнут | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2023-03-07 | 2023-09-22 | Расторжение договора
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Тихоокеанская, 191 | ремонт фасада (утепление) | Договор заключен | ООО «К5», адрес: 680020, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 117, кв. 10, тел. (914)406-14-60, Эл. почта: oook52022@mail.ru, ИНН: 2721255432 | 2025-05-27 | 2026-05-11 | Устранение замечаний; Подготовка ИД
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Тихоокеанская, 197 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «Высота Строй ДВ», 680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д. 96, п.0 , тел. (914)185-80-80, электронная почта – evrolifts@mail.ru, ИНН: 2722125919 | 2025-11-21 | 2026-01-04 | обследование объекта
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Тихоокеанская, 197 | ремонт крыши (гарантийный ремонт) | Договор заключен | ООО "Кровля ДВ", 680014, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 7; фактический, почтовый адрес: 680014, г. Хабаровск, проспект 60 лет Октября, 158-н; телефон/факс: 8(4212)609-501; электронная почта – vsp_stroi@mail.ru, ИНН: 2724163701 | 2024-08-06 | 2024-11-03 | Работы завершены
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Трехгорная, 50 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО «Кровля ДВ», 680014, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 7; фактический, почтовый адрес: 680014, г. Хабаровск, проспект 60 лет Октября, 158-н; телефон/факс: 8(4212)609-501; электронная почта – vsp_stroi@mail.ru, ИНН: 2724163701 | 2025-04-09 | 2026-02-02 | Работы завершены
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Трехгорная, 54 | ремонт фасада (утепление) | Договор заключен | ООО «Востокэлектросетьстрой» (ООО «ВЭСС»), 680054, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 165, телефон: 79147723439, факс: 7-4212-271060, электронная почта – ooo_vess@mail.ru, ИНН:2725030599 | 2025-05-20 | 2026-05-04 | Подготовка ИД и смет
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Трехгорная, 56 | ремонт крыши (гарантийный ремонт) | Договор заключен | ООО «Кровля ДВ», 680014, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 7; фактический, почтовый адрес: 680014, г. Хабаровск, проспект 60 лет Октября, 158-н; телефон/факс: 8(4212)609-501; электронная почта – vsp_stroi@mail.ru, ИНН: 2724163701 | 2025-05-27 | 2025-06-25 | На доп соглашении
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Трехгорная, 58 | ремонт крыши (гарантийный ремонт) | Договор заключен | ООО «Кровля ДВ», 680014, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 7; фактический, почтовый адрес: 680014, г. Хабаровск, проспект 60 лет Октября, 158-н; телефон/факс: 8(4212)609-501; электронная почта – vsp_stroi@mail.ru, ИНН: 2724163701 | 2024-08-20 | 2025-02-15 | Работы завершены
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Трехгорная, 62 | ремонт крыши (гарантийный ремонт) | Договор заключен | ООО «Фаворит Фортуны» адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 205 к. 1, оф. 13, телефон: 914-420-2164, электронная почта: Favor_fort@mail.ru, ИНН: 2725104160 | 2025-05-27 | 2025-06-25 | Работы завершены
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Трехгорная, 65 а | ремонт ЭС | Договор расторгнут - недопуск | ООО "СтройДекор", 680011, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Брестская, д. 13, кв. 48; телефон: 79141844778; электронный адрес: StroiDekorDV@yandex.ru; ИНН:2721194910 | 2024-07-04 | 2025-03-10 | Договор расторгнут
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Трехгорная, 76 | ремонт фасада (утепление) | Договор заключен | ООО «СК АРАКС», адрес: 680042,г. Хабаровск , ул. Седова, д.17; тел.: 8(914)374-63-55. эл. почта: sk-araks@mail.ru, ИНН: 2722120653 | 2025-05-30 | 2026-05-14 | Расторжение. СЗ+
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Трехгорная, 86 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «Высота Строй ДВ», 680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д. 96, п.0 , тел. (914)185-80-80, электронная почта – evrolifts@mail.ru, ИНН: 2722125919 | 2025-11-21 | 2026-01-04 | обследование объекта
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Трехгорная, 86 | замена лифтов | будет размещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Уборевича, 56 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «Высота Строй ДВ», 680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д. 96, п.0 , тел. (914)185-80-80, электронная почта – evrolifts@mail.ru, ИНН: 2722125919 | 2025-11-07 | 2025-12-21 | Обследование объекта, разработка ПСД
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Уборевича, 56 | замена лифтов | будет размещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Ульяновская, 160 а | ПСД на ремонт ВДГО | будет размещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Ульяновская, 160 б | ремонт подвала | не состоялся - переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Ульяновская, 160 б | ремонт подвала | Договор заключен | ООО "ДВ-Сервис", 680051, г. Хабаровск, ул. Ворошилова, 3а, телефон/факс 8(4212) 51-32-61, электронная почта: dv-soyz@mail.ru; ИНН: 2723067233 | 2025-12-06 | 2026-10-01
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Федеративная, 1 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «Высота Строй ДВ», 680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д. 96, п.0 , тел. (914)185-80-80, электронная почта – evrolifts@mail.ru, ИНН: 2722125919 | 2025-11-21 | 2026-01-04 | обследование объекта
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Флегонтова, 14 а | ремонт ТС | не состоялся - будет переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Флегонтова, 14 а | ремонт ГВС | не состоялся - будет переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Флегонтова, 14 а | ремонт ХВС | не состоялся - будет переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Фрунзе, 58 а | ПСД на замену лифтов | будет размещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Фрунзе, 110 | ремонт подвала | Договор расторгнут - переразмещен | ООО «Истстрой», адрес: 680038 г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 181Б, офис 217/1. Телефон: 8(4212)41-07-67, Электронная почта - eaststroy@mail.ru, ИНН: 2721089915 | 2024-06-18 | 2025-04-13 | Расторжение договора
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Фрунзе, 110 | ремонт подвала | Договор заключен | ООО «Истстрой», адрес: 680038 г. Хабаровск, ул. Яшина, 40. Телефон: 8(4212)45-14-25, Электронная почта - eaststroy@mail.ru, ИНН: 2721089915 | 2025-05-30 | 2026-03-25 | Доп соглашение
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Фрунзе, 121 | ремонт ГВС | не состоялся - переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Фрунзе, 121 | ремонт ГВС | не состоялся - будет переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Фрунзе, 121 | ремонт ХВС | не состоялся - переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Фрунзе, 121 | ремонт ХВС | не состоялся - будет переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Фрунзе, 121 | ремонт ТС | не состоялся - переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Фрунзе, 121 | ремонт ТС | не состоялся - будет переразмещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Фрунзе, 123 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «Высота Строй ДВ», 680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д. 96, п.0 , тел. (914)185-80-80, электронная почта – evrolifts@mail.ru, ИНН: 2722125919 | 2025-11-07 | 2025-12-21 | Обследование объекта, разработка ПСД
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Фрунзе, 123 | замена лифтов | будет размещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Фрунзе, 128 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «Высота Строй ДВ», 680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д. 96, п.0 , тел. (914)185-80-80, электронная почта – evrolifts@mail.ru, ИНН: 2722125919 | 2025-11-21 | 2026-01-04 | обследование объекта
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Фрунзе, 128 | замена лифтов | будет размещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Халтурина, 6 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2025-04-23 | 2025-10-29 | Работы завершены
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Халтурина, 6 | замена лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2025-04-23 | 2025-10-29 | Отделочные работы
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Черняховского, 13 | ремонт ТС | Договор заключен | ООО Мастер-Плюс ИНН 2723203648 | 2019-05-20 | 2019-07-31 | Работы завершены
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Шелеста, 81 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО «Кровля ДВ», 680014, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 7; фактический, почтовый адрес: 680014, г. Хабаровск, проспект 60 лет Октября, 158-н; телефон/факс: 8(4212)609-501; электронная почта – vsp_stroi@mail.ru, ИНН: 2724163701 | 2025-04-09 | 2026-02-02 | Подготовка ИД
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Шелеста, 83 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «Высота Строй ДВ», 680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д. 96, п.0 , тел. (914)185-80-80, электронная почта – evrolifts@mail.ru, ИНН: 2722125919 | 2025-11-07 | 2025-12-21 | Обследование объекта, разработка ПСД
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Шелеста, 116 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «Высота Строй ДВ», 680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д. 96, п.0 , тел. (914)185-80-80, электронная почта – evrolifts@mail.ru, ИНН: 2722125919 | 2025-11-07 | 2025-12-21 | Обследование объекта, разработка ПСД
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Шелеста, 116 | замена лифтов | будет размещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Шелеста, 118 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «Высота Строй ДВ», 680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д. 96, п.0 , тел. (914)185-80-80, электронная почта – evrolifts@mail.ru, ИНН: 2722125919 | 2025-11-21 | 2026-01-04 | обследование объекта
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Шелеста, 118 | замена лифтов | будет размещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Яшина, 31 | ремонт фасада | Договор заключен | ООО «Фаворит Фортуны» адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 205 к. 1, оф. 13, телефон: 914-420-2164, электронная почта: Favor_fort@mail.ru, ИНН: 2725104160 | 2025-05-27 | 2026-05-11 | Работы завершены
| Городской округ "Город Хабаровск" | ш. Матвеевское, 4 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «Высота Строй ДВ», 680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д. 96, п.0 , тел. (914)185-80-80, электронная почта – evrolifts@mail.ru, ИНН: 2722125919 | 2025-11-21 | 2026-01-04 | обследование объекта
| Городской округ "Город Хабаровск" | ш. Матвеевское, 4 | замена лифтов | будет размещен
| Городской округ "Город Хабаровск" | пер. Кустарный, 4 | ПСД на ремонт фасада
| Городской округ "Город Хабаровск" | пер. Ленинградский, д. 13 | ПСД на ремонт крыши
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Блюхера, д. 3 | ПСД на ремонт ЭС
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Блюхера, д. 3 | ПСД на ремонт крыши
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Вологодская, 32 | ПСД на ремонт крыши
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Гамарника, д. 60 | ПСД на ремонт ЭС
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Дикопольцева, 30 | ПСД на ремонт ЭС
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Индустриальная, д. 3 | ПСД на ремонт крыши
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Краснодарская, д. 47 | ПСД на ремонт подвала
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Краснореченская, 12 | ПСД на ремонт ТС
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Монтажная, д. 6 | ПСД на ремонт крыши
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Орджоникидзе, д. 6 | ПСД на ремонт крыши
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Панфиловцев, 33 | ПСД на ремонт крыши
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Панькова, 20 | ПСД на ремонт фасада
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Пушкина, д. 25 | ПСД на ремонт крыши
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Серова, 12 | ПСД на ремонт крыши
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Свердлова, 30 | ПСД на ремонт крыши
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Союзная, 14 | ПСД на ремонт крыши
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Союзная, 92 | ПСД на ремонт крыши (перустройство)
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Строительная, 8 | ПСД на ремонт крыши
| Городской округ "Город Хабаровск" | ул. Тихоокеанская, 68 | ПСД на ремонт крыши
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | б-р Юности, 14 | ремонт ГВС | Договор на подписании | ООО «ДИП», Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, пр-кт Московский, 32/3, кв. 71; телефон/факс: 7-924-2273568; электронная почта - asrkhristenko_71@mail.ru; ИНН: 2703065005
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | мкр Дружба, 5 | ПСД на ремонт фасада
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | мкр Дружба, 8 | ремонт фасада (утепление) | Договор заключен | ООО "КМС-ЭКСПЕРТ", адрес: 681032, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина, д. 41, кв. 95. Телефон: 8 914-419-41-55, электронная почта: kms-expert@mail.ru ИНН: 2703102426 | 2025-02-15 | 2025-12-11 | Уборка мусора, работы завершены, подг.ИД
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | мкр Дружба, 9 | ремонт крыши (переустройство) | Договор заключен | ООО "Стандарт Ком", юр. адрес: 680020, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д.85, кв. 169, фактический, почтовый адрес: 681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 45, оф. 41; телефон: 8-914-162-58-20; | 2025-02-15 | 2025-11-01 | Работы завершены
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | мкр Дружба, 10 | ремонт ЭС | Договор заключен | ООО "КМС-ЭКСПЕРТ", адрес: 681032, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина, д. 41, кв. 95. Телефон: 8 914-419-41-55, электронная почта: kms-expert@mail.ru ИНН: 2703102426 | 2025-05-27 | 2026-03-22 | переключ.кв-р
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | мкр Старт, 1 | ПСД на ремонт крыши | Договор расторгнут | ООО "ПСК "Компас", 680000, г. Хабаровск, ул. Данчука, д. 4, кв./оф. 52, Тел.: +7-924-204-83-57 Email: psk_kompas@mail.ru ИНН 2724240554 | 2023-11-29 | 2024-08-04 | Расторжение
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | мкр Старт, 2 | ПСД на ремонт крыши | Договор расторгнут | ООО "ПСК "Компас", 680000, г. Хабаровск, ул. Данчука, д. 4, кв./оф. 52, Тел.: +7-924-204-83-57 Email: psk_kompas@mail.ru ИНН 2724240554 | 2023-11-29 | 2024-08-04 | Расторжение
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Интернациональный, 2/2 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «Высота Строй ДВ», 680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д. 96, п.0 , тел. (914)185-80-80, электронная почта – evrolifts@mail.ru, ИНН: 2722125919 | 2025-11-21 | 2026-01-04 | обследование объекта
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Интернациональный, 2/2 | замена лифтов | будет размещен
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Интернациональный, 24 | ремонт крыши | Договор на подписании | "ООО «ОКНА ОПТИМА» Адрес: 681000, г. Комсомольск- на-Амуре, пр. Октябрьский, 46, офис 3, телефон: 8-4217-52-02-22, 8(963)820-13-01, эл.почта: oknaop@mail.ru, ИНН: 2703094535"
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Интернациональный, 26 | ремонт крыши | Договор на подписании | ООО «Пожарная Безопасность», 680020, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д.87, пом. I (1-7); телефон/факс: +7914-196-20-55; электронная почта – pb2776@mail.ru, ИНН: 2723204264
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Интернациональный, 51 | ремонт крыши | Договор на подписании | ООО «АМУР-ЖИЛЬЁ» юр.адрес: 682711, Хабаровский край, м.р-н. Солнечный, рп. Солнечный, ул. Геологов, д.17, офис 1; фак,поч. адрес: 681016, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, д.6, кв. 127; телефон/факс: 8-962-297-05-05; 8(4217)55-08-78; электронная почта – rabotnikdvr@yandex.ru, ИНН: 2706024769
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Ленина, 24/2 | ПСД на ремонт ВДГО | будет размещен
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Ленина, 40 | ремонт крыши (переустройство) | Договор заключен | ООО "Тантал+" адрес: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Краснофлотская, д.10; телефон/факс: 8(4217) 32-73-28, 8(963)822-87-80; электронная почта – shatuchin@mail.ru, ИНН: 2703058865 | 2025-02-15 | 2025-12-11 | устр.стропил, стоек, обрешетки, желобов,свесов, огр-я
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Ленина, 42/2 | ремонт крыши (переустройство) | Договор заключен | ООО «Эгида» адрес: 681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 18-5, телефон: 8(4217)273507 эл. почта - egida_kms@mail.ru, ИНН: 2703093228 | 2025-10-07 | 2026-08-02 | вырубка ковра, устр.кирп.кладки
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Ленина, 74/3 | замена лифтов | будет размещен
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Московский, 14 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО "Тантал" адрес: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Краснофлотская, д.10; телефон/факс: 8(4217) 32-73-28, 8(963)822-87-80; электронная почта – shatuchin@mail.ru, ИНН: 2727019720. | 2024-10-16 | 2025-08-11 | Работы завершены
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Московский, 14/2 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО "Тантал" адрес: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Краснофлотская, д.10; телефон/факс: 8(4217) 32-73-28, 8(963)822-87-80; электронная почта – shatuchin@mail.ru, ИНН: 2727019720. | 2024-10-16 | 2025-08-11 | Работы завершены
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Московский, 14/3 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО "Тантал" адрес: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Краснофлотская, д.10; телефон/факс: 8(4217) 32-73-28, 8(963)822-87-80; электронная почта – shatuchin@mail.ru, ИНН: 2727019720. | 2024-10-16 | 2025-08-11 | Работы завершены
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Московский, 22/3 | установка ПУ УУ ТЭ ГВС | Договор заключен | ООО "Амурская Строительная Компания" (ООО "АСК"), 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 30, телефон: 79142031635, электронная почта – ask250718@yandex.ru, ИНН:2721101104 | 2025-07-11 | 2026-05-06 | Работы завершены
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Московский, 22/4 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2025-04-23 | 2025-10-29 | Работы завершены
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Московский, 22/4 | замена лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2025-04-23 | 2025-10-29 | Раболты завершены. Приемка работ
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Октябрьский, 17/3 | ремонт ТС | Договор заключен | ООО "КМС-ЭКСПЕРТ", адрес: 681032, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина, д. 41, кв. 95. Телефон: 8 914-419-41-55, электронная почта: kms-expert@mail.ru ИНН: 2703102426 | 2025-05-27 | 2026-03-22 | Работы завершены
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Октябрьский, 17/3 | ремонт ГВС | Договор заключен | ООО "КМС-ЭКСПЕРТ", адрес: 681032, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина, д. 41, кв. 95. Телефон: 8 914-419-41-55, электронная почта: kms-expert@mail.ru ИНН: 2703102426 | 2025-05-27 | 2026-03-22 | Работы завершены
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Октябрьский, 32 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «Высота Строй ДВ», 680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д. 96, п.0 , тел. (914)185-80-80, электронная почта – evrolifts@mail.ru, ИНН: 2722125919 | 2025-11-21 | 2026-01-04 | обследование объекта
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Октябрьский, 32 | замена лифтов | будет размещен
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Октябрьский, 34 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «Высота Строй ДВ», 680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д. 96, п.0 , тел. (914)185-80-80, электронная почта – evrolifts@mail.ru, ИНН: 2722125919 | 2025-11-21 | 2026-01-04 | обследование объекта
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Октябрьский, 34 | замена лифтов | будет размещен
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Победы, 10 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2025-04-23 | 2025-10-29 | Работы завершены
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Победы, 10 | замена лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 / (Суб.: ООО "ХАБЛИФТМОНТАЖ", директор А.А. Гилев) | 2025-04-23 | 2025-10-29 | Работы завершены. Приемка работ
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Победы, 12 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «Высота Строй ДВ», 680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д. 96, п.0 , тел. (914)185-80-80, электронная почта – evrolifts@mail.ru, ИНН: 2722125919 | 2025-11-21 | 2026-01-04 | обследование объекта
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Победы, 12 | замена лифтов | будет размещен
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Победы, 20 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО "Стандарт Ком", юр. адрес: 680020, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д.85, кв. 169, фактический, почтовый адрес: 681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 45, оф. 41; телефон: 8-914-162-58-20; | 2025-10-07 | 2026-08-02 | Устройства мауэрлата, стоек,стропил
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Победы, 33/5 | замена лифтов | будет размещен
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Победы, 41/3 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2025-04-23 | 2025-10-29 | Работы завершены
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Победы, 41/3 | замена лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2025-04-23 | 2025-10-29 | Работы завершены. Приемка работ
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Победы, 45 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2025-04-23 | 2025-10-29 | Работы завершены
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Победы, 45 | замена лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2025-04-23 | 2025-10-29 | Работы завершены. Приемка работ
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Победы, 53/2 | ремонт ХВС | Договор на подписании | ООО «ДИП», Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, пр-кт Московский, 32/3, кв. 71; телефон/факс: 7-924-2273568; электронная почта - asrkhristenko_71@mail.ru; ИНН: 2703065005
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | просп. Победы, 55/4 | ПСД на ремонт фасада (утепление)
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Водонасосная, 58 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2025-04-23 | 2025-10-29 | Работы завершены
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Водонасосная, 58 | замена лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2025-04-23 | 2025-10-29 | Пусконаладочные работы
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Водонасосная, 58/2 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2025-04-23 | 2025-10-29 | Работы завершены
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Водонасосная, 58/2 | замена лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2025-04-23 | 2025-10-29 | Работы завершены
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Водонасосная, 68/4 | ремонт ЭС (доп.работы) | Договор заключен | ООО "Алькора", 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 54, оф. 211; Телефон: +7962-287-79-70; +7924-316-20-08, эл. почта: alkora.kms@mail.ru; bova-87@inbox.ru; ИНН: 2703074507 | 2025-03-15 | 2025-05-26 | Работы завершены
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Вокзальная, 31 | ремонт фасада | Договор заключен | ООО "КМС-ЭКСПЕРТ", адрес: 681032, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина, д. 41, кв. 95. Телефон: 8 914-419-41-55, электронная почта: kms-expert@mail.ru ИНН: 2703102426 | 2025-02-15 | 2025-12-11 | Работы завершены
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Вокзальная, 43/3 | ремонт крыши | Договор на подписании | ООО "Тантал" адрес: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Краснофлотская, д.10; телефон/факс: 8(4217) 32-73-28, 8(963)822-87-80; электронная почта – shatuchin@mail.ru, ИНН: 2727019720.
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Вокзальная, 49 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО «Эгида» адрес: 681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 18-5, телефон: 8(4217)273507 эл. почта - egida_kms@mail.ru, ИНН: 2703093228 | 2025-02-15 | 2025-12-11 | уст.обрешетки, пароизоляции, профлиста, желобов,свесов,
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Вокзальная, 52/3 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2025-04-23 | 2025-10-29 | Работы завершены
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Вокзальная, 52/3 | замена лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2025-04-23 | 2025-10-29 | Работы завершены
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Вокзальная, 62 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2025-04-23 | 2025-10-29 | Работы завершены
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Вокзальная, 62 | замена лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2025-04-23 | 2025-10-29 | Работы завершены
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Вокзальная, 64 | ПСД на ремонт ВДГО | будет размещен
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Вокзальная, 72 | ПСД на ремонт ВДГО | будет размещен
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Дикопольцева, 33 | ремонт ХВС | Договор заключен | ООО «ДИП», Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, пр-кт Московский, 32/3, кв. 71; телефон/факс: 7-924-2273568; электронная почта - asrkhristenko_71@mail.ru; ИНН: 2703065005 | 2025-06-27 | 2026-04-22 | Работы завершены
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Дикопольцева, 33 | ремонт ВО | Договор заключен | ООО «ДИП», Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, пр-кт Московский, 32/3, кв. 71; телефон/факс: 7-924-2273568; электронная почта - asrkhristenko_71@mail.ru; ИНН: 2703065005 | 2025-06-27 | 2026-04-22 | Работы завершены
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Калинина, 3 | ремонт ТС | Договор на подписании | ООО «ДИП», Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, пр-кт Московский, 32/3, кв. 71; телефон/факс: 7-924-2273568; электронная почта - asrkhristenko_71@mail.ru; ИНН: 2703065005
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Калинина, 5 | ремонт ВО | Договор на подписании | ООО «ДИП», Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, пр-кт Московский, 32/3, кв. 71; телефон/факс: 7-924-2273568; электронная почта - asrkhristenko_71@mail.ru; ИНН: 2703065005
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Калинина, 9 | ПСД на ремонт ЭС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2025-05-27 | 2026-01-31 | Обследование объекта
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Калинина, 9 | ПСД на ремонт ГВС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2025-05-27 | 2026-01-31 | Обследование объекта
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Калинина, 9 | ПСД на ремонт ХВС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2025-05-27 | 2026-01-31 | Обследование объекта
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Калинина, 28 | ПСД на ремонт ЭС | размещен аукцион
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Калинина, 28 | ПСД на ремонт ГВС | размещен аукцион
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Калинина, 28 | ПСД на ремонт ВО | размещен аукцион
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Калинина, 28/2 | ПСД на ремонт ЭС | размещен аукцион
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Калинина, 28/2 | ПСД на ремонт ГВС | размещен аукцион
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Калинина, 28/2 | ПСД на ремонт ВО | размещен аукцион
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Калинина, 28/3 | ПСД на ремонт ЭС | размещен аукцион
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Калинина, 28/3 | ПСД на ремонт ГВС | размещен аукцион
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Калинина, 28/3 | ПСД на ремонт ВО | размещен аукцион
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Калинина, 33 | ПСД на ремонт фасада
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Кирова, 21/2 | ремонт ЭС | Договор заключен | ООО "КМС-ЭКСПЕРТ", адрес: 681032, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина, д. 41, кв. 95. Телефон: 8 914-419-41-55, электронная почта: kms-expert@mail.ru ИНН: 2703102426 | 2025-05-27 | 2026-03-22 | Работы завершены
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Кирова, 21/2 | ремонт ГВС | Договор заключен | ООО «ДИП», Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, пр-кт Московский, 32/3, кв. 71; телефон/факс: 7-924-2273568; электронная почта - asrkhristenko_71@mail.ru; ИНН: 2703065005 | 2025-07-01 | 2026-04-26 | Работы завершены
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Кирова, 68/3 | ПСД на ремонт ВДГО | будет размещен
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Кирова, 68/4 | ПСД на ремонт ВДГО | будет размещен
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Комсомольская, 49 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО "КМС-ЭКСПЕРТ", адрес: 681032, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина, д. 41, кв. 95. Телефон: 8 914-419-41-55, электронная почта: kms-expert@mail.ru ИНН: 2703102426 | 2025-02-15 | 2025-12-11 | Работы завершены
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Красноармейская, 14/3 | ремонт ГВС | Договор заключен | ООО "КМС-ЭКСПЕРТ", адрес: 681032, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина, д. 41, кв. 95. Телефон: 8 914-419-41-55, электронная почта: kms-expert@mail.ru ИНН: 2703102426 | 2025-05-27 | 2026-03-22 | Работы завершены
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Красноармейская, 16/2 | ремонт ГВС | Договор заключен | ООО "КМС-ЭКСПЕРТ", адрес: 681032, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина, д. 41, кв. 95. Телефон: 8 914-419-41-55, электронная почта: kms-expert@mail.ru ИНН: 2703102426 | 2025-05-27 | 2026-03-22 | Работы завершены
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Ленинградская, 36 | ремонт ТС | Договор на подписании | ООО «ДИП», Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, пр-кт Московский, 32/3, кв. 71; телефон/факс: 7-924-2273568; электронная почта - asrkhristenko_71@mail.ru; ИНН: 2703065005
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Ленинградская, 55 | ремонт ЭС | Договор заключен | ООО "КМС-ЭКСПЕРТ", адрес: 681032, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина, д. 41, кв. 95. Телефон: 8 914-419-41-55, электронная почта: kms-expert@mail.ru ИНН: 2703102426 | 2025-05-27 | 2026-03-22 | освещение подвала, прокладка линий хоз.нужд,заземление, прокладка лотка
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Ленинградская, 72/2 | ПСД на ремонт ВДГО | будет размещен
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Пермская, 7 | ремонт ХВС | Договор на подписании | ООО «ДИП», Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, пр-кт Московский, 32/3, кв. 71; телефон/факс: 7-924-2273568; электронная почта - asrkhristenko_71@mail.ru; ИНН: 2703065005
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Пермская, 7 | ремонт ВО | Договор на подписании | ООО «ДИП», Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, пр-кт Московский, 32/3, кв. 71; телефон/факс: 7-924-2273568; электронная почта - asrkhristenko_71@mail.ru; ИНН: 2703065005
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Сидоренко, 9 | ПСД на ремонт ВДГО | будет размещен
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Советская, 1 | ремонт ХВС | договор заключен | ООО "СтройТэк", 681017, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Гагарина, д.6, кв. 64; телефон/факс: 8(962)2872131; электронная почта – stroitek2014@mail.ru, ИНН: 2703077145 | 2024-06-25 | 2025-11-01 | Работы завершены
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Советская, 1 | ремонт ВО | договор заключен | ООО "СтройТэк", 681017, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Гагарина, д.6, кв. 64; телефон/факс: 8(962)2872131; электронная почта – stroitek2014@mail.ru, ИНН: 2703077145 | 2024-06-25 | 2025-11-01 | Работы завершены
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Советская, 1 | ремонт ГВС | Договор заключен | ООО «ДИП», Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, пр-кт Московский, 32/3, кв. 71; телефон/факс: 7-924-2273568; электронная почта - asrkhristenko_71@mail.ru; ИНН: 2703065005 | 2025-06-27 | 2026-04-22
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Советская, 27 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2025-04-23 | 2025-10-29 | Работы завершены
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Советская, 27 | замена лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2025-04-23 | 2025-10-29 | Работы завершены. Приемка работ
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Советская, 37 | ремонт фасада (утепление) | Договор заключен | ООО "КМС-ЭКСПЕРТ", адрес: 681032, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина, д. 41, кв. 95. Телефон: 8 914-419-41-55, электронная почта: kms-expert@mail.ru ИНН: 2703102426 | 2025-05-27 | 2026-03-22 | Ремонт швов,покраска фасада
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Сортировочная, 1 | ремонт ГВС | Договор заключен | ООО «ДИП», Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, пр-кт Московский, 32/3, кв. 71; телефон/факс: 7-924-2273568; электронная почта - asrkhristenko_71@mail.ru; ИНН: 2703065005 | 2025-07-01 | 2026-04-26 | Работы завершены
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Сортировочная, 1 | ремонт ВО | Договор заключен | ООО «ДИП», Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, пр-кт Московский, 32/3, кв. 71; телефон/факс: 7-924-2273568; электронная почта - asrkhristenko_71@mail.ru; ИНН: 2703065005 | 2025-07-01 | 2026-04-26 | Работы завершены
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Сортировочная, 13 | ремонт крыши (переустройство) | Договор заключен | ООО "СтройТэк", 681017, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Гагарина, д.6, кв. 64; телефон/факс: 8(962)2872131; электронная почта – stroitek2014@mail.ru, ИНН: 2703077145 | 2025-04-21 | 2026-02-14 | устр.замеч., пров.ИД
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ул. Сусанина, 61 | ремон крыши | Договор на подписании | ООО "СтройТэк", 681017, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Гагарина, д.6, кв. 64; телефон/факс: 8(962)2872131; электронная почта – stroitek2014@mail.ru, ИНН: 2703077145
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ш. Индустриальное, 14 | замена лифтов | будет размещен
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ш. Магистральное, 13/6 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2025-04-23 | 2025-10-29 | Работы завершены
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ш. Магистральное, 13/6 | замена лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 / (Суб.: ООО "ХАБЛИФТМОНТАЖ", директор А.А. Гилев) | 2025-04-23 | 2025-10-29 | Монтаж лебедок
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ш. Магистральное, 49/4 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2025-04-23 | 2025-10-29 | Работы завершены
| Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | ш. Магистральное, 49/4 | замена лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2025-04-23 | 2025-10-29 | Работы завершены
| Амурский муниципальный район Городское поселение "Город Амурск" | просп. Комсомольский, 2 | ремонт ЭС | договор заключен | ООО "Алькора", 681025, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 54, оф. 211; Телефон: +7962-287-79-70; +7924-316-20-08, эл. почта: alkora.kms@mail.ru; bova-87@inbox.ru; ИНН: 2703074507 | 2024-06-25 | 2025-11-01 | Работы завершены
| Амурский муниципальный район Городское поселение "Город Амурск" | просп. Комсомольский, 7 | ремонт крыши (переустройство) | Договор заключен | ООО "Стандарт Ком", юр. адрес: 680020, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д.85, кв. 169, фактический, почтовый адрес: 681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 45, оф. 41; телефон: 8-914-162-58-20; | 2025-02-15 | 2025-12-11 | устр.обрешетки, пароизоляции, профлиста
| Амурский муниципальный район Городское поселение "Город Амурск" | просп. Комсомольский, 23 | ПСД на ремонт крыши | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2025-06-07 | 2026-02-11 | Работы завершены
| Амурский муниципальный район Городское поселение "Город Амурск" | просп. Октябрьский, 3 | ПСД на ремонт фасада (утепление) | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2025-06-07 | 2026-02-11 | Обследование объекта
| Амурский муниципальный район Городское поселение "Город Амурск" | просп. Октябрьский, 7 в | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «Высота Строй ДВ», 680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д. 96, п.0 , тел. (914)185-80-80, электронная почта – evrolifts@mail.ru, ИНН: 2722125919 | 2025-11-07 | 2025-12-21 | Обследование объекта, разработка ПСД
| Амурский муниципальный район Городское поселение "Город Амурск" | просп. Октябрьский, 7 в | замена лифтов | будет размещен
| Амурский муниципальный район Городское поселение "Город Амурск" | просп. Октябрьский, 23 а | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «Высота Строй ДВ», 680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д. 96, п.0 , тел. (914)185-80-80, электронная почта – evrolifts@mail.ru, ИНН: 2722125919 | 2025-11-21 | 2026-01-04 | обследование объекта
| Амурский муниципальный район Городское поселение "Город Амурск" | просп. Октябрьский, 23 а | замена лифтов | будет размещен
| Амурский муниципальный район Городское поселение "Город Амурск" | просп. Победы, 11 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО "Стандарт Ком", юр. адрес: 680020, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д.85, кв. 169, фактический, почтовый адрес: 681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 45, оф. 41; телефон: 8-914-162-58-20; | 2025-02-15 | 2025-11-01 | Работы завершены
| Амурский муниципальный район Городское поселение "Город Амурск" | просп. Строителей, 60 | замена лифтов | будет размещен
| Амурский муниципальный район Городское поселение "Город Амурск" | просп. Строителей, 64 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «Высота Строй ДВ», 680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д. 96, п.0 , тел. (914)185-80-80, электронная почта – evrolifts@mail.ru, ИНН: 2722125919 | 2025-11-07 | 2025-12-21 | Обследование объекта, разработка ПСД
| Амурский муниципальный район Городское поселение "Город Амурск" | просп. Строителей, 64 | замена лифтов | будет размещен
| Амурский муниципальный район Городское поселение "Город Амурск" | просп. Строителей, 19 в | ремонт подвала | Договор расторгнут | ООО "Стандарт Ком", юр. адрес: 680020, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д.85, кв. 169, фактический, почтовый адрес: 681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 45, оф. 41; телефон: 8-914-162-58-20; | 2024-06-25 | 2025-11-01 | рассторжение д-ра
| Амурский муниципальный район Городское поселение "Город Амурск" | просп. Строителей, 19 г | ремонт подвала | Договор расторгнут | ООО "Стандарт Ком", юр. адрес: 680020, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д.85, кв. 169, фактический, почтовый адрес: 681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 45, оф. 41; телефон: 8-914-162-58-20; | 2024-06-25 | 2025-11-01 | рассторжение д-ра
| Амурский муниципальный район Городское поселение "Город Амурск" | просп. Мира, 15 | ремонт ВО | Договор расторгнут | ООО "СтройТэк", 681017, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Гагарина, д.6, кв. 64; телефон/факс: 8(962)2872131; электронная почта – stroitek2014@mail.ru, ИНН: 2703077145 | 2024-06-25 | 2025-11-01 | Расторжение
| Амурский муниципальный район Городское поселение "Город Амурск" | просп. Мира, 15 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО "Стандарт Ком", юр. адрес: 680020, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д.85, кв. 169, фактический, почтовый адрес: 681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 45, оф. 41; телефон: 8-914-162-58-20; | 2025-02-15 | 2025-11-01 | Работы завершены
| Амурский муниципальный район Городское поселение "Город Амурск" | просп. Мира, 48 | ремонт крыши | Договор расторгнут | ООО "Стандарт Ком", юр. адрес: 680020, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д.85, кв. 169, фактический, почтовый адрес: 681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 45, оф. 41; телефон: 8-914-162-58-20; | 2024-06-25 | 2025-11-01 | РАСТОРЖЕНИЕ
| Амурский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Эльбан" | рп. Эльбан, мкр. 2-й, 24 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО "КМС-ЭКСПЕРТ", адрес: 681032, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина, д. 41, кв. 95. Телефон: 8 914-419-41-55, электронная почта: kms-expert@mail.ru ИНН: 2703102426 | 2025-05-27 | 2026-03-22 | Работы завершены
| Амурский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Эльбан" | рп. Эльбан, мкр. 2-й, 46 б | ремонт крыши | Договор заключен | ООО "КМС-ЭКСПЕРТ", адрес: 681032, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина, д. 41, кв. 95. Телефон: 8 914-419-41-55, электронная почта: kms-expert@mail.ru ИНН: 2703102426 | 2025-05-27 | 2026-03-22 | Работы завершены
| Амурский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Эльбан" | рп. Эльбан, ул. Гагарина, 16 | ремонт ХВС | не состоялся - переразмещен
| Амурский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Эльбан" | рп. Эльбан, ул. Гагарина, 16 | ремонт ХВС | Договор заключен | ООО «Центр учета безопасности и снабжения» (ООО «ЦУБС»), адрес: 680031, г. Хабаровск, улица Карла Маркса, дом 205/1, помещение IV, телефон: 8(962)222-74-47, электронная почта – cubs_1@mail.ru, ИНН: 2724215036. | 2025-07-22 | 2026-07-16
| Амурский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Эльбан" | рп. Эльбан, ул. Гагарина, 16 | ремонт ВО | не состоялся - переразмещен
| Амурский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Эльбан" | рп. Эльбан, ул. Гагарина, 16 | ремонт ВО | Договор заключен | ООО «Центр учета безопасности и снабжения» (ООО «ЦУБС»), адрес: 680031, г. Хабаровск, улица Карла Маркса, дом 205/1, помещение IV, телефон: 8(962)222-74-47, электронная почта – cubs_1@mail.ru, ИНН: 2724215036. | 2025-07-22 | 2026-07-16
| Амурский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Эльбан" | рп. Эльбан, ул. Гагарина, 16 а | ремонт ХВС | не состоялся - переразмещен
| Амурский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Эльбан" | рп. Эльбан, ул. Гагарина, 16 а | ремонт ХВС | Договор заключен | ООО «Центр учета безопасности и снабжения» (ООО «ЦУБС»), адрес: 680031, г. Хабаровск, улица Карла Маркса, дом 205/1, помещение IV, телефон: 8(962)222-74-47, электронная почта – cubs_1@mail.ru, ИНН: 2724215036. | 2025-07-22 | 2026-07-16
| Амурский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Эльбан" | рп. Эльбан, ул. Гагарина, 18 | ремонт ВО | не состоялся - переразмещен
| Амурский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Эльбан" | рп. Эльбан, ул. Гагарина, 18 | ремонт ВО | Договор заключен | ООО «Центр учета безопасности и снабжения» (ООО «ЦУБС»), адрес: 680031, г. Хабаровск, улица Карла Маркса, дом 205/1, помещение IV, телефон: 8(962)222-74-47, электронная почта – cubs_1@mail.ru, ИНН: 2724215036. | 2025-07-22 | 2026-07-16
| Амурский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Эльбан" | рп. Эльбан, ул. Гагарина, 20 | ремонт ХВС | не состоялся - переразмещен
| Амурский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Эльбан" | рп. Эльбан, ул. Гагарина, 20 | ремонт ХВС | Договор заключен | ООО «Центр учета безопасности и снабжения» (ООО «ЦУБС»), адрес: 680031, г. Хабаровск, улица Карла Маркса, дом 205/1, помещение IV, телефон: 8(962)222-74-47, электронная почта – cubs_1@mail.ru, ИНН: 2724215036. | 2025-07-22 | 2026-07-16
| Амурский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Эльбан" | рп. Эльбан, ул. Гагарина, 20 | ремонт ВО | не состоялся - переразмещен
| Амурский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Эльбан" | рп. Эльбан, ул. Гагарина, 20 | ремонт ВО | Договор заключен | ООО «Центр учета безопасности и снабжения» (ООО «ЦУБС»), адрес: 680031, г. Хабаровск, улица Карла Маркса, дом 205/1, помещение IV, телефон: 8(962)222-74-47, электронная почта – cubs_1@mail.ru, ИНН: 2724215036. | 2025-07-22 | 2026-07-16
| Амурский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Эльбан" | рп. Эльбан, ул. Гаражная, 4 | ремонт ВО | не состоялся - переразмещен
| Амурский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Эльбан" | рп. Эльбан, ул. Гаражная, 4 | ремонт ВО | Договор заключен | ООО «Центр учета безопасности и снабжения» (ООО «ЦУБС»), адрес: 680031, г. Хабаровск, улица Карла Маркса, дом 205/1, помещение IV, телефон: 8(962)222-74-47, электронная почта – cubs_1@mail.ru, ИНН: 2724215036. | 2025-07-22 | 2026-07-16
| Амурский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Эльбан" | рп. Эльбан, ул. Заводская, 3 | ремонт ВО | не состоялся - переразмещен
| Амурский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Эльбан" | рп. Эльбан, ул. Заводская, 3 | ремонт ВО | Договор заключен | ООО «Центр учета безопасности и снабжения» (ООО «ЦУБС»), адрес: 680031, г. Хабаровск, улица Карла Маркса, дом 205/1, помещение IV, телефон: 8(962)222-74-47, электронная почта – cubs_1@mail.ru, ИНН: 2724215036. | 2025-07-22 | 2026-07-16
| Амурский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Эльбан" | рп. Эльбан, ул. Мичурина, 4 а | ремонт ВО | не состоялся - переразмещен
| Амурский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Эльбан" | рп. Эльбан, ул. Мичурина, 4 а | ремонт ВО | Договор заключен | ООО «Центр учета безопасности и снабжения» (ООО «ЦУБС»), адрес: 680031, г. Хабаровск, улица Карла Маркса, дом 205/1, помещение IV, телефон: 8(962)222-74-47, электронная почта – cubs_1@mail.ru, ИНН: 2724215036. | 2025-07-22 | 2026-07-16
| Амурский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Эльбан" | рп. Эльбан, ул. Центральная, 8 | ремонт ХВС | не состоялся - переразмещен
| Амурский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Эльбан" | рп. Эльбан, ул. Центральная, 8 | ремонт ХВС | Договор заключен | ООО «Центр учета безопасности и снабжения» (ООО «ЦУБС»), адрес: 680031, г. Хабаровск, улица Карла Маркса, дом 205/1, помещение IV, телефон: 8(962)222-74-47, электронная почта – cubs_1@mail.ru, ИНН: 2724215036. | 2025-07-22 | 2026-07-16
| Амурский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Эльбан" | рп. Эльбан, ул. Центральная, 10 | ремонт ВО | не состоялся - переразмещен
| Амурский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Эльбан" | рп. Эльбан, ул. Центральная, 10 | ремонт ВО | Договор заключен | ООО «Центр учета безопасности и снабжения» (ООО «ЦУБС»), адрес: 680031, г. Хабаровск, улица Карла Маркса, дом 205/1, помещение IV, телефон: 8(962)222-74-47, электронная почта – cubs_1@mail.ru, ИНН: 2724215036. | 2025-07-22 | 2026-07-16
| Амурский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Эльбан" | рп. Эльбан, ул. Центральная, 10 а | ремонт ХВС | не состоялся - переразмещен
| Амурский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Эльбан" | рп. Эльбан, ул. Центральная, 10 а | ремонт ХВС | Договор заключен | ООО «Центр учета безопасности и снабжения» (ООО «ЦУБС»), адрес: 680031, г. Хабаровск, улица Карла Маркса, дом 205/1, помещение IV, телефон: 8(962)222-74-47, электронная почта – cubs_1@mail.ru, ИНН: 2724215036. | 2025-07-22 | 2026-07-16
| Амурский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Эльбан" | рп. Эльбан, ул. Центральная, 12 | ремонт ХВС | не состоялся - переразмещен
| Амурский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Эльбан" | рп. Эльбан, ул. Центральная, 12 | ремонт ХВС | Договор заключен | ООО «Центр учета безопасности и снабжения» (ООО «ЦУБС»), адрес: 680031, г. Хабаровск, улица Карла Маркса, дом 205/1, помещение IV, телефон: 8(962)222-74-47, электронная почта – cubs_1@mail.ru, ИНН: 2724215036. | 2025-07-22 | 2026-07-16
| Амурский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Эльбан" | рп. Эльбан, ул. Школьная, 9 | ремонт ХВС | не состоялся - переразмещен
| Амурский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Эльбан" | рп. Эльбан, ул. Школьная, 9 | ремонт ХВС | Договор заключен | ООО «Центр учета безопасности и снабжения» (ООО «ЦУБС»), адрес: 680031, г. Хабаровск, улица Карла Маркса, дом 205/1, помещение IV, телефон: 8(962)222-74-47, электронная почта – cubs_1@mail.ru, ИНН: 2724215036. | 2025-07-22 | 2026-07-16
| Амурский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Эльбан" | рп. Эльбан, ул. Школьная, 11 | ремонт ХВС | не состоялся - переразмещен
| Амурский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Эльбан" | рп. Эльбан, ул. Школьная, 11 | ремонт ХВС | Договор заключен | ООО «Центр учета безопасности и снабжения» (ООО «ЦУБС»), адрес: 680031, г. Хабаровск, улица Карла Маркса, дом 205/1, помещение IV, телефон: 8(962)222-74-47, электронная почта – cubs_1@mail.ru, ИНН: 2724215036. | 2025-07-22 | 2026-07-16
| Амурский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Эльбан" | рп. Эльбан, ул. Школьная, 11 | ремонт ВО | не состоялся - переразмещен
| Амурский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Эльбан" | рп. Эльбан, ул. Школьная, 11 | ремонт ВО | Договор заключен | ООО «Центр учета безопасности и снабжения» (ООО «ЦУБС»), адрес: 680031, г. Хабаровск, улица Карла Маркса, дом 205/1, помещение IV, телефон: 8(962)222-74-47, электронная почта – cubs_1@mail.ru, ИНН: 2724215036. | 2025-07-22 | 2026-07-16
| Амурский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Эльбан" | рп. Эльбан, ул. Школьная, 21 | ремонт ХВС | не состоялся - переразмещен
| Амурский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Эльбан" | рп. Эльбан, ул. Школьная, 21 | ремонт ХВС | Договор заключен | ООО «Центр учета безопасности и снабжения» (ООО «ЦУБС»), адрес: 680031, г. Хабаровск, улица Карла Маркса, дом 205/1, помещение IV, телефон: 8(962)222-74-47, электронная почта – cubs_1@mail.ru, ИНН: 2724215036. | 2025-07-22 | 2026-07-16
| Амурский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Эльбан" | рп. Эльбан, ул. Школьная, 21 | ремонт ВО | не состоялся - переразмещен
| Амурский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Эльбан" | рп. Эльбан, ул. Школьная, 21 | ремонт ВО | Договор заключен | ООО «Центр учета безопасности и снабжения» (ООО «ЦУБС»), адрес: 680031, г. Хабаровск, улица Карла Маркса, дом 205/1, помещение IV, телефон: 8(962)222-74-47, электронная почта – cubs_1@mail.ru, ИНН: 2724215036. | 2025-07-22 | 2026-07-16
| Амурский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Эльбан" | ул. Карбышева, 2 | ПСД на ремонт крыши | размещен аукцион
| Амурский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Эльбан" | ул. Карбышева, 2 | ПСД на ремонт ЭС | размещен аукцион
| Амурский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Эльбан" | ул. Карбышева, 2 | ПСД на ремонт ТС | размещен аукцион
| Амурский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Эльбан" | ул. Карбышева, 2 | ПСД на ремонт ХВС | размещен аукцион
| Амурский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Эльбан" | ул. Карбышева, 2 | ПСД на ремонт ВО | размещен аукцион
| Амурский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Эльбан" | ул. Карбышева, 3 | ПСД на ремонт крыши | размещен аукцион
| Амурский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Эльбан" | ул. Карбышева, 3 | ПСД на ремонт ЭС | размещен аукцион
| Амурский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Эльбан" | ул. Карбышева, 3 | ПСД на ремонт ТС | размещен аукцион
| Амурский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Эльбан" | ул. Карбышева, 3 | ПСД на ремонт ХВС | размещен аукцион
| Амурский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Эльбан" | ул. Карбышева, 3 | ПСД на ремонт ВО | размещен аукцион
| Амурский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Эльбан" | ул. Карбышева, 4 | ПСД на ремонт крыши | размещен аукцион
| Амурский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Эльбан" | ул. Карбышева, 4 | ПСД на ремонт ЭС | размещен аукцион
| Амурский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Эльбан" | ул. Карбышева, 4 | ПСД на ремонт ТС | размещен аукцион
| Амурский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Эльбан" | ул. Карбышева, 4 | ПСД на ремонт ХВС | размещен аукцион
| Амурский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Эльбан" | ул. Карбышева, 4 | ПСД на ремонт ВО | размещен аукцион
| Бикинский муниципальный округ Сельское поселение "Село Лермонтовка" | городок Южный, 5 | ремонт крыши | Договор заключен | ИП Голчина О.А. ИНН 272199001350 | 2021-09-27 | 2021-10-11 | Работы завершены
| Бикинский муниципальный округ Сельское поселение "Село Лермонтовка" | городок Южный, 6 | ремонт крыши | Договор заключен | ИП Голчина О.А. ИНН 272199001350 | 2021-05-15 | 2021-05-21 | Работы завершены
| Бикинский муниципальный округ Сельское поселение "Село Лермонтовка" | городок Южный, 7 | ремонт ЭС | Договор заключен | ИП Голчина О.А. ИНН 272199001350 | 2021-10-28 | 2021-11-29 | Работы завершены
| Бикинский муниципальный округ Сельское поселение "Село Лермонтовка" | городок Южный, 8 | ремонт ЭС | Договор заключен | ИП Голчина О.А. ИНН 272199001350 | 2021-11-29 | 2021-12-15 | Работы завершены
| Бикинский муниципальный округ Сельское поселение "Село Лермонтовка" | городок Южный, 336 | ремонт крыши | Договор заключен | ИП Голчина О.А. ИНН 272199001350 | 2021-06-14 | 2021-06-21 | Работы завершены
| Ванинский муниципальный район сельское поселение "Село Уська-Орочское" | с. Уська-Орочское, ул. Киевская, 9 | ПСД на ремонт ХВС | Договор расторгнут | ООО "Система", 681014, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 35, оф.55 Почтовый адрес: Российская Федерация, 681000, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д.1. Телефон: 8(4217)300-600, 7(924)225-61-32; E-Mail: osu-dv@mail.ru; ИНН:2703054349 | 2022-07-12 | 2022-12-08 | Расторжения (после подаписания КА по домам в договоре)
| Ванинский муниципальный район сельское поселение "Село Уська-Орочское" | с. Уська-Орочское, ул. Киевская, 9 | ПСД на ремонт ВО | Договор расторгнут | ООО "Система", 681014, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 35, оф.55 Почтовый адрес: Российская Федерация, 681000, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д.1. Телефон: 8(4217)300-600, 7(924)225-61-32; E-Mail: osu-dv@mail.ru; ИНН:2703054349 | 2022-07-12 | 2022-12-08 | Расторжения (после подаписания КА по домам в договоре)
| Ванинский муниципальный район сельское поселение "Село Уська-Орочское" | с. Уська-Орочское, ул. Киевская, 10 | ПСД на ремонт ХВС | Договор расторгнут | ООО "Система", 681014, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 35, оф.55 Почтовый адрес: Российская Федерация, 681000, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д.1. Телефон: 8(4217)300-600, 7(924)225-61-32; E-Mail: osu-dv@mail.ru; ИНН:2703054349 | 2022-07-12 | 2022-12-08 | Расторжения (после подаписания КА по домам в договоре)
| Ванинский муниципальный район сельское поселение "Село Уська-Орочское" | с. Уська-Орочское, ул. Киевская, 10 | ПСД на ремонт ВО | Договор расторгнут | ООО "Система", 681014, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 35, оф.55 Почтовый адрес: Российская Федерация, 681000, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д.1. Телефон: 8(4217)300-600, 7(924)225-61-32; E-Mail: osu-dv@mail.ru; ИНН:2703054349 | 2022-07-12 | 2022-12-08 | Расторжения (после подаписания КА по домам в договоре)
| Ванинский муниципальный район сельское поселение "Село Уська-Орочское" | с. Уська-Орочское, ул. Киевская, 12 | ПСД на ремонт ХВС | Договор расторгнут | ООО "Система", 681014, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 35, оф.55 Почтовый адрес: Российская Федерация, 681000, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д.1. Телефон: 8(4217)300-600, 7(924)225-61-32; E-Mail: osu-dv@mail.ru; ИНН:2703054349 | 2022-07-12 | 2022-12-08 | Расторжения (после подаписания КА по домам в договоре)
| Ванинский муниципальный район сельское поселение "Село Уська-Орочское" | с. Уська-Орочское, ул. Киевская, 12 | ПСД на ремонт ВО | Договор расторгнут | ООО "Система", 681014, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 35, оф.55 Почтовый адрес: Российская Федерация, 681000, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д.1. Телефон: 8(4217)300-600, 7(924)225-61-32; E-Mail: osu-dv@mail.ru; ИНН:2703054349 | 2022-07-12 | 2022-12-08 | Расторжения (после подаписания КА по домам в договоре)
| Ванинский муниципальный район сельское поселение "Село Уська-Орочское" | с. Уська-Орочское, ул. Набережная, 3 | ПСД на ремонт ХВС | Договор расторгнут | ООО "Система", 681014, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 35, оф.55 Почтовый адрес: Российская Федерация, 681000, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д.1. Телефон: 8(4217)300-600, 7(924)225-61-32; E-Mail: osu-dv@mail.ru; ИНН:2703054349 | 2022-07-12 | 2022-12-08 | Расторжения (после подаписания КА по домам в договоре)
| Ванинский муниципальный район сельское поселение "Село Уська-Орочское" | с. Уська-Орочское, ул. Набережная, 3 | ПСД на ремонт ВО | Договор расторгнут | ООО "Система", 681014, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 35, оф.55 Почтовый адрес: Российская Федерация, 681000, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д.1. Телефон: 8(4217)300-600, 7(924)225-61-32; E-Mail: osu-dv@mail.ru; ИНН:2703054349 | 2022-07-12 | 2022-12-08 | Расторжения (после подаписания КА по домам в договоре)
| Ванинский муниципальный район сельское поселение "Село Уська-Орочское" | с. Уська-Орочское, ул. Набережная, 4 | ПСД на ремонт ХВС | Договор расторгнут | ООО "Система", 681014, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 35, оф.55 Почтовый адрес: Российская Федерация, 681000, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д.1. Телефон: 8(4217)300-600, 7(924)225-61-32; E-Mail: osu-dv@mail.ru; ИНН:2703054349 | 2022-07-12 | 2022-12-08 | Расторжения (после подаписания КА по домам в договоре)
| Ванинский муниципальный район сельское поселение "Село Уська-Орочское" | с. Уська-Орочское, ул. Набережная, 4 | ПСД на ремонт ВО | Договор расторгнут | ООО "Система", 681014, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 35, оф.55 Почтовый адрес: Российская Федерация, 681000, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д.1. Телефон: 8(4217)300-600, 7(924)225-61-32; E-Mail: osu-dv@mail.ru; ИНН:2703054349 | 2022-07-12 | 2022-12-08 | Расторжения (после подаписания КА по домам в договоре)
| Ванинский муниципальный район сельское поселение "Село Уська-Орочское" | с. Уська-Орочское, ул. Набережная, 5 | ПСД на ремонт ХВС | Договор расторгнут | ООО "Система", 681014, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 35, оф.55 Почтовый адрес: Российская Федерация, 681000, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д.1. Телефон: 8(4217)300-600, 7(924)225-61-32; E-Mail: osu-dv@mail.ru; ИНН:2703054349 | 2022-07-12 | 2022-12-08 | Расторжения (после подаписания КА по домам в договоре)
| Ванинский муниципальный район сельское поселение "Село Уська-Орочское" | с. Уська-Орочское, ул. Набережная, 5 | ПСД на ремонт ВО | Договор расторгнут | ООО "Система", 681014, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 35, оф.55 Почтовый адрес: Российская Федерация, 681000, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д.1. Телефон: 8(4217)300-600, 7(924)225-61-32; E-Mail: osu-dv@mail.ru; ИНН:2703054349 | 2022-07-12 | 2022-12-08 | Расторжения (после подаписания КА по домам в договоре)
| Ванинский муниципальный район сельское поселение "Село Уська-Орочское" | с. Уська-Орочское, ул. Набережная, 6 | ПСД на ремонт ХВС | Договор расторгнут | ООО "Система", 681014, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 35, оф.55 Почтовый адрес: Российская Федерация, 681000, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д.1. Телефон: 8(4217)300-600, 7(924)225-61-32; E-Mail: osu-dv@mail.ru; ИНН:2703054349 | 2022-07-12 | 2022-12-08 | Расторжения (после подаписания КА по домам в договоре)
| Ванинский муниципальный район сельское поселение "Село Уська-Орочское" | с. Уська-Орочское, ул. Набережная, 6 | ПСД на ремонт ВО | Договор расторгнут | ООО "Система", 681014, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 35, оф.55 Почтовый адрес: Российская Федерация, 681000, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д.1. Телефон: 8(4217)300-600, 7(924)225-61-32; E-Mail: osu-dv@mail.ru; ИНН:2703054349 | 2022-07-12 | 2022-12-08 | Расторжения (после подаписания КА по домам в договоре)
| Ванинский муниципальный район сельское поселение "Село Уська-Орочское" | с. Уська-Орочское, ул. Почтовая, 3 | ПСД на ремонт ХВС | Договор расторгнут | ООО "Система", 681014, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 35, оф.55 Почтовый адрес: Российская Федерация, 681000, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д.1. Телефон: 8(4217)300-600, 7(924)225-61-32; E-Mail: osu-dv@mail.ru; ИНН:2703054349 | 2022-07-12 | 2022-12-08 | Расторжения (после подаписания КА по домам в договоре)
| Ванинский муниципальный район сельское поселение "Село Уська-Орочское" | с. Уська-Орочское, ул. Почтовая, 3 | ПСД на ремонт ВО | Договор расторгнут | ООО "Система", 681014, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 35, оф.55 Почтовый адрес: Российская Федерация, 681000, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д.1. Телефон: 8(4217)300-600, 7(924)225-61-32; E-Mail: osu-dv@mail.ru; ИНН:2703054349 | 2022-07-12 | 2022-12-08 | Расторжения (после подаписания КА по домам в договоре)
| Ванинский муниципальный район сельское поселение "Село Уська-Орочское" | с. Уська-Орочское, ул. Школьная, 7 | ПСД на ремонт ХВС | Договор расторгнут | ООО "Система", 681014, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 35, оф.55 Почтовый адрес: Российская Федерация, 681000, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д.1. Телефон: 8(4217)300-600, 7(924)225-61-32; E-Mail: osu-dv@mail.ru; ИНН:2703054349 | 2022-07-12 | 2022-12-08 | Расторжения (после подаписания КА по домам в договоре)
| Ванинский муниципальный район сельское поселение "Село Уська-Орочское" | с. Уська-Орочское, ул. Школьная, 7 | ПСД на ремонт ВО | Договор расторгнут | ООО "Система", 681014, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 35, оф.55 Почтовый адрес: Российская Федерация, 681000, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д.1. Телефон: 8(4217)300-600, 7(924)225-61-32; E-Mail: osu-dv@mail.ru; ИНН:2703054349 | 2022-07-12 | 2022-12-08 | Расторжения (после подаписания КА по домам в договоре)
| Ванинский муниципальный район сельское поселение "Село Уська-Орочское" | с. Уська-Орочское, ул. Школьная, 8 | ПСД на ремонт ХВС | Договор расторгнут | ООО "Система", 681014, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 35, оф.55 Почтовый адрес: Российская Федерация, 681000, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д.1. Телефон: 8(4217)300-600, 7(924)225-61-32; E-Mail: osu-dv@mail.ru; ИНН:2703054349 | 2022-07-12 | 2022-12-08 | Расторжения (после подаписания КА по домам в договоре)
| Ванинский муниципальный район сельское поселение "Село Уська-Орочское" | с. Уська-Орочское, ул. Школьная, 13 | ПСД на ремонт ВО | Договор расторгнут | ООО "Система", 681014, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 35, оф.55 Почтовый адрес: Российская Федерация, 681000, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д.1. Телефон: 8(4217)300-600, 7(924)225-61-32; E-Mail: osu-dv@mail.ru; ИНН:2703054349 | 2022-07-16 | 2022-12-12 | Расторжения (после подаписания КА по домам в договоре)
| Ванинский муниципальный район сельское поселение "Село Уська-Орочское" | с. Уська-Орочское, ул. Школьная, 19 | ПСД на ремонт ВО | Договор расторгнут | ООО "Система", 681014, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 35, оф.55 Почтовый адрес: Российская Федерация, 681000, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д.1. Телефон: 8(4217)300-600, 7(924)225-61-32; E-Mail: osu-dv@mail.ru; ИНН:2703054349 | 2022-07-16 | 2022-12-12 | Расторжения (после подаписания КА по домам в договоре)
| Ванинский муниципальный район сельское поселение "Село Уська-Орочское" | с. Уська-Орочское, ул. Школьная, 20 | ПСД на ремонт ХВС | Договор расторгнут | ООО "Система", 681014, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 35, оф.55 Почтовый адрес: Российская Федерация, 681000, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д.1. Телефон: 8(4217)300-600, 7(924)225-61-32; E-Mail: osu-dv@mail.ru; ИНН:2703054349 | 2022-07-16 | 2022-12-12 | Расторжения (после подаписания КА по домам в договоре)
| Ванинский муниципальный район сельское поселение "Село Уська-Орочское" | с. Уська-Орочское, ул. Школьная, 20 | ПСД на ремонт ВО | Договор расторгнут | ООО "Система", 681014, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 35, оф.55 Почтовый адрес: Российская Федерация, 681000, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д.1. Телефон: 8(4217)300-600, 7(924)225-61-32; E-Mail: osu-dv@mail.ru; ИНН:2703054349 | 2022-07-16 | 2022-12-12 | Расторжения (после подаписания КА по домам в договоре)
| Ванинский муниципальный район сельское поселение "Село Уська-Орочское" | с. Уська-Орочское, ул. Школьная, 34 | ПСД на ремонт ХВС | Договор расторгнут | ООО "Система", 681014, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 35, оф.55 Почтовый адрес: Российская Федерация, 681000, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д.1. Телефон: 8(4217)300-600, 7(924)225-61-32; E-Mail: osu-dv@mail.ru; ИНН:2703054349 | 2022-07-16 | 2022-12-12 | Расторжения (после подаписания КА по домам в договоре)
| Ванинский муниципальный район сельское поселение "Село Уська-Орочское" | с. Уська-Орочское, ул. Школьная, 34 | ПСД на ремонт ВО | Договор расторгнут | ООО "Система", 681014, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 35, оф.55 Почтовый адрес: Российская Федерация, 681000, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д.1. Телефон: 8(4217)300-600, 7(924)225-61-32; E-Mail: osu-dv@mail.ru; ИНН:2703054349 | 2022-07-16 | 2022-12-12 | Расторжения (после подаписания КА по домам в договоре)
| Ванинский муниципальный район сельское поселение "Село Уська-Орочское" | с. Уська-Орочское, ул. Школьная, 38 | ПСД на ремонт ХВС | Договор расторгнут | ООО "Система", 681014, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 35, оф.55 Почтовый адрес: Российская Федерация, 681000, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д.1. Телефон: 8(4217)300-600, 7(924)225-61-32; E-Mail: osu-dv@mail.ru; ИНН:2703054349 | 2022-07-16 | 2022-12-12 | Расторжения (после подаписания КА по домам в договоре)
| Ванинский муниципальный район сельское поселение "Село Уська-Орочское" | с. Уська-Орочское, ул. Школьная, 38 | ПСД на ремонт ВО | Договор расторгнут | ООО "Система", 681014, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 35, оф.55 Почтовый адрес: Российская Федерация, 681000, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д.1. Телефон: 8(4217)300-600, 7(924)225-61-32; E-Mail: osu-dv@mail.ru; ИНН:2703054349 | 2022-07-16 | 2022-12-12 | Расторжения (после подаписания КА по домам в договоре)
| Ванинский муниципальный район сельское поселение "Село Уська-Орочское" | с. Уська-Орочское, ул. Школьная, 42 | ПСД на ремонт ХВС | Договор расторгнут | ООО "Система", 681014, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 35, оф.55 Почтовый адрес: Российская Федерация, 681000, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д.1. Телефон: 8(4217)300-600, 7(924)225-61-32; E-Mail: osu-dv@mail.ru; ИНН:2703054349 | 2022-07-16 | 2022-12-12 | Расторжения (после подаписания КА по домам в договоре)
| Ванинский муниципальный район сельское поселение "Село Уська-Орочское" | с. Уська-Орочское, ул. Школьная, 42 | ПСД на ремонт ВО | Договор расторгнут | ООО "Система", 681014, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 35, оф.55 Почтовый адрес: Российская Федерация, 681000, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д.1. Телефон: 8(4217)300-600, 7(924)225-61-32; E-Mail: osu-dv@mail.ru; ИНН:2703054349 | 2022-07-16 | 2022-12-12 | Расторжения (после подаписания КА по домам в договоре)
| Ванинский муниципальный район сельское поселение "Село Уська-Орочское" | с. Уська-Орочское, ул. Школьная, 43 | ПСД на ремонт ВО | Договор расторгнут | ООО "Система", 681014, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 35, оф.55 Почтовый адрес: Российская Федерация, 681000, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д.1. Телефон: 8(4217)300-600, 7(924)225-61-32; E-Mail: osu-dv@mail.ru; ИНН:2703054349 | 2022-07-16 | 2022-12-12 | Расторжения (после подаписания КА по домам в договоре)
| Ванинский муниципальный район сельское поселение "Село Уська-Орочское" | с. Уська-Орочское, ул. Школьная, 44 | ПСД на ремонт ВО | Договор расторгнут | ООО "Система", 681014, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 35, оф.55 Почтовый адрес: Российская Федерация, 681000, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д.1. Телефон: 8(4217)300-600, 7(924)225-61-32; E-Mail: osu-dv@mail.ru; ИНН:2703054349 | 2022-07-16 | 2022-12-12 | Расторжения (после подаписания КА по домам в договоре)
| Ванинский муниципальный район сельское поселение "Село Уська-Орочское" | с. Уська-Орочское, ул. Школьная, 46 | ПСД на ремонт ХВС | Договор расторгнут | ООО "Система", 681014, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 35, оф.55 Почтовый адрес: Российская Федерация, 681000, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д.1. Телефон: 8(4217)300-600, 7(924)225-61-32; E-Mail: osu-dv@mail.ru; ИНН:2703054349 | 2022-07-16 | 2022-12-12 | Расторжения (после подаписания КА по домам в договоре)
| Ванинский муниципальный район сельское поселение "Село Уська-Орочское" | с. Уська-Орочское, ул. Школьная, 46 | ПСД на ремонт ВО | Договор расторгнут | ООО "Система", 681014, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 35, оф.55 Почтовый адрес: Российская Федерация, 681000, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д.1. Телефон: 8(4217)300-600, 7(924)225-61-32; E-Mail: osu-dv@mail.ru; ИНН:2703054349 | 2022-07-16 | 2022-12-12 | Расторжения (после подаписания КА по домам в договоре)
| Ванинский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Октябрьский" | рп. Октябрьский, ул. Космонавтов, 3 а | ремонт крыши | Договор заключен | ООО «СК АРАКС», адрес: 680042,г. Хабаровск , ул. Седова, д.17; тел.: 8(914)374-63-55. эл. почта: sk-araks@mail.ru, ИНН: 2722120653 | 2025-07-30 | 2026-05-25 | В со на доп. соглашении
| Ванинский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Октябрьский" | рп. Октябрьский, ул. Юбилейная, 1 | ремонт крыши | Договор расторгнут - переразмещен | ООО «К5», адрес: 680020, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 117, кв. 10, тел. (914)406-14-60, Эл. почта: oook52022@mail.ru, ИНН: 2721255432 | 2025-06-17 | 2026-04-12 | Расторжение
| Ванинский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Октябрьский" | рп. Октябрьский, ул. Юбилейная, 1 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО «Востокэлектросетьстрой» (ООО «ВЭСС»), 680054, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 165, телефон: 79147723439, факс: 7-4212-271060, электронная почта – ooo_vess@mail.ru, ИНН:2725030599 | 2025-10-14 | 2026-08-09
| Ванинский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Октябрьский" | рп. Октябрьский, ул. Юбилейная, 2 | ремонт крыши | Договор заключен | ИП Ханахян Офеля Аветисовна, 680000, г. Хабаровск, ул. Седова, д.17; телефон: 79141695562, электронная почта: angela-ha@mail.ru; ИНН 272231652279 | 2024-10-19 | 2025-08-14 | Работы завершены
| Ванинский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Октябрьский" | рп. Октябрьский, ул. Юбилейная, 3 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО «Востокэлектросетьстрой» (ООО «ВЭСС»), 680054, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 165, телефон: 79147723439, факс: 7-4212-271060, электронная почта – ooo_vess@mail.ru, ИНН:2725030599 | 2025-07-23 | 2025-10-30 | Подготовка ИД и смет
| Ванинский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Октябрьский" | рп. Октябрьский, ул. Юбилейная, 5 | ремонт крыши | не состоялся - переразмещен
| Ванинский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Октябрьский" | рп. Октябрьский, ул. Юбилейная, 5 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО «Востокэлектросетьстрой» (ООО «ВЭСС»), 680054, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 165, телефон: 79147723439, факс: 7-4212-271060, электронная почта – ooo_vess@mail.ru, ИНН:2725030599 | 2025-07-23 | 2026-05-18 | Подготовка ИД и смет
| Ванинский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Ванино" | рп. Ванино, пер. Тихий, 8 | ремонт крыши | не состоялся - переразмещен
| Ванинский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Ванино" | рп. Ванино, пер. Тихий, 8 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2025-07-01 | 2026-04-26
| Ванинский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Ванино" | рп. Ванино, ул. Академика Павлова, 5 | ремонт ХВС | не состоялся - переразмещен
| Ванинский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Ванино" | рп. Ванино, ул. Академика Павлова, 5 | ремонт ХВС | размещен аукцион
| Ванинский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Ванино" | рп. Ванино, ул. Горького, 3 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО "Тантал+" адрес: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Краснофлотская, д.10; телефон/факс: 8(4217) 32-73-28, 8(963)822-87-80; электронная почта – shatuchin@mail.ru, ИНН: 2703058865 | 2024-10-26 | 2025-08-21 | Работы завершены
| Ванинский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Ванино" | рп. Ванино, ул. Матросова, 13 | ремонт ВО | не состоялся - будет переразмещен
| Ванинский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Ванино" | рп. Ванино, ул. Суворова, 4 | ремонт ГВС | не состоялся - переразмещен
| Ванинский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Ванино" | рп. Ванино, ул. Суворова, 4 | ремонт ГВС | размещен аукцион
| Ванинский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Ванино" | рп. Ванино, ул. Суворова, 4 | ремонт ХВС | не состоялся - переразмещен
| Ванинский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Ванино" | рп. Ванино, ул. Суворова, 4 | ремонт ХВС | размещен аукцион
| Ванинский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Ванино" | рп. Ванино, ул. Чехова, 5 | ремонт ТС | не состоялся - будет переразмещен
| Ванинский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Ванино" | рп. Ванино, ул. Чехова, 5 | ремонт ГВС | не состоялся - будет переразмещен
| Ванинский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Ванино" | рп. Ванино, ул. Чехова, 5 | ремонт ХВС | не состоялся - будет переразмещен
| Ванинский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Ванино" | рп. Ванино, ул. Чехова, 5 | ремонт ВО | не состоялся - будет переразмещен
| Вяземский муниципальный район Сельское поселение "Село Шереметьево" | с. Шереметьево, ул. Школьная, 14 | ремонт ВО | не состоялся - переразмещен
| Вяземский муниципальный район Сельское поселение "Село Шереметьево" | с. Шереметьево, ул. Школьная, 14 | ремонт ВО | не состоялся - переразмещен
| Вяземский муниципальный район Сельское поселение "Село Шереметьево" | с. Шереметьево, ул. Школьная, 14 | ремонт ВО | размещен аукцион
| Вяземский муниципальный район Городское поселение "Город Вяземский" | ул. Казачья, 14 | ремонт ВО | Договор расторгнут - недопуск | ООО "Амурская Строительная Компания" (ООО "АСК"), 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 30, телефон: 79142031635, электронная почта – ask250718@yandex.ru, ИНН:2721101104 | 2025-04-23 | 2026-02-16 | Расторжение договора
| Вяземский муниципальный район Городское поселение "Город Вяземский" | ул. Казачья, 16 | ремонт ВО | Договор заключен | ООО "Амурская Строительная Компания" (ООО "АСК"), 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 30, телефон: 79142031635, электронная почта – ask250718@yandex.ru, ИНН:2721101104 | 2025-04-23 | 2026-02-16 | Работы завершены
| Вяземский муниципальный район Городское поселение "Город Вяземский" | ул. Карла Маркса, 73 | ремонт ТС | не состоялся - переразмещен
| Вяземский муниципальный район Городское поселение "Город Вяземский" | ул. Карла Маркса, 73 | ремонт ГВС | не состоялся - будет переразмещен
| Вяземский муниципальный район Городское поселение "Город Вяземский" | ул. Карла Маркса, 73 | ремонт ТС | не состоялся - будет переразмещен
| Вяземский муниципальный район Городское поселение "Город Вяземский" | ул. Коммунистическая, 23 | ремонт ВО | Договор расторгнут - недопуск | ООО "Амурская Строительная Компания" (ООО "АСК"), 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 30, телефон: 79142031635, электронная почта – ask250718@yandex.ru, ИНН:2721101104 | 2025-04-23 | 2026-02-16 | Расторжение договора
| Вяземский муниципальный район Городское поселение "Город Вяземский" | ул. Коммунистическая, 29 | ремонт ВО | не состоялся - переразмещен
| Вяземский муниципальный район Городское поселение "Город Вяземский" | ул. Коммунистическая, 29 | ремонт ВО | размещен аукцион
| Вяземский муниципальный район Городское поселение "Город Вяземский" | ул. Ленина, 26 | ремонт фасада | не состоялся - переразмещен
| Вяземский муниципальный район Городское поселение "Город Вяземский" | ул. Ленина, 26 | ремонт фасада | не состоялся - переразмещен
| Вяземский муниципальный район Городское поселение "Город Вяземский" | ул. Ленина, 26 | ремонт фасада | не состоялся
| Вяземский муниципальный район Городское поселение "Город Вяземский" | ул. Театральная, 4 | ремонт ВО | Договор заключен | ООО "Амурская Строительная Компания" (ООО "АСК"), 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 30, телефон: 79142031635, электронная почта – ask250718@yandex.ru, ИНН:2721101104 | 2025-04-23 | 2026-02-16 | Работы завершены
| Вяземский муниципальный район Городское поселение "Город Вяземский" | ул. Шолохова, 35 в | ремонт ВО | Договор заключен | ООО "Амурская Строительная Компания" (ООО "АСК"), 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 30, телефон: 79142031635, электронная почта – ask250718@yandex.ru, ИНН:2721101104 | 2025-04-23 | 2026-02-16 | Работы завершены
| Муниципальный р-н им. Лазо Сельское поселение "Село Георгиевка" | с. Георгиевка, ул. Центральная, 92 | ремонт крыши | Договор расторгнут | ИП Ханахян Офеля Аветисовна, 680000, г. Хабаровск, ул. Седова, д.17; телефон: 79141695562, электронная почта: angela-ha@mail.ru; ИНН 272231652279 | 2025-03-22 | 2026-01-15 | Расторжение
| Муниципальный р-н им. Лазо Сельское поселение "Село Георгиевка" | с. Георгиевка, ул. Центральная, 92 | ремонт ТС | не состоялся - переразмещен
| Муниципальный р-н им. Лазо Сельское поселение "Село Георгиевка" | с. Георгиевка, ул. Центральная, 92 | ремонт ТС | размещен аукцион
| Муниципальный р-н им. Лазо Городское поселение "Рабочий поселок Хор" | рп. Хор, ул. 12 Декабря, 104 | ПСД на ремонт крыши
| Муниципальный р-н им. Лазо Городское поселение "Рабочий поселок Хор" | рп. Хор, ул. 12 Декабря, 104 | установка ПУ ТЭ | не состоялся - переразмещен
| Муниципальный р-н им. Лазо Городское поселение "Рабочий поселок Хор" | рп. Хор, ул. 12 Декабря, 104 | установка ПУ ТЭ | не состоялся - будет переразмещен
| Муниципальный р-н им. Лазо Городское поселение "Рабочий поселок Хор" | рп. Хор, ул. Вокзальная, 5 б | установка ПУ ТЭ | не состоялся - переразмещен
| Муниципальный р-н им. Лазо Городское поселение "Рабочий поселок Хор" | рп. Хор, ул. Вокзальная, 5 б | установка ПУ ТЭ | не состоялся - будет переразмещен
| Муниципальный р-н им. Лазо Городское поселение "Рабочий поселок Хор" | рп. Хор, ул. Вокзальная, 7б | ПСД на ремонт крыши
| Муниципальный р-н им. Лазо Городское поселение "Рабочий поселок Хор" | рп. Хор, ул. Вокзальная, 33 | ПСД на ремонт фасада
| Муниципальный р-н им. Лазо Городское поселение "Рабочий поселок Хор" | рп. Хор, ул. Вокзальная, 34 | ПСД на ремонт фасада
| Муниципальный р-н им. Лазо Городское поселение "Рабочий поселок Хор" | рп. Хор, ул. Вокзальная, 34 | ПСД на ремонт крыши
| Муниципальный р-н им. Лазо Городское поселение "Рабочий поселок Хор" | рп. Хор, ул. Заводская, 5 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО «Фаворит Фортуны» адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 205 к. 1, оф. 13, телефон: 914-420-2164, электронная почта: Favor_fort@mail.ru, ИНН: 2725104160 | 2024-11-03 | 2025-08-29 | Работы завершены
| Муниципальный р-н им. Лазо Городское поселение "Рабочий поселок Хор" | рп. Хор, ул. Кирова, 8 | ПСД на ремонт фасада (утепление)
| Муниципальный р-н им. Лазо Городское поселение "Рабочий поселок Хор" | рп. Хор, ул. Кирова, 15 | ПСД на ремонт фасада
| Муниципальный р-н им. Лазо Городское поселение "Рабочий поселок Хор" | рп. Хор, ул. Ленина, 23 | ПСД на ремонт фасада
| Муниципальный р-н им. Лазо Городское поселение "Рабочий поселок Хор" | рп. Хор, ул. Ленина, 23 | ПСД на ремонт крыши
| Муниципальный р-н им. Лазо Городское поселение "Рабочий поселок Хор" | рп. Хор, ул. Ленина, 25 | ПСД на ремонт фасада
| Муниципальный р-н им. Лазо Городское поселение "Рабочий поселок Хор" | рп. Хор, ул. Менделеева, 3 | ПСД на ремонт фасада
| Муниципальный р-н им. Лазо Городское поселение "Рабочий поселок Хор" | рп. Хор, ул. Менделеева, 3 | ПСД на ремонт крыши
| Муниципальный р-н им. Лазо Городское поселение "Рабочий поселок Хор" | рп. Хор, ул. Сопка, 11 | ПСД на ремонт крыши
| Муниципальный р-н им. Лазо Городское поселение "Рабочий поселок Хор" | рп. Хор, ул. Ленина, 5 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО "ПРОМСТРОЙ", 680013, г. Хабаровск, пер. Засыпной, д.14, оф. 36; телефон/факс: 8(962)5020330, 8 (4212) 381746; электронная почта – promstroikhb@gmail.com, PromStro3@inmessage.ru, ИНН: 2721205086 | 2025-10-14 | 2026-09-28
| Муниципальный р-н им. Лазо Городское поселение "Рабочий поселок Хор" | рп. Хор, ул. Ленина, 13 | ремонт фасада | не состоялся - переразмещен
| Муниципальный р-н им. Лазо Городское поселение "Рабочий поселок Хор" | рп. Хор, ул. Ленина, 13 | ремонт фасада | не состоялся
| Муниципальный р-н им. Лазо Городское поселение "Рабочий поселок Хор" | рп. Хор, ул. Ленина, 13 | ремонт крыши | Договор заключен | ИП Ханахян Офеля Аветисовна, 680000, г. Хабаровск, ул. Седова, д.17; телефон: 79141695562, электронная почта: angela-ha@mail.ru; ИНН 272231652279 | 2024-11-03 | 2025-08-29 | Работы завершены
| Муниципальный р-н им. Лазо Городское поселение "Рабочий поселок Хор" | рп. Хор, ул. Менделеева, 6 | ремонт крыши | не состоялся - переразмещен
| Муниципальный р-н им. Лазо Городское поселение "Рабочий поселок Хор" | рп. Хор, ул. Менделеева, 6 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО «Энерготехстрой» фактический, почтовый адрес: 680007, г. Хабаровск, ул. Серышева, 22, оф. 227; телефон/факс: 8(4212)779090; электронная почта – 779090@list.ru, ИНН: 2723136328 | 2025-08-26 | 2026-08-10
| Муниципальный р-н им. Лазо Городское поселение "Рабочий поселок Хор" | рп. Хор, ул. Менделеева, 7 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО «СК АРАКС», адрес: 680042,г. Хабаровск , ул. Седова, д.17; тел.: 8(914)374-63-55. эл. почта: sk-araks@mail.ru, ИНН: 2722120653 | 2025-04-26 | 2026-02-19 | Работы завершены
| Муниципальный р-н им. Лазо Городское поселение "Рабочий поселок Хор" | рп. Хор, ул. Менделеева, 15 | ремонт фасада (утепление) | Договор заключен | ООО "ПРОМСТРОЙ", 680013, г. Хабаровск, пер. Кадровый, 8, офис 1; телефон/факс: 8(962)5020330, 8 (4212) 381746; электронная почта – promstroikhb@gmail.com, PromStro3@inmessage.ru, ИНН: 2721205086 | 2024-07-23 | 2025-10-01 | Работы завершены
| Муниципальный р-н им. Лазо Городское поселение "Рабочий поселок Хор" | рп. Хор, ул. Менделеева, 16 | ремонт крыши | Договор заключен | ИП Ханахян Офеля Аветисовна, 680000, г. Хабаровск, ул. Седова, д.17; телефон: 79141695562, электронная почта: angela-ha@mail.ru; ИНН 272231652279 | 2025-04-21 | 2025-11-06 | Работы завершены
| Муниципальный р-н им. Лазо Городское поселение "Рабочий поселок Хор" | рп. Хор, ул. Советская, 7 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО «Энерготехстрой» фактический, почтовый адрес: 680007, г. Хабаровск, ул. Серышева, 22, оф. 227; телефон/факс: 8(4212)779090; электронная почта – 779090@list.ru, ИНН: 2723136328 | 2025-03-15 | 2026-01-08 | Работы завершены
| Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Бошняка, 2 | ПСД на ремонт крыши | не состоялся - будет переразмещен
| Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Бошняка, 2 | ПСД на ремонт ТС | не состоялся - будет переразмещен
| Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Бошняка, 2 | ПСД на ремонт ГВС | не состоялся - будет переразмещен
| Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Бошняка, 2 | ПСД на ремонт ХВС | не состоялся - будет переразмещен
| Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Бошняка, 2 | ПСД на ремонт ВО | не состоялся - будет переразмещен
| Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Вилкова, 11 | ремонт фундамента | не состоялся - будет переразмещен
| Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Калинина, 17 | ремонт крыши | не состоялся - переразмещен
| Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Калинина, 17 | ремонт крыши | не состоялся - будет переразмещен
| Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Киевская, 3 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО "Тантал" адрес: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Краснофлотская, д.10; телефон/факс: 8(4217) 32-73-28, 8(963)822-87-80; электронная почта – shatuchin@mail.ru, ИНН: 2727019720. | 2024-11-03 | 2025-08-29 | Работы завершены
| Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Киевская, 40 а | ремонт ТС | не состоялся - переразмещен
| Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Киевская, 40 а | ремонт ТС | размещен аукцион
| Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Коммунальная, 1 а | установка ПУ ТЭ | Договор заключен | ООО "Амурская Строительная Компания" (ООО "АСК"), 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 30, телефон: 79142031635, электронная почта – ask250718@yandex.ru, ИНН:2721101104 | 2024-07-23 | 2025-05-18 | Работы завершены
| Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Коммунальная, 1 а | установка ПУ ХВС | Договор заключен | ООО "Амурская Строительная Компания" (ООО "АСК"), 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 30, телефон: 79142031635, электронная почта – ask250718@yandex.ru, ИНН:2721101104 | 2024-07-23 | 2025-05-18 | Работы завершены
| Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Коммунальная, 3 | установка ПУ ТЭ | Договор заключен | ООО "Амурская Строительная Компания" (ООО "АСК"), 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 30, телефон: 79142031635, электронная почта – ask250718@yandex.ru, ИНН:2721101104 | 2024-07-23 | 2025-05-18 | Работы завершены
| Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Коммунальная, 3 | установка ПУ ХВС | Договор заключен | ООО "Амурская Строительная Компания" (ООО "АСК"), 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 30, телефон: 79142031635, электронная почта – ask250718@yandex.ru, ИНН:2721101104 | 2024-07-23 | 2025-05-18 | Работы завершены
| Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Лесозаводская, 8 а | ремонт ТС | не состоялся - будет переразмещен
| Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Ленина, 1 | ремонт подвала | не состоялся - будет переразмещен
| Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Ленина, 1 | ремонт ТС | не состоялся - будет переразмещен
| Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Огородная, 25 | ремонт ХВС | не состоялся - будет переразмещен
| Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Пионерская, 20 | ремонт крыши | не состоялся - переразмещен
| Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Пионерская, 20 | ремонт крыши | не состоялся - будет переразмещен
| Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Пионерская, 26 | ремонт ТС | не состоялся - переразмещен
| Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Пионерская, 26 | ремонт ТС | не состоялся - будет переразмещен
| Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Пионерская, 26 | ремонт ГВС | не состоялся - переразмещен
| Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Пионерская, 26 | ремонт ГВС | не состоялся - будет переразмещен
| Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Пионерская, 26 | ремонт ХВС | не состоялся - переразмещен
| Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Пионерская, 26 | ремонт ХВС | не состоялся - будет переразмещен
| Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Пионерская, 26 | ремонт ВО | не состоялся - переразмещен
| Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Пионерская, 26 | ремонт ВО | не состоялся - будет переразмещен
| Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Пугачева, 9 | ремонт ВО | не состоялся - переразмещен
| Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Пугачева, 9 | ремонт ВО | не состоялся - переразмещен
| Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Пугачева, 9 | ремонт ВО | размещен аукцион
| Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Пугачева, 9 | ремонт ЭС | Договор заключен | ООО "Амурская Строительная Компания" (ООО "АСК"), 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 30, телефон: 79142031635, электронная почта – ask250718@yandex.ru, ИНН:2721101104 | 2025-11-01 | 2026-07-08
| Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Пугачева, 9 | ремонт крыши (переустройство) | не состоялся - переразмещен
| Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Пугачева, 9 | ремонт крыши (переустройство) | не состоялся - переразмещен
| Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Пугачева, 9 | ремонт крыши (переустройство) | размещен аукцион
| Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Пугачева, 9 а | ремонт ТС | не состоялся - будет переразмещен
| Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Садовая, 9 а | ремонт ВО | не состоялся - будет переразмещен
| Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Садовая, 9 а | ремонт крыши | Договор заключен | ООО "Тантал" адрес: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Краснофлотская, д.10; телефон/факс: 8(4217) 32-73-28, 8(963)822-87-80; электронная почта – shatuchin@mail.ru, ИНН: 2727019720. | 2024-11-19 | 2025-05-15 | Работы завершены
| Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Севастопольская, 5 | ремонт крыши | не состоялся - переразмещен
| Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Севастопольская, 5 | ремонт крыши | не состоялся - будет переразмещен
| Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Севастопольская, 5 | ремонт фасада | не состоялся - будет переразмещен
| Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Севастопольская, 9 | установка ПУ ТЭ | Договор расторгнут | ООО "Амурская Строительная Компания" (ООО "АСК"), 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 30, телефон: 79142031635, электронная почта – ask250718@yandex.ru, ИНН:2721101104 | 2024-07-02 | 2025-03-08 | Расторжение. СЗ+
| Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Севастопольская, 9 | ремонт ЭС | не состоялся - переразмещен
| Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Севастопольская, 9 | ремонт ЭС | не состоялся - будет переразмещен
| Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Советская, 28 б | ремонт ГВС | Договор заключен | ООО ВОСТОК РЕМСТРОЙ СЕРВИС ИНН 2709018033 | 2024-06-03 | 2024-06-25 | Работы завершены
| Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Советская, 28 б | ремонт ХВС | Договор заключен | ООО ВОСТОК РЕМСТРОЙ СЕРВИС ИНН 2709018033 | 2022-06-10 | 2022-06-30 | Работы завершены
| Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Советская, 28 б | ремонт ЭС | Договор заключен | ИП Сергушев О.Г ИНН 2704021599785 | 2021-04-01 | 2021-04-10 | Работы завершены
| Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Советская, 28 б | ремонт фасада | Договор заключен | ООО ВОСТОК РЕМСТРОЙ СЕРВИС ИНН 2709018033 | 2022-07-20 | 2022-08-31 | Работы завершены
| Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Советская, 28 б | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «Высота Строй ДВ», 680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д. 96, п.0 , тел. (914)185-80-80, электронная почта – evrolifts@mail.ru, ИНН: 2722125919 | 2025-11-07 | 2025-12-21 | Обследование объекта, разработка ПСД
| Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Советская, 35 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2025-04-23 | 2025-10-29 | Работы завершены
| Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Советская, 35 | замена лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2025-04-23 | 2025-10-29 | Работы завершены. Приемка работ
| Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Советская, 37 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО "Тантал" адрес: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Краснофлотская, д.10; телефон/факс: 8(4217) 32-73-28, 8(963)822-87-80; электронная почта – shatuchin@mail.ru, ИНН: 2727019720. | 2025-04-25 | 2025-11-01 | Работы завершены
| Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Флерова, 1 | ремонт фундамента | не состоялся - будет переразмещен
| Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Флерова, 1 | установка ПУ ТЭ | Договор расторгнут | ООО "Амурская Строительная Компания" (ООО "АСК"), 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 30, телефон: 79142031635, электронная почта – ask250718@yandex.ru, ИНН:2721101104 | 2024-07-02 | 2025-03-08 | Расторжение. СЗ+
| Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Флерова, 1 | установка ПУ ХВС | Договор расторгнут | ООО "Амурская Строительная Компания" (ООО "АСК"), 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 30, телефон: 79142031635, электронная почта – ask250718@yandex.ru, ИНН:2721101104 | 2024-07-02 | 2025-03-08 | Расторжение. СЗ+
| Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Город Советская Гавань" | ул. Школьная, 7 | ПСД на ремонт крыши
| Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Заветы Ильича" | рп. Заветы Ильича, б-р Приморский, 21 а | ПСД на ремонт крыши | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-12-19 | 2025-08-25 | Работы завершены
| Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Заветы Ильича" | рп. Заветы Ильича, б-р Приморский, 21 а | ремонт крыши | не состоялся - переразмещен
| Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Заветы Ильича" | рп. Заветы Ильича, б-р Приморский, 21 а | ремонт крыши | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2025-07-01 | 2026-04-26 | Работы завершены
| Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Заветы Ильича" | рп. Заветы Ильича, ул. Николаева, 1 | ПСД на ремонт ХВС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2025-05-27 | 2026-01-31 | Обследование объекта
| Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Заветы Ильича" | рп. Заветы Ильича, ул. Николаева, 5 | ПСД на ремонт ТС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2025-05-27 | 2026-01-31 | Обследование объекта
| Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Заветы Ильича" | рп. Заветы Ильича, ул. Николаева, 7 | ПСД на ремонт ХВС | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2025-05-27 | 2026-01-31 | Обследование объекта
| Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Заветы Ильича" | рп. Заветы Ильича, ул. Октябрьская, 5 | ПСД на ремонт крыши | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2025-05-27 | 2026-01-31 | Обследование объекта
| Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Заветы Ильича" | рп. Заветы Ильича, ул. Октябрьская, 9 | ремонт крыши (переустройство) | Договор заключен | ООО «СК АРАКС», адрес: 680042,г. Хабаровск , ул. Седова, д.17; тел.: 8(914)374-63-55. эл. почта: sk-araks@mail.ru, ИНН: 2722120653 | 2025-11-21 | 2027-02-13
| Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Заветы Ильича" | рп. Заветы Ильича, ул. Серышева, 1 | ПСД ПУ УУ ТЭ | не состоялся - переразмещен
| Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Заветы Ильича" | рп. Заветы Ильича, ул. Серышева, 1 | ПСД на ремонт ЭС
| Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Заветы Ильича" | рп. Заветы Ильича, ул. Серышева, 1 | ПСД ПУ УУ ТЭ | не состоялся
| Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Заветы Ильича" | рп. Заветы Ильича, ул. Станюковича, 14 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО «СК АРАКС», адрес: 680042,г. Хабаровск , ул. Седова, д.17; тел.: 8(914)374-63-55. эл. почта: sk-araks@mail.ru, ИНН: 2722120653 | 2025-04-10 | 2026-02-03 | Работы завершены
| Советско-Гаванский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Заветы Ильича" | рп. Заветы Ильича, ул. Станюковича, 23 | ПСД на ремонт фасада | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2025-05-27 | 2026-01-31 | Обследование объекта
| Солнечный муниципальный район Сельское поселение "Поселок Горин" | п. Горин, ул. Советская, 10 | ремонт фасада | Договор заключен | ООО "КМС-ЭКСПЕРТ", адрес: 681032, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина, д. 41, кв. 95. Телефон: 8 914-419-41-55, электронная почта: kms-expert@mail.ru ИНН: 2703102426 | 2025-02-15 | 2025-12-11
| Солнечный муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Солнечный" | рп. Солнечный, ул. Геологов, 1 | ПСД на замену лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» в лице генерального директора Ромбальского Игоря Олеговича, адрес: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2025-08-19 | 2025-11-16 | Обследование объекта
| Солнечный муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Солнечный" | рп. Солнечный, ул. Геологов, 1 | замена лифтов | Договор заключен | ООО «ТРАНСЭНЕРГО» в лице генерального директора Ромбальского Игоря Олеговича, адрес: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 18; телефон: 8(831)2789772; электронная почта – info@transenergo.org, ИНН: 5031033615 | 2025-08-19 | 2025-11-16 | Монтаж направляющих
| Солнечный муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Солнечный" | рп. Солнечный, ул. Геологов, 24 | ремонт крыши (переустройство) | не состоялся - переразмещен
| Солнечный муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Солнечный" | рп. Солнечный, ул. Геологов, 24 | ремонт крыши (переустройство) | Договор заключен | ООО "Энерготехстрой" фактический, почтовый адрес: 680007, г. Хабаровск, ул. Серышева, 22, оф. 227; телефон/факс: 8(4212)779090; электронная почта – 779090@list.ru, ИНН: 2723136328 | 2025-03-13 | 2025-11-01 | покрыт.кр профлистом, устр.слух.окон, водостоков, примыканий
| Солнечный муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Солнечный" | рп. Солнечный, ул. Парковая, 7 | ремонт крыши (переустройство) | Договор заключен | ООО "Тантал" адрес: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Краснофлотская, д.10; телефон/факс: 8(4217) 32-73-28, 8(963)822-87-80; электронная почта – shatuchin@mail.ru, ИНН: 2727019720. | 2025-10-07 | 2026-09-21 | устройства парапета, лежня, мауэрлата, стропил
| Аяно-Майский муниципальный район Сельское поселение "Село Аян" | с. Аян, ул. Пшеничного, 3 | ПСД на ремонт крыши | не состоялся - переразмещен
| Аяно-Майский муниципальный район Сельское поселение "Село Аян" | с. Аян, ул. Пшеничного, 3 | ПСД на ремонт крыши | не состоялся - переразмещен
| Аяно-Майский муниципальный район Сельское поселение "Село Аян" | с. Аян, ул. Пшеничного, 3 | ПСД на ремонт крыши | не состоялся
| Верхнебуреинский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Чегдомын" | рп. Чегдомын, ул. Софийская, 4 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО "Строй-Альянс" | 2025-03-18 | 2025-10-01
| Верхнебуреинский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Чегдомын" | рп. Чегдомын, ул. Чегдомынская, 3 а | ремонт крыши | Договор заключен | ООО "Строй-Альянс" | 2025-03-18 | 2025-10-01 | Работы завершены
| Верхнебуреинский муниципальный район Сельское поселение "Поселок Герби" | п. Гебри, ул. Саратовская, 9 | ремонт ВО | Договор заключен
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Поселок Молодежный" | п. Молодежный, ул. Таежная, 1 | ремонт ВО | не состоялся - переразмещен
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Поселок Молодежный" | п. Молодежный, ул. Таежная, 1 | ремонт ВО | Договор заключен | ООО "Амурская Строительная Компания" (ООО "АСК"), 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 30, телефон: 79142031635, электронная почта – ask250718@yandex.ru, ИНН:2721101104 | 2025-04-23 | 2026-02-16 | подвал затоплен
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Большая Картель" | ул. Звездная, 1 | ПСД на ремонт крыши | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Большая Картель" | ул. Звездная, 1 | ПСД на ремонт ЭС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Большая Картель" | ул. Звездная, 1 | ПСД на ремонт ТС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Большая Картель" | ул. Звездная, 1 | ПСД на ремонт ХВС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Большая Картель" | ул. Звездная, 1 | ПСД на ремонт ВО | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Большая Картель" | ул. Звездная, 2 | ПСД на ремонт крыши | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Большая Картель" | ул. Звездная, 2 | ПСД на ремонт ЭС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Большая Картель" | ул. Звездная, 2 | ПСД на ремонт ТС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Большая Картель" | ул. Звездная, 2 | ПСД на ремонт ХВС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Большая Картель" | ул. Звездная, 2 | ПСД на ремонт ВО | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Большая Картель" | ул. Звездная, 3 | ПСД на ремонт крыши | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Большая Картель" | ул. Звездная, 3 | ПСД на ремонт ЭС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Большая Картель" | ул. Звездная, 3 | ПСД на ремонт ТС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Большая Картель" | ул. Звездная, 3 | ПСД на ремонт ХВС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Большая Картель" | ул. Звездная, 3 | ПСД на ремонт ВО | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Большая Картель" | ул. Звездная, 4 | ПСД на ремонт крыши | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Большая Картель" | ул. Звездная, 4 | ПСД на ремонт ЭС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Большая Картель" | ул. Звездная, 4 | ПСД на ремонт ТС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Большая Картель" | ул. Звездная, 4 | ПСД на ремонт ХВС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Большая Картель" | ул. Звездная, 4 | ПСД на ремонт ВО | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Большая Картель" | ул. Звездная, 5 | ПСД на ремонт крыши | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Большая Картель" | ул. Звездная, 5 | ПСД на ремонт ЭС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Большая Картель" | ул. Звездная, 5 | ПСД на ремонт ТС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Большая Картель" | ул. Звездная, 5 | ПСД на ремонт ХВС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Большая Картель" | ул. Звездная, 5 | ПСД на ремонт ВО | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Большая Картель" | ул. Звездная, 6 | ПСД на ремонт крыши | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Большая Картель" | ул. Звездная, 6 | ПСД на ремонт ЭС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Большая Картель" | ул. Звездная, 6 | ПСД на ремонт ТС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Большая Картель" | ул. Звездная, 6 | ПСД на ремонт ХВС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Большая Картель" | ул. Звездная, 6 | ПСД на ремонт ВО | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Селихино" | территория Комсомольск-31, ул. Авиационная, 27 | ПСД на ремонт ЭС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Селихино" | территория Комсомольск-31, ул. Авиационная, 27 | ПСД на ремонт ТС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Селихино" | территория Комсомольск-31, ул. Авиационная, 27 | ПСД на ремонт ХВС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Селихино" | территория Комсомольск-31, ул. Авиационная, 27 | ПСД на ремонт ГВС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Селихино" | территория Комсомольск-31, ул. Авиационная, 28 | ПСД на ремонт ЭС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Селихино" | территория Комсомольск-31, ул. Авиационная, 28 | ПСД на ремонт ТС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Селихино" | территория Комсомольск-31, ул. Авиационная, 28 | ПСД на ремонт ХВС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Селихино" | территория Комсомольск-31, ул. Авиационная, 28 | ПСД на ремонт ГВС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Селихино" | территория Комсомольск-31, ул. Авиационная, 29 | ПСД на ремонт ЭС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Селихино" | территория Комсомольск-31, ул. Авиационная, 29 | ПСД на ремонт ТС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Селихино" | территория Комсомольск-31, ул. Авиационная, 29 | ПСД на ремонт ХВС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Селихино" | территория Комсомольск-31, ул. Авиационная, 29 | ПСД на ремонт ГВС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Селихино" | территория Комсомольск-31, ул. Авиационная, 39 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО «Эгида» адрес: 681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 18-5, телефон: 8(4217)273507 эл. почта - egida_kms@mail.ru, ИНН: 2703093228 | 2025-06-21 | 2025-12-25 | Работы завершены
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Селихино" | территория Комсомольск-31, ул. Авиационная, 39 | ПСД на ремонт фасада | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Селихино" | территория Комсомольск-31, ул. Авиационная, 39 | ПСД на ремонт ЭС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Селихино" | территория Комсомольск-31, ул. Авиационная, 39 | ПСД на ремонт ТС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Селихино" | территория Комсомольск-31, ул. Авиационная, 39 | ПСД на ремонт ХВС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Селихино" | территория Комсомольск-31, ул. Авиационная, 39 | ПСД на ремонт ГВС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Селихино" | территория Комсомольск-31, ул. Авиационная, 39 | ПСД на ремонт ВО | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Селихино" | территория Комсомольск-31, ул. Прудная, 3 | ПСД на ремонт фасада | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Селихино" | территория Комсомольск-31, ул. Прудная, 3 | ПСД на ремонт ЭС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Селихино" | территория Комсомольск-31, ул. Прудная, 3 | ПСД на ремонт ТС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Селихино" | территория Комсомольск-31, ул. Прудная, 3 | ПСД на ремонт ГВС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Селихино" | территория Комсомольск-31, ул. Прудная, 3 | ПСД на ремонт ХВС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Селихино" | территория Комсомольск-31, ул. Прудная, 3 | ПСД на ремонт ВО | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Селихино" | территория Комсомольск-31, ул. Прудная, 5 | ПСД на ремонт фасада | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Селихино" | территория Комсомольск-31, ул. Прудная, 5 | ПСД на ремонт ЭС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Селихино" | территория Комсомольск-31, ул. Прудная, 5 | ПСД на ремонт ТС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Селихино" | территория Комсомольск-31, ул. Прудная, 5 | ПСД на ремонт ГВС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Селихино" | территория Комсомольск-31, ул. Прудная, 5 | ПСД на ремонт ХВС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Селихино" | территория Комсомольск-31, ул. Прудная, 5 | ПСД на ремонт ВО | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Селихино" | территория Комсомольск-31, ул. Прудная, 6 | ПСД на ремонт фасада | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Селихино" | территория Комсомольск-31, ул. Прудная, 6 | ПСД на ремонт фундамента | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Селихино" | территория Комсомольск-31, ул. Прудная, 6 | ПСД на ремонт ЭС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Селихино" | территория Комсомольск-31, ул. Прудная, 6 | ПСД на ремонт ТС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Селихино" | территория Комсомольск-31, ул. Прудная, 6 | ПСД на ремонт ГВС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Селихино" | территория Комсомольск-31, ул. Прудная, 6 | ПСД на ремонт ХВС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Селихино" | территория Комсомольск-31, ул. Прудная, 6 | ПСД на ремонт ВО | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Селихино" | территория Комсомольск-31, ул. Прудная, 8 | ПСД на ремонт фасада | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Селихино" | территория Комсомольск-31, ул. Прудная, 8 | ПСД на ремонт фундамента | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Селихино" | территория Комсомольск-31, ул. Прудная, 8 | ПСД на ремонт ЭС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Селихино" | территория Комсомольск-31, ул. Прудная, 8 | ПСД на ремонт ТС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Селихино" | территория Комсомольск-31, ул. Прудная, 8 | ПСД на ремонт ГВС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Селихино" | территория Комсомольск-31, ул. Прудная, 8 | ПСД на ремонт ХВС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Селихино" | территория Комсомольск-31, ул. Прудная, 38 | ПСД на ремонт фасада | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Селихино" | территория Комсомольск-31, ул. Прудная, 38 | ПСД на ремонт ЭС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Селихино" | территория Комсомольск-31, ул. Прудная, 38 | ПСД на ремонт ТС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Селихино" | территория Комсомольск-31, ул. Прудная, 38 | ПСД на ремонт ГВС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Селихино" | территория Комсомольск-31, ул. Прудная, 38 | ПСД на ремонт ХВС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Селихино" | территория Комсомольск-31, ул. Прудная, 38 | ПСД на ремонт ВО | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Селихино" | территория Комсомольск-31, ул. Прудная, 42 | ПСД на ремонт фасада | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Селихино" | территория Комсомольск-31, ул. Прудная, 42 | ПСД на ремонт ЭС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Селихино" | территория Комсомольск-31, ул. Прудная, 42 | ПСД на ремонт ТС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Селихино" | территория Комсомольск-31, ул. Прудная, 42 | ПСД на ремонт ГВС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Селихино" | территория Комсомольск-31, ул. Прудная, 42 | ПСД на ремонт ХВС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Селихино" | территория Комсомольск-31, ул. Прудная, 42 | ПСД на ремонт ВО | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Селихино" | территория Комсомольск-31, ул. Прудная, 43 | ПСД на ремонт фасада | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Селихино" | территория Комсомольск-31, ул. Прудная, 43 | ПСД на ремонт ЭС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Селихино" | территория Комсомольск-31, ул. Прудная, 43 | ПСД на ремонт ТС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Селихино" | территория Комсомольск-31, ул. Прудная, 43 | ПСД на ремонт ГВС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Селихино" | территория Комсомольск-31, ул. Прудная, 43 | ПСД на ремонт ХВС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Селихино" | территория Комсомольск-31, ул. Прудная, 43 | ПСД на ремонт ВО | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Гайтер" | территория Гайтер-1, ул. Прибрежная, 2 | ПСД на ремонт крыши | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Гайтер" | территория Гайтер-1, ул. Прибрежная, 2 | ПСД на ремонт ЭС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Гайтер" | территория Гайтер-1, ул. Прибрежная, 2 | ПСД на ремонт ТС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Гайтер" | территория Гайтер-1, ул. Прибрежная, 2 | ПСД на ремонт ГВС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Гайтер" | территория Гайтер-1, ул. Прибрежная, 2 | ПСД на ремонт ХВС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Гайтер" | территория Гайтер-1, ул. Прибрежная, 2 | ПСД на ремонт ВО | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Селихино" | с. Селихино, ул. Деповская, 71 | ремонт ВО | не состоялся - переразмещен
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Селихино" | с. Селихино, ул. Деповская, 71 | ремонт ВО | Договор заключен | ООО "Амурская Строительная Компания" (ООО "АСК"), 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 30, телефон: 79142031635, электронная почта – ask250718@yandex.ru, ИНН:2721101104 | 2025-04-23 | 2026-02-16 | Работы завершены
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Хурба" | с. Хурба, ул. Гайдара, 12 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО "Стандарт Ком", юр. адрес: 680020, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д.85, кв. 169, фактический, почтовый адрес: 681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 45, оф. 41; телефон: 8-914-162-58-20; | 2025-02-15 | 2025-12-11 | Работы завершены
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Хурба" | с. Хурба, ул. Гайдара, 12 | ремонт фасада | Договор заключен | ООО "КМС-ЭКСПЕРТ", адрес: 681032, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина, д. 41, кв. 95. Телефон: 8 914-419-41-55, электронная почта: kms-expert@mail.ru ИНН: 2703102426 | 2025-02-15 | 2025-12-11 | Работы завершены
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Хурба" | с. Хурба, ул. Гайдара, 4 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО "СтройТэк", 681017, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Гагарина, д.6, кв. 64; телефон/факс: 8(962)2872131; электронная почта – stroitek2014@mail.ru, ИНН: 2703077145 | 2025-02-15 | 2025-12-11 | Работы завершены
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Хурба" | с. Хурба, ул. Добровольского, 1 | ПСД на ремонт крыши | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Хурба" | с. Хурба, ул. Добровольского, 1 | ПСД на ремонт ЭС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Хурба" | с. Хурба, ул. Добровольского, 1 | ПСД на ремонт ТС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Хурба" | с. Хурба, ул. Добровольского, 1 | ПСД на ремонт ХВС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Хурба" | с. Хурба, ул. Добровольского, 1 | ПСД на ремонт ВО | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Хурба" | с. Хурба, ул. Добровольского, 2 | ПСД на ремонт крыши | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Хурба" | с. Хурба, ул. Добровольского, 2 | ПСД на ремонт ЭС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Хурба" | с. Хурба, ул. Добровольского, 2 | ПСД на ремонт ТС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Хурба" | с. Хурба, ул. Добровольского, 2 | ПСД на ремонт ХВС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Хурба" | с. Хурба, ул. Добровольского, 2 | ПСД на ремонт ВО | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Хурба" | с. Хурба, ул. Добровольского, 3 | ПСД на ремонт крыши | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Хурба" | с. Хурба, ул. Добровольского, 3 | ПСД на ремонт ЭС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Хурба" | с. Хурба, ул. Добровольского, 3 | ПСД на ремонт ТС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Хурба" | с. Хурба, ул. Добровольского, 3 | ПСД на ремонт ХВС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Хурба" | с. Хурба, ул. Добровольского, 3 | ПСД на ремонт ВО | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Хурба" | с. Хурба, ул. Добровольского, 4 | ПСД на ремонт крыши | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Хурба" | с. Хурба, ул. Добровольского, 4 | ПСД на ремонт ЭС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Хурба" | с. Хурба, ул. Добровольского, 4 | ПСД на ремонт ТС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Хурба" | с. Хурба, ул. Добровольского, 4 | ПСД на ремонт ХВС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Хурба" | с. Хурба, ул. Добровольского, 4 | ПСД на ремонт ВО | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Хурба" | с. Хурба, ул. Добровольского, 5 | ПСД на ремонт крыши | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Хурба" | с. Хурба, ул. Добровольского, 5 | ПСД на ремонт ЭС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Хурба" | с. Хурба, ул. Добровольского, 5 | ПСД на ремонт ТС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Хурба" | с. Хурба, ул. Добровольского, 5 | ПСД на ремонт ХВС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Хурба" | с. Хурба, ул. Добровольского, 5 | ПСД на ремонт ВО | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Хурба" | с. Хурба, ул. Добровольского, 6 | ПСД на ремонт крыши | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Хурба" | с. Хурба, ул. Добровольского, 6 | ПСД на ремонт ЭС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Хурба" | с. Хурба, ул. Добровольского, 6 | ПСД на ремонт ТС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Хурба" | с. Хурба, ул. Добровольского, 6 | ПСД на ремонт ХВС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Хурба" | с. Хурба, ул. Добровольского, 6 | ПСД на ремонт ВО | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Хурба" | с. Хурба, ул. Добровольского, 7 | ПСД на ремонт крыши | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Хурба" | с. Хурба, ул. Добровольского, 7 | ПСД на ремонт ЭС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Хурба" | с. Хурба, ул. Добровольского, 7 | ПСД на ремонт ТС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Хурба" | с. Хурба, ул. Добровольского, 7 | ПСД на ремонт ХВС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Хурба" | с. Хурба, ул. Добровольского, 7 | ПСД на ремонт ВО | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Хурба" | с. Хурба, ул. Добровольского, 8 | ПСД на ремонт крыши | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Хурба" | с. Хурба, ул. Добровольского, 8 | ПСД на ремонт ЭС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Хурба" | с. Хурба, ул. Добровольского, 8 | ПСД на ремонт ТС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Хурба" | с. Хурба, ул. Добровольского, 8 | ПСД на ремонт ХВС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Хурба" | с. Хурба, ул. Добровольского, 8 | ПСД на ремонт ВО | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Хурба" | с. Хурба, ул. Добровольского, 9 | ПСД на ремонт крыши | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Хурба" | с. Хурба, ул. Добровольского, 9 | ПСД на ремонт ЭС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Хурба" | с. Хурба, ул. Добровольского, 9 | ПСД на ремонт ТС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Хурба" | с. Хурба, ул. Добровольского, 9 | ПСД на ремонт ХВС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Хурба" | с. Хурба, ул. Добровольского, 9 | ПСД на ремонт ВО | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Хурба" | с. Хурба, ул. Добровольского, 10 | ПСД на ремонт крыши | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Хурба" | с. Хурба, ул. Добровольского, 10 | ПСД на ремонт ЭС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Хурба" | с. Хурба, ул. Добровольского, 10 | ПСД на ремонт ТС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Хурба" | с. Хурба, ул. Добровольского, 10 | ПСД на ремонт ХВС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Хурба" | с. Хурба, ул. Добровольского, 10 | ПСД на ремонт ВО | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Хурба" | с. Хурба, ул. Добровольского, 11 | ПСД на ремонт крыши | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Хурба" | с. Хурба, ул. Добровольского, 11 | ПСД на ремонт ЭС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Хурба" | с. Хурба, ул. Добровольского, 11 | ПСД на ремонт ТС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Хурба" | с. Хурба, ул. Добровольского, 11 | ПСД на ремонт ХВС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Хурба" | с. Хурба, ул. Добровольского, 11 | ПСД на ремонт ВО | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Хурба" | с. Хурба, ул. Добровольского, 12 | ПСД на ремонт крыши | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Хурба" | с. Хурба, ул. Добровольского, 12 | ПСД на ремонт ЭС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Хурба" | с. Хурба, ул. Добровольского, 12 | ПСД на ремонт ТС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Хурба" | с. Хурба, ул. Добровольского, 12 | ПСД на ремонт ХВС | размещен аукцион
| Комсомольский муниципальный район Сельское поселение "Село Хурба" | с. Хурба, ул. Добровольского, 12 | ПСД на ремонт ВО | размещен аукцион
| Ульчский муниципальный раон Сельское поселение "Село Мариинское" | ул. Дальняя, 1 | ПСД на ремонт ЭС | размещен аукцион
| Ульчский муниципальный раон Сельское поселение "Село Мариинское" | ул. Дальняя, 1 | ПСД на ремонт ТС | размещен аукцион
| Ульчский муниципальный раон Сельское поселение "Село Мариинское" | ул. Дальняя, 1 | ПСД на ремонт ГВС | размещен аукцион
| Ульчский муниципальный раон Сельское поселение "Село Мариинское" | ул. Дальняя, 1 | ПСД на ремонт ХВС | размещен аукцион
| Ульчский муниципальный раон Сельское поселение "Село Мариинское" | ул. Дальняя, 1 | ПСД на ремонт ВО | размещен аукцион
| Ульчский муниципальный раон Сельское поселение "Село Мариинское" | ул. Дальняя, 1 | ПСД на ремонт крыши | размещен аукцион
| Нанайский муниципальный раон Сельское поселение "Село Маяк" | ул. Комсомольская, 3 | ПСД на ремонт ЭС | размещен аукцион
| Нанайский муниципальный раон Сельское поселение "Село Маяк" | ул. Комсомольская, 3 | ПСД на ремонт ТС | размещен аукцион
| Нанайский муниципальный раон Сельское поселение "Село Маяк" | ул. Комсомольская, 3 | ПСД на ремонт ХВС | размещен аукцион
| Нанайский муниципальный раон Сельское поселение "Село Маяк" | ул. Комсомольская, 3 | ПСД на ремонт ВО | размещен аукцион
| Нанайский муниципальный раон Сельское поселение "Село Маяк" | ул. Комсомольская, 3 | ПСД на ремонт крыши | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Елабуга" | с. Вятское, ул. Набережная ДОС, 1 | ПСД на ремонт крыши | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Елабуга" | с. Вятское, ул. Набережная ДОС, 1 | ПСД на ремонт ЭС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Елабуга" | с. Вятское, ул. Набережная ДОС, 1 | ПСД на ремонт ТС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Елабуга" | с. Вятское, ул. Набережная ДОС, 1 | ПСД на ремонт ХВС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Елабуга" | с. Вятское, ул. Набережная ДОС, 1 | ПСД на ремонт ВО | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Елабуга" | с. Вятское, ул. Набережная ДОС, 2 | ПСД на ремонт крыши | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Елабуга" | с. Вятское, ул. Набережная ДОС, 2 | ПСД на ремонт ЭС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Елабуга" | с. Вятское, ул. Набережная ДОС, 2 | ПСД на ремонт ТС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Елабуга" | с. Вятское, ул. Набережная ДОС, 2 | ПСД на ремонт ХВС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Елабуга" | с. Вятское, ул. Набережная ДОС, 2 | ПСД на ремонт ВО | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Елабуга" | с. Вятское, ул. Набережная ДОС, 3 | ремонт крыши (авария) | Договор заключен | ООО «СК АРАКС», адрес: 680042,г. Хабаровск , ул. Седова, д.17; тел.: 8(914)374-63-55. эл. почта: sk-araks@mail.ru, ИНН: 2722120653 | 2025-08-15 | 2025-11-12 | Работы завершены
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Елабуга" | с. Вятское, ул. Набережная ДОС, 3 | ПСД на ремонт ЭС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Елабуга" | с. Вятское, ул. Набережная ДОС, 3 | ПСД на ремонт ТС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Елабуга" | с. Вятское, ул. Набережная ДОС, 3 | ПСД на ремонт ХВС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Елабуга" | с. Вятское, ул. Набережная ДОС, 3 | ПСД на ремонт ВО | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Дружба" | с. Дружба, пер. Комсомольский, 2 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО «Истстрой», адрес: 680038 г. Хабаровск, ул. Яшина, 40. Телефон: 8(4212)45-14-25, Электронная почта - eaststroy@mail.ru, ИНН: 2721089915 | 2025-03-15 | 2026-01-08 | Работы завершены
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Дружба" | с. Дружба, пер. Комсомольский, 4 | ремонт крыши | Договор заключен | ИП Ханахян Офеля Аветисовна, 680000, г. Хабаровск, ул. Седова, д.17; телефон: 79141695562, электронная почта: angela-ha@mail.ru; ИНН 272231652279 | 2025-03-27 | 2026-03-11
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Дружба" | с. Дружба, пер. Комсомольский, 8 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО «Истстрой», адрес: 680038 г. Хабаровск, ул. Яшина, 40. Телефон: 8(4212)45-14-25, Электронная почта - eaststroy@mail.ru, ИНН: 2721089915 | 2025-03-15 | 2026-01-08 | Работы завершены
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Дружба" | с. Дружба, ул. Садовая, 1 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2025-04-09 | 2026-03-24 | Установка профлиста
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Дружба" | с. Дружба, ул. Садовая, 2 | ремонт крыши | Договор заключен | "ООО «Истстрой», адрес: 680038 г. Хабаровск, ул. Яшина, 40. Телефон: 8(4212)45-14-25, Электронная почта - eaststroy@mail.ru, ИНН: 2721089915 | 2025-03-27 | 2026-03-11 | Работы завершены
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Дружба" | с. Дружба, ул. Садовая, 4 | ремонт крыши | Договор заключен | "ООО «Истстрой», адрес: 680038 г. Хабаровск, ул. Яшина, 40. Телефон: 8(4212)45-14-25, Электронная почта - eaststroy@mail.ru, ИНН: 2721089915 | 2025-03-27 | 2026-03-11 | Работы завершены
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Дружба" | с. Дружба, ул. Садовая, 6 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2025-04-09 | 2026-03-24 | Замечания к ИД
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Дружба" | с. Дружба, ул. Садовая, 9 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2025-04-09 | 2026-03-24 | Замечания к ИД
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Дружба" | с. Дружба, ул. Центральная, 6 | ремонт крыши | Договор заключен | ИП Ханахян Офеля Аветисовна, 680000, г. Хабаровск, ул. Седова, д.17; телефон: 79141695562, электронная почта: angela-ha@mail.ru; ИНН 272231652279 | 2025-03-22 | 2025-11-01 | Подготовка ИД
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Дружба" | с. Дружба, ул. Центральная, 7 | ремонт крыши | Договор заключен | ИП Ханахян Офеля Аветисовна, 680000, г. Хабаровск, ул. Седова, д.17; телефон: 79141695562, электронная почта: angela-ha@mail.ru; ИНН 272231652279 | 2025-03-27 | 2026-03-11
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Дружба" | с. Дружба, ул. Центральная, 10 | ремонт крыши | Договор заключен | ИП Ханахян Офеля Аветисовна, 680000, г. Хабаровск, ул. Седова, д.17; телефон: 79141695562, электронная почта: angela-ha@mail.ru; ИНН 272231652279 | 2025-03-27 | 2026-03-11 | Подпишвка карниза, уборка мусора
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Дружба" | с. Дружба, ул. Центральная, 17 | ремонт крыши | Договор заключен | ИП Ханахян Офеля Аветисовна, 680000, г. Хабаровск, ул. Седова, д.17; телефон: 79141695562, электронная почта: angela-ha@mail.ru; ИНН 272231652279 | 2024-10-26 | 2025-08-21 | Работы завершены
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Дружба" | с. Дружба, ул. Центральная, 21 | ремонт крыши | Договор заключен | ИП Ханахян Офеля Аветисовна, 680000, г. Хабаровск, ул. Седова, д.17; телефон: 79141695562, электронная почта: angela-ha@mail.ru; ИНН 272231652279 | 2025-03-27 | 2026-03-11 | Работы завершены
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Дружба" | с. Дружба, ул. Школьная, 8 | ремонт крыши | Договор заключен | ИП Ханахян Офеля Аветисовна, 680000, г. Хабаровск, ул. Седова, д.17; телефон: 79141695562, электронная почта: angela-ha@mail.ru; ИНН 272231652279 | 2025-03-22 | 2025-11-01
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Дружба" | с. Дружба, ул. Школьная, 10 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2025-04-09 | 2026-03-24 | Работы завершены
| Хабаровский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Корфовский" | с. Сосновка, ул. Геологов, 10 | ремонт крыши | Договор заключен | ИП Ханахян Офеля Аветисовна, 680000, г. Хабаровск, ул. Седова, д.17; телефон: 79141695562, электронная почта: angela-ha@mail.ru; ИНН 272231652279 | 2025-03-18 | 2026-01-11 | Работы завершены
| Хабаровский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Корфовский" | территория Хабаровск-47, ул. Карбышева, 1 | ПСД на ремонт ЭС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Корфовский" | территория Хабаровск-47, ул. Карбышева, 1 | ПСД на ремонт ТС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Корфовский" | территория Хабаровск-47, ул. Карбышева, 1 | ПСД на ремонт ГВС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Корфовский" | территория Хабаровск-47, ул. Карбышева, 1 | ПСД на ремонт ХВС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Корфовский" | территория Хабаровск-47, ул. Карбышева, 1 | ПСД на ремонт ВО | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Корфовский" | территория Хабаровск-47, ул. Карбышева, 4 | ПСД на ремонт ЭС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Корфовский" | территория Хабаровск-47, ул. Карбышева, 4 | ПСД на ремонт ТС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Корфовский" | территория Хабаровск-47, ул. Карбышева, 4 | ПСД на ремонт ГВС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Корфовский" | территория Хабаровск-47, ул. Карбышева, 4 | ПСД на ремонт ХВС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Корфовский" | территория Хабаровск-47, ул. Карбышева, 4 | ПСД на ремонт ВО | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Корфовский" | территория Хабаровск-47, ул. Карбышева, 5 | ПСД на ремонт ЭС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Корфовский" | территория Хабаровск-47, ул. Карбышева, 5 | ПСД на ремонт ТС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Корфовский" | территория Хабаровск-47, ул. Карбышева, 5 | ПСД на ремонт ГВС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Корфовский" | территория Хабаровск-47, ул. Карбышева, 5 | ПСД на ремонт ХВС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Корфовский" | территория Хабаровск-47, ул. Карбышева, 5 | ПСД на ремонт ВО | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Корфовский" | территория Хабаровск-47, ул. Карбышева, 8 | ПСД на ремонт ЭС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Корфовский" | территория Хабаровск-47, ул. Карбышева, 8 | ПСД на ремонт ТС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Корфовский" | территория Хабаровск-47, ул. Карбышева, 8 | ПСД на ремонт ГВС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Корфовский" | территория Хабаровск-47, ул. Карбышева, 8 | ПСД на ремонт ХВС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Корфовский" | территория Хабаровск-47, ул. Карбышева, 8 | ПСД на ремонт ВО | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Корфовский" | территория Хабаровск-47, ул. Космонавтов, 2 | ПСД на ремонт ЭС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Корфовский" | территория Хабаровск-47, ул. Космонавтов, 2 | ПСД на ремонт ТС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Корфовский" | территория Хабаровск-47, ул. Космонавтов, 2 | ПСД на ремонт ГВС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Корфовский" | территория Хабаровск-47, ул. Космонавтов, 2 | ПСД на ремонт ХВС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Корфовский" | территория Хабаровск-47, ул. Космонавтов, 2 | ПСД на ремонт ВО | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Корфовский" | территория Хабаровск-47, ул. Космонавтов, 6 | ПСД на ремонт ЭС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Корфовский" | территория Хабаровск-47, ул. Космонавтов, 6 | ПСД на ремонт ТС | будет размещен (в ОДР 29.10.2025)
| Хабаровский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Корфовский" | территория Хабаровск-47, ул. Космонавтов, 6 | ПСД на ремонт ГВС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Корфовский" | территория Хабаровск-47, ул. Космонавтов, 6 | ПСД на ремонт ХВС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Корфовский" | территория Хабаровск-47, ул. Космонавтов, 6 | ПСД на ремонт ВО | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Корфовский" | территория Хабаровск-47, ул. Космонавтов, 9 | ПСД на ремонт ЭС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Корфовский" | территория Хабаровск-47, ул. Космонавтов, 9 | ПСД на ремонт ТС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Корфовский" | территория Хабаровск-47, ул. Космонавтов, 9 | ПСД на ремонт ГВС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Корфовский" | территория Хабаровск-47, ул. Космонавтов, 9 | ПСД на ремонт ХВС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Корфовский" | территория Хабаровск-47, ул. Космонавтов, 9 | ПСД на ремонт ВО | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Корфовский" | территория Хабаровск-47, ул. Красная, 3 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО «Востокэлектросетьстрой» (ООО «ВЭСС»), 680054, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 165, телефон: 79147723439, факс: 7-4212-271060, электронная почта – ooo_vess@mail.ru, ИНН:2725030599 | 2025-06-21 | 2025-12-25 | Деревянные работы, ремонт стропильной системы
| Хабаровский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Корфовский" | территория Хабаровск-47, ул. Красная, 3 | ПСД на ремонт ЭС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Корфовский" | территория Хабаровск-47, ул. Красная, 3 | ПСД на ремонт ТС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Корфовский" | территория Хабаровск-47, ул. Красная, 3 | ПСД на ремонт ГВС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Корфовский" | территория Хабаровск-47, ул. Красная, 3 | ПСД на ремонт ХВС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Корфовский" | территория Хабаровск-47, ул. Красная, 3 | ПСД на ремонт ВО | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Корфовский" | территория Хабаровск-47, ул. Красная, 7 | ПСД на ремонт ЭС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Корфовский" | территория Хабаровск-47, ул. Красная, 7 | ПСД на ремонт ТС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Корфовский" | территория Хабаровск-47, ул. Красная, 7 | ПСД на ремонт ГВС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Корфовский" | территория Хабаровск-47, ул. Красная, 7 | ПСД на ремонт ХВС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Корфовский" | территория Хабаровск-47, ул. Красная, 7 | ПСД на ремонт ВО | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Корфовский" | территория Хабаровск-47, ул. Красная, 10 | ПСД на ремонт ЭС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Корфовский" | территория Хабаровск-47, ул. Красная, 10 | ПСД на ремонт ТС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Корфовский" | территория Хабаровск-47, ул. Красная, 10 | ПСД на ремонт ГВС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Корфовский" | территория Хабаровск-47, ул. Красная, 10 | ПСД на ремонт ХВС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Корфовский" | территория Хабаровск-47, ул. Красная, 10 | ПСД на ремонт ВО | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Корфовский" | территория Хабаровск-47, ул. Мира, 11 | ПСД на ремонт ЭС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Корфовский" | территория Хабаровск-47, ул. Мира, 11 | ПСД на ремонт ХВС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Корфовский" | территория Хабаровск-47, ул. Мира, 11 | ПСД на ремонт ВО | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Корфовский" | территория Хабаровск-47, ул. Мира, 12 | ПСД на ремонт ЭС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Корфовский" | территория Хабаровск-47, ул. Мира, 12 | ПСД на ремонт ХВС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Корфовский" | территория Хабаровск-47, ул. Мира, 12 | ПСД на ремонт ВО | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Корфовский" | территория Хабаровск-47, ул. Мира, 13 | ПСД на ремонт ХВС | Отменен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Корфовский" | территория Хабаровск-47, ул. Мира, 13 | ПСД на ремонт ВО | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Корфовский" | территория Хабаровск-47, ул. Мира, 14 | ПСД на ремонт ХВС | Отменен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Корфовский" | территория Хабаровск-47, ул. Мира, 14 | ПСД на ремонт ГВС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Городское поселение "Рабочий поселок Корфовский" | рп. Корфовский, ул. Ленина, 8 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО «Фаворит Фортуны» адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 205 к. 1, оф. 13, телефон: 914-420-2164, электронная почта: Favor_fort@mail.ru, ИНН: 2725104160 | 2024-10-19 | 2025-08-14 | Работы завершены
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Сергеевка" | с. Сергеевка, кв-л Светлый, 3 | ПСД на ремонт крыши | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Сергеевка" | с. Сергеевка, кв-л Светлый, 3 | ПСД на ремонт ЭС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Сергеевка" | с. Сергеевка, кв-л Светлый, 3 | ПСД на ремонт ТС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Сергеевка" | с. Сергеевка, кв-л Светлый, 3 | ПСД на ремонт ГВС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Сергеевка" | с. Сергеевка, кв-л Светлый, 3 | ПСД на ремонт ХВС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Сергеевка" | с. Сергеевка, кв-л Светлый, 3 | ПСД на ремонт ВО | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Сергеевка" | с. Сергеевка, кв-л Светлый, 4 | ПСД на ремонт крыши | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Сергеевка" | с. Сергеевка, кв-л Светлый, 4 | ПСД на ремонт ЭС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Сергеевка" | с. Сергеевка, кв-л Светлый, 4 | ПСД на ремонт ТС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Сергеевка" | с. Сергеевка, кв-л Светлый, 4 | ПСД на ремонт ГВС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Сергеевка" | с. Сергеевка, кв-л Светлый, 4 | ПСД на ремонт ХВС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Сергеевка" | с. Сергеевка, кв-л Светлый, 4 | ПСД на ремонт ВО | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Сергеевка" | с. Сергеевка, кв-л Светлый, 5 | ПСД на ремонт крыши | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Сергеевка" | с. Сергеевка, кв-л Светлый, 5 | ПСД на ремонт ЭС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Сергеевка" | с. Сергеевка, кв-л Светлый, 5 | ПСД на ремонт ТС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Сергеевка" | с. Сергеевка, кв-л Светлый, 5 | ПСД на ремонт ГВС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Сергеевка" | с. Сергеевка, кв-л Светлый, 5 | ПСД на ремонт ХВС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Сергеевка" | с. Сергеевка, кв-л Светлый, 5 | ПСД на ремонт ВО | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Сергеевка" | с. Сергеевка, кв-л Светлый, 10 | ПСД на ремонт крыши | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Сергеевка" | с. Сергеевка, кв-л Светлый, 10 | ПСД на ремонт ЭС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Сергеевка" | с. Сергеевка, кв-л Светлый, 10 | ПСД на ремонт ТС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Сергеевка" | с. Сергеевка, кв-л Светлый, 10 | ПСД на ремонт ГВС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Сергеевка" | с. Сергеевка, кв-л Светлый, 10 | ПСД на ремонт ХВС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Сергеевка" | с. Сергеевка, кв-л Светлый, 10 | ПСД на ремонт ВО | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Бычиха" | с. Бычиха, ул. Новая, 11 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО "Кадар", 682460, Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, ул. Гоголя, 29, офис 36; телефон/факс: 8(42135) 2-54-18; электронная почта – kadar2000@yandex.ru, ИНН: 2705091160 | 2024-10-26 | 2025-05-01 | Работы завершены
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Мирное" | с. Мирное, ул. Клубная, 15 | ремонт ЭС | Договор заключен | ООО "Амурская Строительная Компания" (ООО "АСК"), 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 30, телефон: 79142031635, электронная почта – ask250718@yandex.ru, ИНН:2721101104 | 2025-05-27 | 2026-01-31 | Работы завершены
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Мирное" | с. Мирное, ул. Рабочая, 9 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО "Кадар", 682460, Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, ул. Гоголя, 29, офис 36; телефон/факс: 8(42135) 2-54-18; электронная почта – kadar2000@yandex.ru, ИНН: 2705091160 | 2024-10-26 | 2025-08-21 | Работы завершены
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Малышево" | с. Малышево, ул. Гаражная, 11 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО «КроФас» адрес: 680045, г. Хабаровск, 3-й Путевой пер., д. 5, кв. 114; телефон: 929-403-46-52, эл. почта: krofasooo@bk.ru, ИНН: 2723197190; | 2025-03-15 | 2026-01-08 | Работы завершены
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Малышево" | с. Малышево, ул. Гаражная, 11 | ПСД на ремонт фундамента | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2025-05-27 | 2026-01-31 | Обследование объекта
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Некрасовка" | с. Некрасовка, ул. Солнечная, 8 | ремонт крыши | Договор заключен | ООО СК «ЭВИС», 680009, Хабаровский край, Хабаровск г., Демьяна Бедного ул., 31, кв(офис) 23. Телефон: 7-89243-090101; E-Mail: skevis27@yandex.ru ИНН:2724220910 | 2024-11-03 | 2025-08-29 | На проверке в СО
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС, 37 | ПСД на ремонт ЭС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС, 37 | ПСД на ремонт ТС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС, 37 | ПСД на ремонт ХВС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС, 37 | ПСД на ремонт ВО | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС, 38 | ПСД на ремонт ЭС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС, 38 | ПСД на ремонт ТС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС, 38 | ПСД на ремонт ХВС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС, 38 | ПСД на ремонт ВО | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС, 39 | ПСД на ремонт ЭС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС, 39 | ПСД на ремонт ТС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС, 39 | ПСД на ремонт ХВС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС, 39 | ПСД на ремонт ВО | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС, 40 | ПСД на ремонт ЭС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС, 40 | ПСД на ремонт ТС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС, 40 | ПСД на ремонт ГВС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС, 40 | ПСД на ремонт ХВС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС, 40 | ПСД на ремонт ВО | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС, 41 | ПСД на ремонт ЭС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС, 41 | ПСД на ремонт ТС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС, 41 | ПСД на ремонт ХВС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС, 41 | ПСД на ремонт ВО | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС, 42 | ПСД на ремонт ЭС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС, 42 | ПСД на ремонт ТС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС, 42 | ПСД на ремонт ГВС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС, 42 | ПСД на ремонт ХВС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС, 42 | ПСД на ремонт ВО | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС, 43 | ПСД на ремонт ЭС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС, 43 | ПСД на ремонт ТС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС, 43 | ПСД на ремонт ГВС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС, 43 | ПСД на ремонт ХВС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС, 43 | ПСД на ремонт ВО | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС, 45 | ПСД на ремонт ЭС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС, 45 | ПСД на ремонт ТС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС, 45 | ПСД на ремонт ГВС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС, 45 | ПСД на ремонт ХВС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС, 45 | ПСД на ремонт ВО | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС, 46 | ПСД на ремонт ЭС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС, 46 | ПСД на ремонт ТС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС, 46 | ПСД на ремонт ГВС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС, 46 | ПСД на ремонт ХВС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС, 46 | ПСД на ремонт ВО | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС, 47 | ПСД на ремонт ЭС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС, 47 | ПСД на ремонт ТС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС, 47 | ПСД на ремонт ГВС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС, 47 | ПСД на ремонт ХВС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС, 47 | ПСД на ремонт ВО | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС, 48 | ПСД на ремонт ТС | Отменен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС, 48 | ПСД на ремонт ГВС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС, 48 | ПСД на ремонт ХВС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС, 48 | ПСД на ремонт ВО | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС, 49 | ПСД на ремонт ЭС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС, 49 | ПСД на ремонт ТС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС, 49 | ПСД на ремонт ГВС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС, 49 | ПСД на ремонт ХВС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС, 49 | ПСД на ремонт ВО | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС, 50 | ПСД на ремонт ЭС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС, 50 | ПСД на ремонт ТС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС, 50 | ПСД на ремонт ГВС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС, 50 | ПСД на ремонт ХВС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС, 50 | ПСД на ремонт ВО | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС, 51 | ПСД на ремонт ЭС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС, 51 | ПСД на ремонт ТС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС, 51 | ПСД на ремонт ГВС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС, 51 | ПСД на ремонт ХВС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС, 51 | ПСД на ремонт ВО | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС, 52 | ПСД на ремонт ЭС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС, 52 | ПСД на ремонт ТС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС, 52 | ПСД на ремонт ГВС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС, 52 | ПСД на ремонт ХВС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС, 52 | ПСД на ремонт ВО | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС, 53 | ПСД на ремонт ЭС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС, 53 | ПСД на ремонт ТС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС, 53 | ПСД на ремонт ГВС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС, 53 | ПСД на ремонт ХВС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС, 53 | ПСД на ремонт ВО | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС, 54 | ПСД на ремонт ЭС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС, 54 | ПСД на ремонт ТС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС, 54 | ПСД на ремонт ГВС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС, 54 | ПСД на ремонт ХВС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС, 54 | ПСД на ремонт ВО | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС, 55 | ПСД на ремонт ТС | Отменен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС, 55 | ПСД на ремонт ГВС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС, 55 | ПСД на ремонт ХВС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС-34, 7 | ПСД на ремонт ЭС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС-34, 7 | ПСД на ремонт ТС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС-34, 7 | ПСД на ремонт ГВС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС-34, 7 | ПСД на ремонт ХВС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС-34, 7 | ПСД на ремонт ВО | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС-34, 8 | ПСД на ремонт ЭС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС-34, 8 | ПСД на ремонт ТС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС-34, 8 | ПСД на ремонт ГВС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС-34, 8 | ПСД на ремонт ХВС | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Князе-Волконское" | с. Князе-Волконское, кв-л ДОС-34, 8 | ПСД на ремонт ВО | размещен аукцион
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 2 | ПСД на ремонт ЭС | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 2 | ПСД на ремонт ТС | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 2 | ПСД на ремонт ГВС | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 2 | ПСД на ремонт ХВС | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 2 | ПСД на ремонт ВО | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 2 | ПСД ПУ УУ ТЭ ГВС | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 2 | ПСД ПУ УУ ХВС | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 2 | ПСД АИИСУ ЭС | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 3 | ПСД на ремонт ЭС | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 3 | ПСД на ремонт ТС | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 3 | ПСД на ремонт ГВС | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 3 | ПСД на ремонт ХВС | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 3 | ПСД на ремонт ВО | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 3 | ПСД ПУ УУ ТЭ ГВС | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 3 | ПСД ПУ УУ ХВС | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 3 | ПСД АИИСУ ЭС | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 8 | ПСД на ремонт ЭС | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 8 | ПСД на ремонт ТС | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 8 | ПСД на ремонт ГВС | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 8 | ПСД на ремонт ХВС | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 8 | ПСД на ремонт ВО | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 8 | ПСД ПУ УУ ТЭ ГВС | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 8 | ПСД ПУ УУ ХВС | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 8 | ПСД АИИСУ ЭС | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 9 | ПСД на ремонт ЭС | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 9 | ПСД на ремонт ТС | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 9 | ПСД на ремонт ГВС | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 9 | ПСД на ремонт ХВС | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 9 | ПСД на ремонт ВО | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 9 | ПСД на ремонт крыши | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 9 | ПСД на ремонт фундамента | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 9 | ПСД ПУ УУ ТЭ ГВС | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 9 | ПСД ПУ УУ ХВС | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 9 | ПСД АИИСУ ЭС | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 12 | ПСД на ремонт ЭС | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 12 | ПСД на ремонт ТС | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 12 | ПСД на ремонт ГВС | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 12 | ПСД на ремонт ХВС | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 12 | ПСД на ремонт ВО | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 12 | ПСД на ремонт крыши | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 12 | ПСД на ремонт фасада | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 12 | ПСД на ремонт фундамента | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 12 | ПСД ПУ УУ ТЭ ГВС | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 12 | ПСД ПУ УУ ХВС | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 12 | ПСД АИИСУ ЭС | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 13 | ПСД на ремонт ЭС | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 13 | ПСД на ремонт ТС | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 13 | ПСД на ремонт ГВС | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 13 | ПСД на ремонт ХВС | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 13 | ПСД на ремонт ВО | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 13 | ПСД на ремонт крыши | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 13 | ПСД на ремонт фасада | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 13 | ПСД на ремонт фундамента | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 13 | ПСД ПУ УУ ТЭ ГВС | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 13 | ПСД ПУ УУ ХВС | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 13 | ПСД АИИСУ ЭС | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 14 | ПСД на ремонт ЭС | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 14 | ПСД на ремонт ТС | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 14 | ПСД на ремонт ГВС | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 14 | ПСД на ремонт ХВС | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 14 | ПСД на ремонт ВО | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 14 | ПСД на ремонт крыши | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 14 | ПСД на ремонт фасада | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 14 | ПСД на ремонт фундамента | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 14 | ПСД ПУ УУ ТЭ ГВС | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 14 | ПСД ПУ УУ ХВС | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 14 | ПСД АИИСУ ЭС | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 18 | ПСД на ремонт ЭС | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 18 | ПСД на ремонт ТС | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 18 | ПСД на ремонт ГВС | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 18 | ПСД на ремонт ХВС | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 18 | ПСД на ремонт ВО | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 18 | ПСД на ремонт крыши | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 18 | ПСД на ремонт подвала | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 18 | ПСД на ремонт фасада | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 18 | ПСД на ремонт фундамента | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 18 | ПСД ПУ УУ ТЭ ГВС | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 18 | ПСД ПУ УУ ХВС | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 18 | ПСД АИИСУ ЭС | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 19 | ПСД на ремонт ЭС | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 19 | ПСД на ремонт ТС | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 19 | ПСД на ремонт ГВС | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 19 | ПСД на ремонт ХВС | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 19 | ПСД на ремонт ВО | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 19 | ПСД на ремонт крыши | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 19 | ПСД на ремонт подвала | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 19 | ПСД на ремонт фасада | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 19 | ПСД на ремонт фундамента | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 19 | ПСД ПУ УУ ТЭ ГВС | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 19 | ПСД ПУ УУ ХВС | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 19 | ПСД АИИСУ ЭС | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 20 | ПСД на ремонт ЭС | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 20 | ПСД на ремонт ТС | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 20 | ПСД на ремонт ГВС | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 20 | ПСД на ремонт ХВС | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 20 | ПСД на ремонт ВО | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 20 | ПСД на ремонт крыши | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 20 | ПСД на ремонт подвала | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 20 | ПСД на ремонт фасада | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 20 | ПСД на ремонт фундамента | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 20 | ПСД ПУ УУ ТЭ ГВС | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 20 | ПСД ПУ УУ ХВС | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 20 | ПСД АИИСУ ЭС | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 22 | ПСД на ремонт ЭС | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 22 | ПСД на ремонт ТС | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 22 | ПСД на ремонт ГВС | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 22 | ПСД на ремонт ХВС | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 22 | ПСД на ремонт ВО | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 22 | ПСД на ремонт фасада (утепление) | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 22 | ПСД на ремонт фундамента | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 22 | ПСД ПУ УУ ТЭ ГВС | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 22 | ПСД ПУ УУ ХВС | будет размещен
| Хабаровский муниципальный район Сельское поселение "Село Восточное" | с. Восточное, ул. Советская, 22 | ПСД АИИСУ ЭС | будет размещен